## 🏠 Hoje
🏗️ PAINEL DA OBRA - Consulado Geral da Itália
Hoje: 28/06/2026 - domingo
🚨 Atrasados | ⏳ Em andamento | 📅 A iniciar | ✅ Concluídos | 📋 Subitens total | 💼 Subitens hoje
57 | 32 | 74 | 0 | 321 | 0
🚨 SUBITENS ATRASADOS
Item Principal | Subitem | Atividade | Descrição | Término | Status
Nenhum subitem atrasado
📅 PRÓXIMOS 15 DIAS
Item Principal | Subitem | Atividade | Descrição | Início | Status
Nada nos próximos 15 dias
💰 PAGAMENTOS A FAZER (próx. 7 dias)
Tipo | Beneficiário | Descrição | Valor | Vencimento | Status
Nenhum pagamento nos próximos 7 dias

## 📊 Dashboard
📊 PAINEL DA OBRA — Consulado Geral da Itália
Avanço · Prazos · Materiais — atualizado automático
ATRASADOS |  | EM ANDAMENTO |  | A INICIAR |  | CONCLUÍDOS | SUBITENS |  | % AVANÇO
57 |  | 32 |  | 74 |  | 0 | 321 |  | 0%
📈 AVANÇO POR DISCIPLINA |  |  |  | ⏰ PRÓXIMOS VENCIMENTOS |  |  | 🧱 ESTOQUE ATUAL
Disciplina | Subitens | % Avanço | Volume | Item | Atividade | Término | Material | Categoria | Estoque
Preliminares | 4 | 0% | ▮ | 1.1 | Gerenciamento técnico de obra - 2 Engenheiros (40… |  | Areia media lavada | Material | 318 | 1.1 | Gerenciamento técnico de obra - 2 Engenheiros (40h/mês) , assistente tecnico (40h/mês) , mestre de obra (160h/mês)
Civil | 281 | 0% | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | 1.3 | Mobilização de canteiro e equipes e deslocamento |  | Cimento CP-II 50kg | Material | 50 | 1.3 | Mobilização de canteiro e equipes e deslocamento
Demolições | 0 | 0% |  | 1.4 | Tapume de vedacao ou protecao, executado com chap… |  |  |  |  | 1.4 | Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura. Proteção chegada elvadores;.
Revestimento | 85 | 0% | ▮▮▮▮ | 1.5 | Limpeza permanente de obra |  |  |  |  | 1.5 | Limpeza permanente de obra
Pintura | 65 | 0% | ▮▮▮ | 2.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados,… |  |  |  |  | 2.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico.
Elétrica | 0 | 0% |  | 2.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixament… |  |  |  |  | 2.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje superior e dos vãos de portas nos andares
Hidráulica | 0 | 0% |  | 2.3 | Caçamba para entulho 4m³ |  |  |  |  | 2.3 | Caçamba para entulho 4m³
Instalacoes | 12 | 0% | ▮ | 2.4 | Transporte de entulho e grades |  |  |  |  | 2.4 | Transporte de entulho e grades
Esquadrias | 28 | 0% | ▮ | 2.5 | Caçamba para entulho 4m³ |  |  |  |  | 2.5 | Caçamba para entulho 4m³
Serralheria | 48 | 0% | ▮▮ | 2.6 | Transporte de entulho |  |  |  |  | 2.6 | Transporte de entulho
Forro | 38 | 0% | ▮▮ | 2.7 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estr… |  |  |  |  | 2.7 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma
Climatizacao | 23 | 0% | ▮ | 3.1 | Construção do prolongamento da caixa do elevador |  |  |  |  | 3.1 | Construção do prolongamento da caixa do elevador
Impermeabilizacao | 16 | 0% | ▮ | 3.2 | Construção da laje de cobertura da torre com Alça… |  |  |  |  | 3.2 | Construção da laje de cobertura da torre com Alça para içamento do pistão
Elevadores | 31 | 0% | ▮ | 3.3 | Cintas intermediárias em todos os andares |  |  |  |  | 3.3 | Cintas intermediárias em todos os andares
Limpeza | 6 | 0% | ▮ | 3.4 | Fechamento das laterais e fundos em alvenaria no … |  |  |  |  | 3.4 | Fechamento das laterais e fundos em alvenaria no prolongamento da torre
|  |  |  | 3.5 | Rebocamento no prolongamento da torre |  |  |  |  | 3.5 | Rebocamento no prolongamento da torre
🔴 BLOQUEIOS (itens parados) |  |  |  | 💰 MATERIAL / COMPRAS |  |  | 🔗 COMPATIBILIZAÇÃO
Motivo | Qtd |  |  | Indicador | Valor |  | Indicador | Valor
Falta pessoa | 0 |  |  | Total material (qtd x valor) | 14422.64 |  | Itens de contrato | 996
Falta documento | 0 |  |  | Lançamentos de compra | 7 |  | Com orçamento | 42
Falta material | 0 |  |  | Itens em estoque (>0) | 2 |  | SEM orçamento | 126
Falta ferramenta | 0 | [5 empty] | % cobertura | 4.217%
Falta equipamento | 0

## AUX_ItensContrato (hidden)
NOVO
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-01-02
2026-02-02
2026-03-02
2026-04-02
2026-05-02
2026-06-02
2026-07-02
2026-01-03
2026-02-03
2026-03-03
2026-04-03
2026-05-03
2026-06-03
2026-01-04
2026-02-04
2026-03-04
2026-04-04
2026-05-04
2026-06-04
2026-07-04
2026-08-04
2026-09-04
2026-10-04
2026-11-04
2026-12-04
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
11
12
12
2026-01-12
13
14
2026-01-13
2026-01-05
2026-02-05
2026-03-05
2026-04-05
2026-05-05
2026-06-05
2026-07-05
2026-08-05
2026-09-05
2026-10-05
2026-11-05
2026-12-05
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.40
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
2026-01-06
2026-02-06
2026-03-06
2026-04-06
2026-05-06
2026-06-06
2026-07-06
2026-08-06
2026-09-06
2026-10-06
2026-11-06
2026-12-06
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
2026-01-07
2026-02-07
2026-03-07
2026-04-07
2026-05-07
2026-06-07
2026-07-07
2026-08-07
2026-09-07
2026-10-07
2026-11-07
2026-12-07
2026-01-08
2026-02-08
2026-03-08
2026-04-08
2026-05-08
2026-06-08
2026-07-08
2026-08-08
2026-09-08
2026-10-08
2026-11-08
2026-12-08
2026-01-09
2026-02-09
2026-03-09
2026-04-09
2026-05-09
2026-06-09
2026-07-09
2026-08-09
2026-09-09
2026-10-09
2026-01-10
2026-02-10
2026-01-20

## Dashboard_OLD (hidden)
📊 DASHBOARD DA OBRA
Consulado Geral da Itália · atualizado em 28/06/2026
% AVANÇO FÍSICO |  | ETAPAS CONCLUÍDAS |  | ITENS ATRASADOS |  | ENTREGAS 30 DIAS |  | PAGO / PREVISTO
0.6652% |  | 6 / 902 |  | 58 |  | 7 |  | R$ ,0 / R$ ,0
PROGRESSO POR STATUS — etapas |  |  |  |  | POR SEGMENTO — etapas
Status | Qtd | % | Barra |  | Segmento | Etapas | Concl. | % | Barra
Concluído | 6 | 0.6652% |  |  | Civil | 281 | 0 | 0%
Em andamento | 2 | 0.2217% |  |  | Estrutura | 0 | 0 | 0%
A iniciar | 894 | 99.11% | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ |  | Instalacoes | 12 | 0 | 0%
[5 empty] | Hidraulica | 30 | 0 | 0%
POR ANDAR / ÁREA — itens (Gestão) |  |  |  |  | Eletrica | 86 | 0 | 0%
Área | Itens | Atrasado | Em and. | A iniciar | Climatizacao | 23 | 0 | 0%
Andar 8 | 49 | 19 | 8 | 21 | Revestimento | 85 | 0 | 0%
Andar 9 | 37 | 15 | 6 | 16 | Forro | 38 | 0 | 0%
Roof Top | 12 | 6 | 0 | 6 | Pintura | 65 | 0 | 0%
Elevadores | 41 | 11 | 16 | 11 | Esquadrias | 28 | 0 | 0%
Preliminares | 5 | 4 | 1 | 0 | Serralheria | 48 | 5 | 10.42% | ▮
M1 - Novo Arquivo | 12 | 0 | 0 | 12 | Impermeabilizacao | 16 | 0 | 0%
Halls - M1/Terreo/M2 | 10 | 3 | 1 | 6 | Elevadores | 31 | 0 | 0%
Halls - Subsolos | 2 | 0 | 0 | 2 | Preliminares | 3 | 1 | 33.33% | ▮▮▮▮
[5 empty] | Limpeza | 6 | 0 | 0%
⚠️ ITENS ATRASADOS (Gestão)
Item | Atividade | Área | Término
1.2 | Emissão de ART Obra(Anotação de responsabilidade técnica) | Preliminares | 2026-01-28 |  | FINANCEIRO (consolidado)
1.3 | Mobilização de canteiro e equipes e deslocamento | Preliminares | 2026-02-12 |  | Previsto (R$) |  |  | 0
6.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Andar 9 | 2026-02-19 |  | Real / Devido (R$) |  |  | 0
6.6 | Retiro porta existente. | Andar 9 | 2026-02-19 |  | Pago (R$) |  |  | 0
1.1 | Gerenciamento técnico de obra - 2 Engenheiros (40h/mês) , assistente tecnico (40h/mês) , mestre de obra (160h/mês) | Preliminares | 2026-02-20 |  | Saldo (R$) |  |  | 0
1.4 | Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura. Proteção chegada elvadores;. | Preliminares | 2026-02-27 |  | A pagar (R$)
5.7 | Retiro porta existente. | Andar 8 | 2026-02-27 |  | Vencendo 7 dias (R$)
5.11 | Realização da nova janela considerando as aberturas já existentes e os fechamentos com tijolos onde necessarios. | Andar 8 | 2026-03-05 |  | Pagamentos atrasados (R$)
5.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Andar 8 | 2026-03-13
5.9 | Demolição do suporte em concreto do velho sistema de ar-condicionado e nivelamento bruto do piso | Andar 8 | 2026-03-13
5.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Andar 8 | 2026-03-22
5.8 | Demolição controlada e monitorada do cocreto para abertura das novas portas | Andar 8 | 2026-04-10
6.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Andar 9 | 2026-04-23
5.13 | Construção da separação das duas novas portas e da parede de separação do novo corredor verso externo. | Andar 8 | 2026-04-24
5.15 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Andar 8 | 2026-04-24
5.32 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Andar 8 | 2026-04-30
5.33 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Andar 8 | 2026-04-30
5.34 | Ponto de água fria em PVC Marrom | Andar 8 | 2026-04-30
5.35 | Ponto de esgoto em PVC branco 50mm ou 100mm | Andar 8 | 2026-04-30
5.18 | Novo reboco nas paredes e no teto. | Andar 8 | 2026-05-05
6.7 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Andar 9 | 2026-05-07
7.1 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Roof Top | 2026-05-07
7.2 | Caçamba para entulho 4m³ | Roof Top | 2026-05-07
7.3 | Transporte de entulho e grades | Roof Top | 2026-05-07
7.4 | Caçamba para entulho 4m³ | Roof Top | 2026-05-07
7.5 | Transporte de entulho | Roof Top | 2026-05-07
7.6 | Retiro porta existente. | Roof Top | 2026-05-07
6.22 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Andar 9 | 2026-05-14
6.24 | Ponto de água fria em PVC Marrom | Andar 9 | 2026-05-14
6.25 | Ponto de esgoto em PVC branco 50mm ou 100mm | Andar 9 | 2026-05-14
2.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Elevadores | 2026-05-24
2.3 | Caçamba para entulho 4m³ | Elevadores | 2026-05-24
2.4 | Transporte de entulho e grades | Elevadores | 2026-05-24
5.19 | Nivelamento fino do piso. | Andar 8 | 2026-05-28
6.23 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Andar 9 | 2026-05-28
20.01 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Elevadores | 2026-06-03
5.16 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Andar 8 | 2026-06-04
4.8 | Cabo Flexível PP Extensão 3x25mm Rolo Com 100 Metros- Prismyan afumex | Elevadores | 2026-06-07
4.10 | Disjuntores 32A | Elevadores | 2026-06-07
4.11 | Cabo Flexível PP Extensão 3x4mm Rolo Com 100 Metros - Prismyan afumex | Elevadores | 2026-06-07
4.12 | Cabo Flexível PP Extensão 3x2,5mm Rolo Com 100 Metros- Prismyan afumex | Elevadores | 2026-06-07
5.10 | Ampliamento laje +36,55 | Andar 8 | 2026-06-07
5.3 | Transporte de entulho e grades | Andar 8 | 2026-06-11
6.10 | Novo reboco nas paredes e no teto. | Andar 9 | 2026-06-11
6.11 | Nivelamento fino do piso. | Andar 9 | 2026-06-11
9.1 | Demolicão manual de forro , inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-06-11
9.2 | Retiro porta existente Combate Incendio | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-06-11
4.15 | Fornecimento Luminária Led com suporte 60 cm 9w 6500k | Elevadores | 2026-06-14
4.16 | Fornecimento Luminária Led com suporte 120 cm 18w 6500k | Elevadores | 2026-06-14
2.7 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma | Elevadores | 2026-06-18
5.6 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma e sistema de decida | Andar 8 | 2026-06-18
6.3 | Transporte de entulho e grades | Andar 9 | 2026-06-18
📅 PRÓXIMAS ENTREGAS (30 dias)
Item | Atividade | Área | Término
5.17 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Andar 8 | 2026-06-28
5.4 | Caçamba para entulho 4m³ | Andar 8 | 2026-06-29
6.34 | Execução de impermeabilização em área externa (lajes, sacadas, terraços ou calçadas), incluindo limpeza da base, regularização com argamassa, aplicação de primer e impermeabilizante tipo manta asfáltica com acabamento aluminizado ou cimento polimérico bicomponente, conforme especificação do projeto. Inclui reforço em ralos, cantos e rodapés, teste de estanqueidade e proteção mecânica (argamassa ou contrapiso). Incluso todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme NBR 9574 e NBR 9575. | Andar 9 | 2026-07-02
9.5 | Desmontagem e montagem Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-07-09
12.1 | Intervenções nos halls dos elevadores - fase - elevador 2 - 15 andares | Elevadores | 2026-07-15
14 | Intervenções nos halls dos elevadores - fase - elevador 3 - 7 andares | Elevadores | 2026-07-15
12 | Elevador 2 - 15 andar andares- 8 pessoas | Elevadores | 2026-07-24

## Gestao
NICE ENGENHARIA |  |  | Plano de Obra - Consulado Geral da Itália
GESTÃO - visão geral por item. Inclui rotina de aditivos.
Total de itens |  |  | Atrasados | [5 empty] | A iniciar |  |  | Finalizados | Avanco da obra
164 |  |  | 57 | [5 empty] | 74 |  |  | 0 | 0%
Item | Atividade | Andar / Área | Início | Término | Situação | Andamento | % Avanco | Pessoas (status) | Docs (status) | Materiais (status) | Ferramentas (status) | Equipamentos (status) | Observações | Tipo
1.1 | Gerenciamento técnico de obra - 2 Engenheiros (40h/mês) , assistente tecnico (40h/mês) , mestre de obra (160h/mês) | Preliminares | 2026-01-25 | 2026-02-20 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
1.2 | Emissão de ART Obra(Anotação de responsabilidade técnica) | Preliminares | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 1 | 100%
1.3 | Mobilização de canteiro e equipes e deslocamento | Preliminares | 2026-01-28 | 2026-02-12 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
1.4 | Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura. Proteção chegada elvadores;. | Preliminares | 2026-01-28 | 2026-02-27 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
1.5 | Limpeza permanente de obra | Preliminares | 2026-01-25 | 2027-01-21 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
2.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Elevadores | 2026-04-05 | 2026-05-24 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 7 | 0 | 0%
2.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje superior e dos vãos de portas nos andares | Elevadores | 2026-04-05 | 2026-08-06 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 8 | 0 | 0%
2.3 | Caçamba para entulho 4m³ | Elevadores | 2026-04-05 | 2026-05-24 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
2.4 | Transporte de entulho e grades | Elevadores | 2026-04-05 | 2026-05-24 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
2.5 | Caçamba para entulho 4m³ | Elevadores | 2026-05-27 | 2026-08-09 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
2.6 | Transporte de entulho | Elevadores | 2026-05-27 | 2026-08-09 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 3 | 0 | 0%
2.7 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma | Elevadores | 2026-05-03 | 2026-06-18 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 7 | 0 | 0%
3.1 | Construção do prolongamento da caixa do elevador | Elevadores | 2026-08-09 | 2026-08-27 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
3.2 | Construção da laje de cobertura da torre com Alça para içamento do pistão | Elevadores | 2026-09-13 | 2026-09-24 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 6 | 0 | 0%
3.3 | Cintas intermediárias em todos os andares | Elevadores | 2026-05-03 | 2026-11-19 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
3.4 | Fechamento das laterais e fundos em alvenaria no prolongamento da torre | Elevadores | 2026-08-17 | 2026-09-03 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 4 | 0 | 0%
3.5 | Rebocamento no prolongamento da torre | Elevadores | 2026-08-20 | 2026-09-10 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 6 | 0 | 0%
3.6 | Pintura de cor clara em toda a parte interna da torre do elevador | Elevadores | 2026-09-13 | 2026-09-17 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
4.1 | Instalações de conduítes para sistema eletrico | Elevadores | 2026-05-10 | 2026-11-16 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.2 | Instalação de dutos para passagem de fiação e mangueira e passagem dos fios e fios 16 mm | Elevadores | 2026-05-10 | 2026-11-16 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.3 | Disjuntor trifásico 100 A no quadro geral da edificação | Elevadores | 2026-06-24 | 2026-08-24 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.4 | Ligação de força 220 V trifásico com chave seccionadora | Elevadores | 2026-06-24 | 2026-08-24 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.5 | Iluminação da caixa (arandelas, tubulação, luminárias e interruptores) | Elevadores | 2026-05-24 | 2026-12-10 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.6 | Instalação de tomadas e interruptores e alimentação elétrica | Elevadores | 2026-05-24 | 2026-12-10 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.7 | Instalação de luz de emergência | Elevadores | 2026-07-01 | 2026-12-10 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.8 | Cabo Flexível PP Extensão 3x25mm Rolo Com 100 Metros- Prismyan afumex | Elevadores | 2026-05-31 | 2026-06-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.9 | Desmontagem sistema eletrico e de iluminação existente, com recupero das lampadas | Elevadores | 2026-05-10 | 2026-11-11 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.10 | Disjuntores 32A | Elevadores | 2026-05-31 | 2026-06-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.11 | Cabo Flexível PP Extensão 3x4mm Rolo Com 100 Metros - Prismyan afumex | Elevadores | 2026-05-31 | 2026-06-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.12 | Cabo Flexível PP Extensão 3x2,5mm Rolo Com 100 Metros- Prismyan afumex | Elevadores | 2026-05-31 | 2026-06-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.13 | Fornecimento e instalação de infraestrutura, Eletroduto Galvanizado Pre Zincado Leve 3/4, | Elevadores | 2026-05-24 | 2026-11-11 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.14 | Caixas de passagem e interruptores 4x2 galvanizado | Elevadores | 2026-05-31 | 2026-11-11 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.15 | Fornecimento Luminária Led com suporte 60 cm 9w 6500k | Elevadores | 2026-06-07 | 2026-06-14 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.16 | Fornecimento Luminária Led com suporte 120 cm 18w 6500k | Elevadores | 2026-06-07 | 2026-06-14 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
4.17 | Instalação luminarias | Elevadores | 2026-07-14 | 2026-12-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 1 | 0 | 0%
11 | Elevador 1 - 17 andares - 8 pessoas - Estrutura de vidro roof top | Elevadores | 2026-07-19 | 2027-01-21 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
12 | Intervenções nos halls dos elevadores - fase - elevador 1 - 17 andares | Elevadores | 2026-07-20 | 2026-10-09 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
12 | Elevador 2 - 15 andar andares- 8 pessoas | Elevadores | 2026-04-19 | 2026-07-24 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
12.1 | Intervenções nos halls dos elevadores - fase - elevador 2 - 15 andares | Elevadores | 2026-04-20 | 2026-07-15 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
13 | Elevador 3 - 6 andares - 4 pessoas | Elevadores | 2026-11-01 | 2027-01-13 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
14 | Intervenções nos halls dos elevadores - fase - elevador 3 - 7 andares | Elevadores | 2026-04-20 | 2026-07-15 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
13.1 | Desmontagem/ Montagem e Test | Elevadores | 2026-11-01 | 2027-01-07 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Andar 8 | 2026-02-11 | 2026-03-13 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 7 | 0 | 0%
5.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Andar 8 | 2026-03-08 | 2026-03-22 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 8 | 0 | 0%
5.3 | Transporte de entulho e grades | Andar 8 | 2026-02-11 | 2026-06-11 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
5.4 | Caçamba para entulho 4m³ | Andar 8 | 2026-02-11 | 2026-06-29 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
5.5 | Transporte de entulho | Andar 8 | 2026-06-14 | 2027-01-07 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
5.6 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma e sistema de decida | Andar 8 | 2026-05-03 | 2026-06-18 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 7 | 0 | 0%
5.7 | Retiro porta existente. | Andar 8 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 6 | 0 | 0%
5.8 | Demolição controlada e monitorada do cocreto para abertura das novas portas | Andar 8 | 2026-03-08 | 2026-04-10 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 7 | 0 | 0%
5.9 | Demolição do suporte em concreto do velho sistema de ar-condicionado e nivelamento bruto do piso | Andar 8 | 2026-02-24 | 2026-03-13 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
5.10 | Ampliamento laje +36,55 | Andar 8 | 2026-05-19 | 2026-06-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 8 | 0 | 0%
5.11 | Realização da nova janela considerando as aberturas já existentes e os fechamentos com tijolos onde necessarios. | Andar 8 | 2026-02-23 | 2026-03-05 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
5.12 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Andar 8 |  |  | Sem data |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 10 | 0 | 0%
5.13 | Construção da separação das duas novas portas e da parede de separação do novo corredor verso externo. | Andar 8 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 7 | 0 | 0%
5.14 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Andar 8 | 2026-09-06 | 2026-10-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 12 | 0 | 0%
5.15 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Andar 8 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 9 | 0 | 0%
5.16 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Andar 8 | 2026-05-03 | 2026-06-04 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 10 | 0 | 0%
5.17 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Andar 8 | 2026-04-26 | 2026-06-28 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 9 | 0 | 0%
5.18 | Novo reboco nas paredes e no teto. | Andar 8 | 2026-04-17 | 2026-05-05 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 2 | 0 | 0%
5.19 | Nivelamento fino do piso. | Andar 8 | 2026-04-12 | 2026-05-28 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 7 | 0 | 0%
5.20 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Andar 8 | 2026-05-24 | 2026-08-30 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 8 | 0 | 0%
5.21 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente,piso e parede completo de argamassa e rejunte | Andar 8 | 2026-05-24 | 2026-08-30 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 8 | 0 | 0%
5.22 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Andar 8 | 2026-05-24 | 2026-08-30 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 8 | 0 | 0%
5.23 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Andar 8 | 2026-05-24 | 2026-08-30 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 9 | 0 | 0%
5.24 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Andar 8 | 2026-08-30 | 2026-09-29 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 8 | 0 | 0%
5.25 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Andar 8 | 2026-08-30 | 2026-09-29 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 4 | 0 | 0%
5.26 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Andar 8 | 2026-09-24 | 2026-10-15 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 8 | 0 | 0%
5.27 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Andar 8 | 2026-09-24 | 2026-11-15 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 4 | 0 | 0%
5.28 | Instalações portas completa | Andar 8 | 2026-08-02 | 2026-08-30 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 6 | 0 | 0%
5.29 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Andar 8 | 2026-08-02 | 2026-08-30 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
5.30 | Instalação esquadrias spbre trilho perfil Gold vidro 10 mm | Andar 8 | 2026-08-02 | 2026-08-30 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 6 | 0 | 0%
5.31 | Brize externo drenagem a vista | Andar 8 | 2026-11-17 | 2026-12-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
5.32 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Andar 8 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 7 | 0 | 0%
5.33 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Andar 8 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 5 | 0 | 0%
5.34 | Ponto de água fria em PVC Marrom | Andar 8 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 2 | 0 | 0%
5.35 | Ponto de esgoto em PVC branco 50mm ou 100mm | Andar 8 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 2 | 0 | 0%
5.36 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Andar 8 | 2026-11-01 | 2026-11-12 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.37 | Metais sanitários | Andar 8 | 2026-11-01 | 2026-11-12 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.38 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Andar 8 | 2026-11-01 | 2026-11-26 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.39 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Andar 8 | 2026-09-13 | 2026-10-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.40 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Andar 8 | 2026-09-13 | 2026-10-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.41 | Fita de LED IP68 à prova de água | Andar 8 | 2026-09-13 | 2026-10-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.42 | Iluminação esterna com Fita e Led | Andar 8 | 2026-09-13 | 2026-10-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.43 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Andar 8 | 2026-11-01 | 2026-11-26 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.44 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Andar 8 | 2026-04-29 | 2026-11-26 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.45 | REMOÇÃO,MANUTENÇÂO,LIMPEZA E NOVA INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS EXISTENTES NO LOCAL DETERMINADO EM PROJETO (FAÇADAS) COM REAPROVEITAMENTO E INTERLIGAÇÃO COM AS EVAPORADORAS COM DOS DUTOS EM COBRE E PROTEÇÕES ELASTOMÉRICAS PROTETOR TUBOS ISOLANTE TÉRMICO CINZA REF.WESTAFLEXEXISTENTES | Andar 8 | 2026-08-09 | 2026-10-29 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.46 | Serviço de adequação de impermeabilização em área externa, incluindo demolição pontual do revestimento existente (se necessário), regularização da base com argamassa, aplicação de primer e manta asfáltica ou impermeabilizante cimentício bicomponente, com reforço em áreas de ralos e cantos. Inclusa instalação ou substituição de ralos de descida em PVC ou inox, conexões e vedação com anel de estanqueidade. Incluso todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT (NBR 9575 e NBR 9574) | Andar 8 | 2026-04-26 | 2026-06-24 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.47 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Andar 8 | 2026-11-29 | 2026-12-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.48 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Andar 8 | 2026-12-06 | 2026-12-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
5.49 | Limpeza permanente de obra e Final | Andar 8 | 2026-11-30 | 2027-01-21 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Andar 9 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Andar 9 | 2026-02-16 | 2026-04-23 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.3 | Transporte de entulho e grades | Andar 9 | 2026-02-16 | 2026-06-18 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.4 | Caçamba para entulho 4m³ | Andar 9 | 2026-02-16 | 2026-06-18 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.5 | Transporte de entulho | Andar 9 | 2026-02-16 | 2026-06-25 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.6 | Retiro porta existente. | Andar 9 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.7 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Andar 9 | 2026-04-12 | 2026-05-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.8 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Andar 9 | 2026-05-17 | 2026-06-18 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.9 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Andar 9 | 2026-05-17 | 2026-06-18 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.10 | Novo reboco nas paredes e no teto. | Andar 9 | 2026-04-26 | 2026-06-11 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.11 | Nivelamento fino do piso. | Andar 9 | 2026-04-26 | 2026-06-11 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.12 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Andar 9 | 2026-06-07 | 2026-08-13 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.13 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente piso e parede completo de argamassa e rejunte | Andar 9 | 2026-06-07 | 2026-08-13 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.14 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Andar 9 | 2026-06-07 | 2026-08-13 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.15 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Andar 9 | 2026-06-07 | 2026-08-13 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.16 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Andar 9 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.17 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Andar 9 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.18 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Andar 9 | 2026-10-04 | 2026-10-29 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.19 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Andar 9 | 2026-10-04 | 2026-10-29 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.20 | Instalações portas completa | Andar 9 | 2026-08-16 | 2026-09-10 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.21 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Andar 9 | 2026-08-16 | 2026-09-10 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.22 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Andar 9 | 2026-04-12 | 2026-05-14 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.23 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Andar 9 | 2026-05-17 | 2026-05-28 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.24 | Ponto de água fria em PVC Marrom | Andar 9 | 2026-04-12 | 2026-05-14 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.25 | Ponto de esgoto em PVC branco 50mm ou 100mm | Andar 9 | 2026-04-12 | 2026-05-14 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.26 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Andar 9 | 2026-11-15 | 2026-11-26 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.27 | Metais sanitários | Andar 9 | 2026-11-15 | 2026-11-26 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.28 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Andar 9 | 2026-11-08 | 2026-12-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.29 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Andar 9 | 2026-09-27 | 2026-11-05 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.30 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Andar 9 | 2026-09-27 | 2026-11-05 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.31 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Andar 9 | 2026-10-18 | 2026-11-12 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.32 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Andar 9 | 2026-11-01 | 2026-12-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.33 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Andar 9 | 2026-04-12 | 2026-12-10 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.34 | Execução de impermeabilização em área externa (lajes, sacadas, terraços ou calçadas), incluindo limpeza da base, regularização com argamassa, aplicação de primer e impermeabilizante tipo manta asfáltica com acabamento aluminizado ou cimento polimérico bicomponente, conforme especificação do projeto. Inclui reforço em ralos, cantos e rodapés, teste de estanqueidade e proteção mecânica (argamassa ou contrapiso). Incluso todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme NBR 9574 e NBR 9575. | Andar 9 | 2026-05-10 | 2026-07-02 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.35 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Andar 9 | 2026-11-01 | 2026-12-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.36 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Andar 9 | 2026-08-16 | 2026-09-10 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
6.37 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Andar 9 | 2026-11-22 | 2027-01-14 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.1 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Roof Top | 2026-04-06 | 2026-05-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.2 | Caçamba para entulho 4m³ | Roof Top | 2026-04-06 | 2026-05-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.3 | Transporte de entulho e grades | Roof Top | 2026-04-06 | 2026-05-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.4 | Caçamba para entulho 4m³ | Roof Top | 2026-04-06 | 2026-05-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.5 | Transporte de entulho | Roof Top | 2026-04-06 | 2026-05-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.6 | Retiro porta existente. | Roof Top | 2026-04-06 | 2026-05-07 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.7 | Nivelamento fino do piso. | Roof Top | 2026-09-02 | 2026-10-01 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.8 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Roof Top | 2026-09-27 | 2026-10-29 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.9 | BALIZADORES DE SOLO WAY RING 1W 360° REF. STELLA COM CAIXA PARA INSTALAÇÃO | Roof Top | 2026-09-27 | 2026-12-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.10 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Roof Top | 2026-09-27 | 2027-01-07 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.11 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Roof Top | 2026-11-01 | 2026-11-26 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
7.12 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Roof Top | 2026-11-26 | 2026-12-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.1 | Retiro porta existente. | M1 - Novo Arquivo | 2026-10-12 | 2026-10-15 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.2 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | M1 - Novo Arquivo | 2026-11-01 | 2026-11-26 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.3 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | M1 - Novo Arquivo | 2026-10-18 | 2026-10-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.4 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | M1 - Novo Arquivo | 2026-10-25 | 2026-10-29 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.5 | Nivelamento fino do piso. | M1 - Novo Arquivo | 2026-11-01 | 2026-11-19 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.6 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | M1 - Novo Arquivo | 2026-11-01 | 2026-11-19 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.7 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | M1 - Novo Arquivo | 2026-11-01 | 2026-12-17 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.8 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | M1 - Novo Arquivo | 2026-11-01 | 2026-12-17 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.9 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | M1 - Novo Arquivo | 2026-11-08 | 2026-11-19 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.10 | Instalações portas completa | M1 - Novo Arquivo | 2026-11-08 | 2026-12-10 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.11 | Instalações nova janela pequena em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | M1 - Novo Arquivo | 2026-11-08 | 2026-12-10 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
8.12 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 6 tomadas + 12 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | M1 - Novo Arquivo | 2026-11-08 | 2027-01-07 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
9.1 | Demolicão manual de forro , inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
9.2 | Retiro porta existente Combate Incendio | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
9.3 | Instalações nova janela pequena em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm - ESCADA | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-08-30 | 2026-09-10 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
9.4 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-06-14 | 2026-06-25 | Atrasado |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
9.5 | Desmontagem e montagem Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-06-28 | 2026-07-09 | Em andamento |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
9.6 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-08-02 | 2026-08-13 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
9.7 | Porta em vidro laminado , rei 120 , com estrutura e trilho para porta a correr , mecanismoautomatizado integrado e ao sistema combate incendio , controle de acesso | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-11-01 | 2026-12-22 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
9.8 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-08-16 | 2026-09-03 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
9.9 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-08-16 | 2026-09-03 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
9.10 | Controle de acesso portas de madeiras T, M1 e M2 integrado ao sistema comabte incendio | Halls - M1/Terreo/M2 | 2026-11-29 | 2026-12-17 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
10.1 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Halls - Subsolos | 2026-08-30 | 2026-09-24 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
10.2 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Halls - Subsolos | 2026-09-13 | 2026-10-01 | A iniciar |  |  | - | - | - | - | - |  | Original | 0 | 0
+ ADICIONAR NOVO ITEM (ADITIVO) - preencha as celulas com * abaixo, copie esta linha de inputs (clique no numero da linha), e cole na proxima linha vazia da tabela acima
Item * | Atividade * | Andar * | Início * | Término * | (auto) |  | % Avanco | (auto) | (auto) | (auto) | (auto) | (auto) | Obs. | (Aditivo)
20.01 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Elevadores | 2026-05-25 | 2026-06-03 | Atrasado |  | 35% | [6 empty] | Aditivo
Elevadores
|  | Elevadores |  |  |  |  | 35% | [6 empty] | Aditivo
|  | Elevadores |  |  |  |  | 35% | [6 empty] | Aditivo
Como usar: preencha as celulas marcadas com * acima -> selecione a linha 206 inteira (clique no numero "206" a esquerda) -> Ctrl+C -> clique na primeira linha vazia da tabela (linha 174 em diante) -> Ctrl+V -> pronto, o aditivo entra com tarja laranja, Tipo=Aditivo, e todas as formulas funcionando.
Formulas:
Situação = IF(OR([Atrasados]="",[Término]=""),"Sem data",IF([Término]<TODAY(),"Atrasado",IF([Atrasados]>TODAY(),"A iniciar","Em andamento")))
Situação = IF(OR([Atrasados]="",[Término]=""),"",IF([Término]<TODAY(),"Atrasado",IF([Atrasados]>TODAY(),"A iniciar","Em andamento")))

## Detalhamento
NICE ENGENHARIA |  |  | Plano de Obra - Consulado Geral da Italia
DETALHAMENTO - subitens. Cores: vermelho=atrasado, laranja=3 dias, amarelo=15 dias.
Atrasados |  |  | Urgentes 3d |  | Prox 15 dias |  |  |  | Total |  | Pessoa/Docs pend |  | Mat/Fer/Eqp pend
0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 321 |  | 0 |  | 0
Item | Subitem | Atividade | Descricao da etapa | Inicio | Termino | Segmento | Status | Pessoa Resp. | Pessoa OK? | Docs OK? | Materiais OK? | Ferramentas OK? | Equipamentos OK? | % Avanco | Observacoes
1.1 | 2001-01-01 | Gerenciamento técnico de obra - 2 Engenheiros (40h/mês) , assistente tecnico (40h/mês) , mestre de obra (160h/mês) | Gerenciamento técnico da obra: 2 engenheiros (40 h/mês cada), assistente técnico (40 h/mês) e mestre de obras (160 h/mês), com planejamento, controle de execução, medições e segurança do trabalho. Mão de obra por conta do contratado. |  |  | Preliminares | A iniciar
1.2 | 1.2.1 | Emissão de ART Obra(Anotação de responsabilidade técnica) | Emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA, conforme contrato. Por conta do contratado. |  |  | Preliminares | Concluído
1.3 | 1.3.1 | Mobilização de canteiro e equipes e deslocamento | Mobilização de canteiro e equipes: áreas de apoio/depósito, organização do canteiro e deslocamento de equipes e equipamentos para início da obra. Mão de obra e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Preliminares | A iniciar
1.4 | 1.4.1 | Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura. Proteção chegada elvadores;. | Execução de tapume de vedação/proteção em chapas de compensado resinado de 6 mm (exclusive pintura), inclusive proteção na chegada dos elevadores. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Preliminares | A iniciar
1.5 | 1.5.1 | Limpeza permanente de obra | Limpeza permanente da obra durante toda a execução, com remoção contínua de resíduos e movimentação do entulho para descarte. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Limpeza | Em andamento
2.1 | 2.1.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Isolamento, sinalizacao e protecao da area e das instalacoes remanescentes |  |  | Civil | A iniciar
2.1 | 2.1.2 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Marcacao dos limites de demolicao conforme projeto |  |  | Civil | A iniciar
2.1 | 2.1.3 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Desligamento/protecao de pontos eletricos e hidraulicos na area |  |  | Civil | A iniciar
2.1 | 2.1.4 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados e remoção do contrapiso (~5 cm) sem danificar a laje estrutural, com isolamento e proteção da área; entulho ensacado (sacos de 25 L) e empilhado no canteiro. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
2.1 | 2.1.5 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Remocao do contrapiso de 5 cm sem danificar a laje estrutural |  |  | Civil | A iniciar
2.1 | 2.1.6 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Empilhamento e ensacamento do entulho dentro do canteiro, sacos de 25 litros. |  |  | Civil | A iniciar
2.1 | 2.1.7 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Limpeza e conferencia final da area demolida |  |  | Civil | A iniciar
2.2 | 2.2.1 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje superior e dos vãos de portas nos andares | Analise estrutural e definicao do plano de demolicao controlada |  |  | Civil | A iniciar
2.2 | 2.2.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje superior e dos vãos de portas nos andares | Escoramento previo da laje/estrutura conforme projeto |  |  | Civil | A iniciar
2.2 | 2.2.3 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje superior e dos vãos de portas nos andares | Isolamento da area e monitoramento |  |  | Civil | A iniciar
2.2 | 2.2.4 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje superior e dos vãos de portas nos andares | Corte com serra/disco delimitando as aberturas na laje e paredes |  |  | Civil | A iniciar
2.2 | 2.2.5 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje superior e dos vãos de portas nos andares | Demolição controlada e monitorada de concreto armado (laje e paredes) com corte a serra/disco, escoramento prévio, demolição em pequenas seções e tratamento das armaduras, conforme projeto. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
2.2 | 2.2.6 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje superior e dos vãos de portas nos andares | Corte e tratamento das armaduras expostas |  |  | Civil | A iniciar
2.2 | 2.2.7 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje superior e dos vãos de portas nos andares | Remocao do entulho e limpeza |  |  | Civil | A iniciar
2.2 | 2.2.8 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje superior e dos vãos de portas nos andares | Verificacao estrutural pos-demolicao |  |  | Civil | A iniciar
2.3 | 2.3.1 | Caçamba para entulho 4m³ | Locação, posicionamento e retirada de caçamba estacionária de 4 m³ em local autorizado, com sinalização e destinação final licenciada do entulho. Caçamba, transporte e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
2.3 | 2.3.2 | Caçamba para entulho 4m³ | Sinalizacao e protecao do entorno da cacamba |  |  | Civil | A iniciar
2.3 | 2.3.3 | Caçamba para entulho 4m³ | Preenchimento com entulho respeitando o limite de carga |  |  | Civil | A iniciar
2.3 | 2.3.4 | Caçamba para entulho 4m³ | Cobertura/contencao da carga para transporte |  |  | Civil | A iniciar
2.3 | 2.3.5 | Caçamba para entulho 4m³ | Retirada e destinacao final licenciada |  |  | Civil | A iniciar
2.4 | 2.4.1 | Transporte de entulho e grades | Triagem e separacao do entulho (alvenaria, metais/grades, reciclaveis) |  |  | Civil | A iniciar
2.4 | 2.4.2 | Transporte de entulho e grades | Ensacamento e acondicionamento dos residuos |  |  | Civil | A iniciar
2.4 | 2.4.3 | Transporte de entulho e grades | Transporte vertical ate o ponto de coleta |  |  | Civil | A iniciar
2.4 | 2.4.4 | Transporte de entulho e grades | Carregamento na cacamba/veiculo |  |  | Civil | A iniciar
2.4 | 2.4.5 | Transporte de entulho e grades | Triagem, ensacamento (sacos de 25 L), transporte vertical e destinação final licenciada do entulho e grades, conforme legislação. Mão de obra e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
2.5 | 2.5.1 | Caçamba para entulho 4m³ | Locação, posicionamento e retirada de caçamba estacionária de 4 m³ em local autorizado, com sinalização e destinação final licenciada do entulho. Caçamba, transporte e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
2.5 | 2.5.2 | Caçamba para entulho 4m³ | Sinalizacao e protecao do entorno da cacamba |  |  | Civil | A iniciar
2.5 | 2.5.3 | Caçamba para entulho 4m³ | Preenchimento com entulho respeitando o limite de carga |  |  | Civil | A iniciar
2.5 | 2.5.4 | Caçamba para entulho 4m³ | Cobertura/contencao da carga para transporte |  |  | Civil | A iniciar
2.5 | 2.5.5 | Caçamba para entulho 4m³ | Retirada e destinacao final licenciada |  |  | Civil | A iniciar
2.6 | 2.6.1 | Transporte de entulho | Ensacamento e acondicionamento do entulho |  |  | Civil | A iniciar
2.6 | 2.6.2 | Transporte de entulho | Ensacamento (sacos de 25 L), transporte vertical e destinação final licenciada do entulho, conforme legislação. Mão de obra e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
2.6 | 2.6.3 | Transporte de entulho | Carregamento e destinacao final licenciada |  |  | Civil | A iniciar
2.7 | 2.7.1 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma | Projeto e dimensionamento do andaime e dos pontos de ancoragem |  |  | Civil | A iniciar
2.7 | 2.7.2 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma | Instalacao dos chumbadores e ancoragens na estrutura |  |  | Civil | A iniciar
2.7 | 2.7.3 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores, plataformas de trabalho, guarda-corpos e sistema de descida, conforme NR-18 e NR-35. Andaime, mão de obra e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
2.7 | 2.7.4 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma | Instalacao das plataformas de trabalho e guarda-corpos |  |  | Civil | A iniciar
2.7 | 2.7.5 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma | Montagem do sistema de descida/acesso |  |  | Civil | A iniciar
2.7 | 2.7.6 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma | Inspecao e liberacao de seguranca (checklist NR-18/NR-35) |  |  | Civil | A iniciar
2.7 | 2.7.7 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma | Desmontagem e remocao do andaime ao final |  |  | Civil | A iniciar
3.1 | 3.1.1 | Construção do prolongamento da caixa do elevador | Locacao e marcacao do prolongamento da caixa do elevador (eixos, prumo) |  |  | Civil | A iniciar
3.1 | 3.1.2 | Construção do prolongamento da caixa do elevador | Execucao de formas/estrutura conforme projeto |  |  | Civil | A iniciar
3.1 | 3.1.3 | Construção do prolongamento da caixa do elevador | Construção do prolongamento da caixa do elevador: locação, forma/estrutura, elevação da alvenaria/estrutura, amarração com a estrutura existente e conferência de prumo e cura. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
3.1 | 3.1.4 | Construção do prolongamento da caixa do elevador | Encunhamento/amarracao com a estrutura existente |  |  | Civil | A iniciar
3.1 | 3.1.5 | Construção do prolongamento da caixa do elevador | Conferencia de prumo, esquadro e cura |  |  | Civil | A iniciar
3.2 | 3.2.1 | Construção da laje de cobertura da torre com Alça para içamento do pistão | Execucao de formas e escoramento da laje de cobertura da torre |  |  | Civil | A iniciar
3.2 | 3.2.2 | Construção da laje de cobertura da torre com Alça para içamento do pistão | Montagem da armadura conforme projeto estrutural |  |  | Civil | A iniciar
3.2 | 3.2.3 | Construção da laje de cobertura da torre com Alça para içamento do pistão | Instalacao da alca de icamento do pistao |  |  | Civil | A iniciar
3.2 | 3.2.4 | Construção da laje de cobertura da torre com Alça para içamento do pistão | Construção da laje de cobertura da torre com alça de içamento do pistão: forma e escoramento, armação conforme projeto, instalação da alça, concretagem estrutural, cura úmida e desforma. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
3.2 | 3.2.5 | Construção da laje de cobertura da torre com Alça para içamento do pistão | Cura umida controlada |  |  | Civil | A iniciar
3.2 | 3.2.6 | Construção da laje de cobertura da torre com Alça para içamento do pistão | Desforma e retirada do escoramento no prazo |  |  | Civil | A iniciar
3.3 | 3.3.1 | Cintas intermediárias em todos os andares | Marcacao das cintas intermediarias em todos os andares |  |  | Civil | A iniciar
3.3 | 3.3.2 | Cintas intermediárias em todos os andares | Execucao de formas |  |  | Civil | A iniciar
3.3 | 3.3.3 | Cintas intermediárias em todos os andares | Montagem da armadura das cintas |  |  | Civil | A iniciar
3.3 | 3.3.4 | Cintas intermediárias em todos os andares | Execução de cintas intermediárias em todos os andares: forma, armação, concretagem e adensamento, com cura e conferência. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
3.3 | 3.3.5 | Cintas intermediárias em todos os andares | Cura e conferencia |  |  | Civil | A iniciar
3.4 | 3.4.1 | Fechamento das laterais e fundos em alvenaria no prolongamento da torre | Locacao e marcacao do fechamento das laterais e fundos |  |  | Civil | A iniciar
3.4 | 3.4.2 | Fechamento das laterais e fundos em alvenaria no prolongamento da torre | Fechamento das laterais e fundos do prolongamento da torre em alvenaria, com assentamento de blocos, amarração à estrutura e conferência de prumo e esquadro. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
3.4 | 3.4.3 | Fechamento das laterais e fundos em alvenaria no prolongamento da torre | Encunhamento/amarracao com a estrutura |  |  | Civil | A iniciar
3.4 | 3.4.4 | Fechamento das laterais e fundos em alvenaria no prolongamento da torre | Conferencia de prumo e esquadro |  |  | Civil | A iniciar
3.5 | 3.5.1 | Rebocamento no prolongamento da torre | Preparo e limpeza das superficies |  |  | Civil | A iniciar
3.5 | 3.5.2 | Rebocamento no prolongamento da torre | Chapisco de aderencia |  |  | Civil | A iniciar
3.5 | 3.5.3 | Rebocamento no prolongamento da torre | Execucao de taliscas/mestras para guia de espessura |  |  | Civil | A iniciar
3.5 | 3.5.4 | Rebocamento no prolongamento da torre | Rebocamento do prolongamento da torre: chapisco de aderência, taliscas/mestras e reboco de ~2 cm sarrafeado e desempenado, com cura e conferência de prumo e planeza. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
3.5 | 3.5.5 | Rebocamento no prolongamento da torre | Sarrafeamento e desempeno |  |  | Civil | A iniciar
3.5 | 3.5.6 | Rebocamento no prolongamento da torre | Cura e conferencia de planeza e prumo |  |  | Civil | A iniciar
3.6 | 3.6.1 | Pintura de cor clara em toda a parte interna da torre do elevador | Limpeza e lixamento de toda a parte interna da torre |  |  | Pintura | A iniciar
3.6 | 3.6.2 | Pintura de cor clara em toda a parte interna da torre do elevador | Correcao de imperfeicoes e regularizacao |  |  | Pintura | A iniciar
3.6 | 3.6.3 | Pintura de cor clara em toda a parte interna da torre do elevador | Aplicacao de fundo selador |  |  | Pintura | A iniciar
3.6 | 3.6.4 | Pintura de cor clara em toda a parte interna da torre do elevador | Pintura interna da torre do elevador em cor clara, com limpeza/lixamento, correção de imperfeições e fundo selador, mínimo 3 demãos até cobrimento uniforme. REF. Suvinil, Coral ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Pintura | A iniciar
3.6 | 3.6.5 | Pintura de cor clara em toda a parte interna da torre do elevador | Conferencia de uniformidade e retoques |  |  | Pintura | A iniciar
4.1 | 4.1.1 | Instalações de conduítes para sistema eletrico | Instalação de conduítes/eletrodutos para o sistema elétrico da caixa do elevador, conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.2 | 4.2.1 | Instalação de dutos para passagem de fiação e mangueira e passagem dos fios e fios 16 mm | Instalação de dutos e passagem dos cabos (fios 16 mm) conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.3 | 4.3.1 | Disjuntor trifásico 100 A no quadro geral da edificação | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico 100 A no quadro geral, conforme NBR 5410 e NR-10. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.4 | 4.4.1 | Ligação de força 220 V trifásico com chave seccionadora | Execução da ligação de força 220 V trifásico com chave seccionadora, conforme NBR 5410 e NR-10. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.5 | 4.5.1 | Iluminação da caixa (arandelas, tubulação, luminárias e interruptores) | Execução da iluminação da caixa do elevador (arandelas, tubulação, luminárias e interruptores), com ligações e teste. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.6 | 4.6.1 | Instalação de tomadas e interruptores e alimentação elétrica | Instalação de tomadas, interruptores e alimentação elétrica, com testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.7 | 4.7.1 | Instalação de luz de emergência | Instalação de luz de emergência na caixa do elevador, com autonomia conforme norma e teste de funcionamento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.8 | 4.8.1 | Cabo Flexível PP Extensão 3x25mm Rolo Com 100 Metros- Prismyan afumex | Fornecimento e lançamento de cabo flexível PP 3x25 mm² (REF. Prysmian Afumex ou equivalente), conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.9 | 4.9.1 | Desmontagem sistema eletrico e de iluminação existente, com recupero das lampadas | Desmontagem do sistema elétrico e de iluminação existente, com reaproveitamento das lâmpadas e descarte adequado. Mão de obra e ferramentas por conta do contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.10 | 4.10.1 | Disjuntores 32A | Fornecimento e instalação de disjuntores 32 A, conforme NBR 5410 e NR-10. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.11 | 4.11.1 | Cabo Flexível PP Extensão 3x4mm Rolo Com 100 Metros - Prismyan afumex | Fornecimento e lançamento de cabo flexível PP 3x4 mm² (REF. Prysmian Afumex ou equivalente), conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.12 | 4.12.1 | Cabo Flexível PP Extensão 3x2,5mm Rolo Com 100 Metros- Prismyan afumex | Fornecimento e lançamento de cabo flexível PP 3x2,5 mm² (REF. Prysmian Afumex ou equivalente), conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.13 | 4.13.1 | Fornecimento e instalação de infraestrutura, Eletroduto Galvanizado Pre Zincado Leve 3/4, | Fornecimento e instalação de infraestrutura em eletroduto galvanizado pré-zincado leve 3/4, conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.14 | 4.14.1 | Caixas de passagem e interruptores 4x2 galvanizado | Instalação de caixas de passagem e interruptores 4x2 galvanizadas, conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.15 | 4.15.1 | Fornecimento Luminária Led com suporte 60 cm 9w 6500k | Luminária LED com suporte 60 cm, 9 W, 6500 K, fornecida e instalada conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.16 | 4.16.1 | Fornecimento Luminária Led com suporte 120 cm 18w 6500k | Luminária LED com suporte 120 cm, 18 W, 6500 K, fornecida e instalada conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
4.17 | 4.17.1 | Instalação luminarias | Instalação das luminárias na caixa do elevador, com fixação, conexão elétrica e teste de acendimento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
5.1 | 5.1.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Isolamento, sinalizacao e protecao da area e das instalacoes remanescentes |  |  | Civil | A iniciar
5.1 | 5.1.2 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Marcacao dos limites de demolicao conforme projeto |  |  | Civil | A iniciar
5.1 | 5.1.3 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Desligamento/protecao de pontos eletricos e hidraulicos na area |  |  | Civil | A iniciar
5.1 | 5.1.4 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados e remoção do contrapiso (~5 cm) sem danificar a laje estrutural, com isolamento e proteção da área; entulho ensacado (sacos de 25 L) e empilhado no canteiro. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.1 | 5.1.5 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Remocao do contrapiso de 5 cm sem danificar a laje estrutural |  |  | Civil | A iniciar
5.1 | 5.1.6 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Empilhamento e ensacamento do entulho dentro do canteiro |  |  | Civil | A iniciar
5.1 | 5.1.7 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Limpeza e conferencia final da area demolida |  |  | Civil | A iniciar
5.2 | 5.2.1 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Analise estrutural e definicao do plano de demolicao controlada |  |  | Civil | A iniciar
5.2 | 5.2.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Escoramento previo da laje/estrutura conforme projeto |  |  | Civil | A iniciar
5.2 | 5.2.3 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Isolamento da area e monitoramento |  |  | Civil | A iniciar
5.2 | 5.2.4 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Corte com serra/disco delimitando as aberturas na laje e paredes |  |  | Civil | A iniciar
5.2 | 5.2.5 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Demolição controlada e monitorada de concreto armado (laje e paredes) com corte a serra/disco, escoramento prévio, demolição em pequenas seções e tratamento das armaduras, conforme projeto. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.2 | 5.2.6 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Corte e tratamento das armaduras expostas |  |  | Civil | A iniciar
5.2 | 5.2.7 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Remocao do entulho e limpeza |  |  | Civil | A iniciar
5.2 | 5.2.8 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Verificacao estrutural pos-demolicao |  |  | Civil | A iniciar
5.3 | 5.3.1 | Transporte de entulho e grades | Triagem e separacao do entulho (alvenaria, metais/grades, reciclaveis) |  |  | Civil | A iniciar
5.3 | 5.3.2 | Transporte de entulho e grades | Ensacamento e acondicionamento dos residuos, saco de 25 litros |  |  | Civil | A iniciar
5.3 | 5.3.3 | Transporte de entulho e grades | Transporte vertical ate o ponto de coleta |  |  | Civil | A iniciar
5.3 | 5.3.4 | Transporte de entulho e grades | Carregamento no veiculo/cacamba |  |  | Civil | A iniciar
5.3 | 5.3.5 | Transporte de entulho e grades | Triagem, ensacamento (sacos de 25 L), transporte vertical e destinação final licenciada do entulho e grades, conforme legislação. Mão de obra e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.4 | 5.4.1 | Caçamba para entulho 4m³ | Locação, posicionamento e retirada de caçamba estacionária de 4 m³ em local autorizado, com sinalização e destinação final licenciada do entulho. Caçamba, transporte e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.4 | 5.4.2 | Caçamba para entulho 4m³ | Sinalizacao e protecao do entorno da cacamba |  |  | Civil | A iniciar
5.4 | 5.4.3 | Caçamba para entulho 4m³ | Preenchimento com entulho respeitando o limite de carga |  |  | Civil | A iniciar
5.4 | 5.4.4 | Caçamba para entulho 4m³ | Cobertura/contencao da carga para transporte |  |  | Civil | A iniciar
5.4 | 5.4.5 | Caçamba para entulho 4m³ | Retirada e destinacao final licenciada |  |  | Civil | A iniciar
5.5 | 5.5.1 | Transporte de entulho | Ensacamento e acondicionamento do entulho |  |  | Civil | A iniciar
5.5 | 5.5.2 | Transporte de entulho | Ensacamento e acondicionamento dos residuos, saco de 25 litros |  |  | Civil | A iniciar
5.5 | 5.5.3 | Transporte de entulho | Transporte vertical ate o ponto de coleta |  |  | Civil | A iniciar
5.5 | 5.5.4 | Transporte de entulho | Carregamento no veiculo/cacamba |  |  | Civil | A iniciar
5.5 | 5.5.5 | Transporte de entulho | Ensacamento (sacos de 25 L), transporte vertical e destinação final licenciada do entulho, conforme legislação. Mão de obra e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.6 | 5.6.1 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma e sistema de decida | Projeto e dimensionamento do andaime e dos pontos de ancoragem |  |  | Civil | A iniciar
5.6 | 5.6.2 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma e sistema de decida | Instalacao dos chumbadores e ancoragens na estrutura |  |  | Civil | A iniciar
5.6 | 5.6.3 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma e sistema de decida | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores, plataformas de trabalho, guarda-corpos e sistema de descida, conforme NR-18 e NR-35. Andaime, mão de obra e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.6 | 5.6.4 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma e sistema de decida | Instalacao das plataformas de trabalho e guarda-corpos |  |  | Civil | A iniciar
5.6 | 5.6.5 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma e sistema de decida | Montagem do sistema de descida/acesso |  |  | Civil | A iniciar
5.6 | 5.6.6 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma e sistema de decida | Inspecao e liberacao de seguranca (checklist NR-18/NR-35) |  |  | Civil | A iniciar
5.6 | 5.6.7 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma e sistema de decida | Desmontagem e remocao do andaime ao final |  |  | Civil | A iniciar
5.7 | 5.7.1 | Retiro porta existente. | Remoção completa de portas e janelas existentes (folhas e batentes), com regularização dos vãos e descarte dos resíduos (sacos de 25 L). Mão de obra e ferramentas por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.7 | 5.7.2 | Retiro porta existente. | Remoção completa de 2 janelas |  |  | Civil | A iniciar
5.7 | 5.7.3 | Retiro porta existente. | Regularização do vão da porta de acesso a area externa (unico em parede que não será demolida) |  |  | Civil | A iniciar
5.7 | 5.7.4 | Retiro porta existente. | Remoção de residuos |  |  | Civil | A iniciar
5.7 | 5.7.5 | Retiro porta existente. | Armazenamento e descarte dos residuos, sacos 25 litros |  |  | Civil | A iniciar
5.7 | 5.7.6 | Retiro porta existente. | Limpeza e conferencia final da area demolida |  |  | Civil | A iniciar
5.8 | 5.8.1 | Demolição controlada e monitorada do concreto para abertura das novas portas | Marcação dos vãos das 3 novas portas conforme projeto |  |  | Civil | A iniciar
5.8 | 5.8.2 | Demolição controlada e monitorada do cocreto para abertura das novas portas | Conferência estrutural, escoramento e isolamento da area |  |  | Civil | A iniciar
5.8 | 5.8.3 | Demolição controlada e monitorada do cocreto para abertura das novas portas | Corte diamantado do contorno com serra apropriada |  |  | Civil | A iniciar
5.8 | 5.8.4 | Demolição controlada e monitorada do cocreto para abertura das novas portas | Demolição controlada e monitorada de concreto para abertura dos vãos das novas portas, com corte diamantado, corte de armaduras, reforço de bordas quando necessário e regularização dos vãos. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.8 | 5.8.5 | Demolição controlada e monitorada do cocreto para abertura das novas portas | Execucao de reforco da bordas quando necessario |  |  | Civil | A iniciar
5.8 | 5.8.6 | Demolição controlada e monitorada do cocreto para abertura das novas portas | Regularização completa dos vãos |  |  | Civil | A iniciar
5.8 | 5.8.7 | Demolição controlada e monitorada do cocreto para abertura das novas portas | Remocao do entulho em sacos de 25 litros e limpeza |  |  | Civil | A iniciar
5.9 | 5.9.1 | Demolição do suporte em concreto do velho sistema de ar-condicionado e nivelamento bruto do piso | Verificação da estrutura para demolicao do suporte/base em concreto |  |  | Civil | A iniciar
5.9 | 5.9.2 | Demolição do suporte em concreto do velho sistema de ar-condicionado e nivelamento bruto do piso | Demolição do suporte/base em concreto do antigo sistema de ar-condicionado com martelete e nivelamento bruto do piso, com remoção do entulho. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.9 | 5.9.3 | Demolição do suporte em concreto do velho sistema de ar-condicionado e nivelamento bruto do piso | Remocao do entulho, ensacamento sacos de 25 litros |  |  | Civil | A iniciar
5.9 | 5.9.4 | Demolição do suporte em concreto do velho sistema de ar-condicionado e nivelamento bruto do piso | Nivelamento bruto do piso (demolição até nivel desejado) |  |  | Civil | A iniciar
5.9 | 5.9.5 | Demolição do suporte em concreto do velho sistema de ar-condicionado e nivelamento bruto do piso | Limpeza da area |  |  | Civil | A iniciar
5.10 | 5.10.1 | Ampliamento laje +36,55 | Conferencia de cotas e marcação da ampliacao (cota +36,55) |  |  | Civil | A iniciar
5.10 | 5.10.2 | Ampliamento laje +36,55 | Perfuração com broca 20mm para ancoragem dos arranques de 16mm |  |  | Civil | A iniciar
5.10 | 5.10.3 | Ampliamento laje +36,55 | Chumbamento dos arranques com chumbador químico |  |  | Civil | A iniciar
5.10 | 5.10.4 | Ampliamento laje +36,55 | Montagem da forma e escoramento |  |  | Civil | A iniciar
5.10 | 5.10.5 | Ampliamento laje +36,55 | Montagem da armação da laje com aço 16mm conforme definido previamente |  |  | Civil | A iniciar
5.10 | 5.10.6 | Ampliamento laje +36,55 | Ampliação da laje na cota +36,55: perfuração e chumbamento químico de arranques (aço 16 mm), forma e escoramento, armação, concretagem com concreto aditivado impermeabilizante e vibrado, e cura úmida controlada. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.10 | 5.10.7 | Ampliamento laje +36,55 | Cura umida controlada por 3 dias |  |  | Civil | A iniciar
5.10 | 5.10.8 | Ampliamento laje +36,55 | Desforma e retirada do escoramento no prazo |  |  | Civil | A iniciar
5.11 | 5.11.1 | Realização da nova janela considerando as aberturas já existentes e os fechamentos com tijolos onde necessarios. | Marcacao do vao da nova janela conforme projeto |  |  | Civil | A iniciar
5.11 | 5.11.2 | Realização da nova janela considerando as aberturas já existentes e os fechamentos com tijolos onde necessarios. | Corte diamantado do contorno com serra apropriada |  |  | Civil | A iniciar
5.11 | 5.11.3 | Realização da nova janela considerando as aberturas já existentes e os fechamentos com tijolos onde necessarios. | Abertura do vão da nova janela com corte diamantado e demolição controlada do concreto, corte de armaduras e regularização do vão, conforme aberturas existentes. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.11 | 5.11.4 | Realização da nova janela considerando as aberturas já existentes e os fechamentos com tijolos onde necessarios. | Regularização completa dos vãos |  |  | Civil | A iniciar
5.11 | 5.11.5 | Realização da nova janela considerando as aberturas já existentes e os fechamentos com tijolos onde necessarios. | Remocao do entulho em sacos de 25 litros e limpeza |  |  | Civil | A iniciar
5.12 | 5.12.1 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Inspeção das superficies para mapeamento dos pontos de patologia no concreto |  |  | Civil | A iniciar
5.12 | 5.12.2 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Remoção das partes de concreto soltas |  |  | Civil | A iniciar
5.12 | 5.12.3 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Recuperação das armaduras que apresentarem corrosão, sendo necessário a remoção do concreto ao redor da armadura até conseguir visualizar a parte sem corrosão da mesma, realizar lixamento até recuperação natural da cor do aço e aplicar protetor de armadura a base de zinco |  |  | Civil | A iniciar
5.12 | 5.12.4 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Recuperação das áreas de concreto danificadas/removidas com argamassa de reparo estrutural |  |  | Civil | A iniciar
5.12 | 5.12.5 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Lixamento mecanico com esmerilhadeira e disco de desbaste para concreto em toda a superficie para remoção do verniz do concreto, sem remoção de concreto |  |  | Civil | A iniciar
5.12 | 5.12.6 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Demolição leve ou lixamento mecanico com esmerilhadeira e disco de desbaste para concreto nos pontos em que o concreto se encontra com dentes ou bordas para remoção das mesmas |  |  | Civil | A iniciar
5.12 | 5.12.7 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Limpeza das superfícies para remoção das sujidades e particulas soltas |  |  | Civil | A iniciar
5.12 | 5.12.8 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Aplicação de fundo preparador de paredes |  |  | Civil | A iniciar
5.12 | 5.12.9 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Recuperação de paredes e tetos em concreto: tratamento de armaduras corroídas (lixamento e primer de zinco), reparo com argamassa estrutural, lixamento mecânico do verniz do concreto e regularização com argamassa AC-III sobre fundo preparador. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.12 | 5.12.10 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Limpeza completa da área |  |  | Civil | A iniciar
5.13 | 5.13.1 | Construção da separação das duas novas portas e da parede de separação do novo corredor verso externo. | Preparo e limpeza da base para assentamento da alvenaria |  |  | Civil | A iniciar
5.13 | 5.13.2 | Construção da separação das duas novas portas e da parede de separação do novo corredor verso externo. | Execução da primeira fiada, conferindo nível, esquadro e prumo; utilizando nível a laser, esquadro e trena |  |  | Civil | A iniciar
5.13 | 5.13.3 | Construção da separação das duas novas portas e da parede de separação do novo corredor verso externo. | Execução de alvenaria de separação das novas portas e do corredor, com blocos assentados nivelados e aprumados, encunhamento, chapisco e reboco de ~2 cm sarrafeado e desempenado. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.13 | 5.13.4 | Construção da separação das duas novas portas e da parede de separação do novo corredor verso externo. | Execução de encunhamento superior entre alvenaria e estrutura; utilizando colher de pedreiro e desempenadeira |  |  | Civil | A iniciar
5.13 | 5.13.5 | Construção da separação das duas novas portas e da parede de separação do novo corredor verso externo. | Aplicação de chapisco, utilizando colher de pedreiro ou chapisco rolado com auxilio de rolo de textura alta |  |  | Civil | A iniciar
5.13 | 5.13.6 | Construção da separação das duas novas portas e da parede de separação do novo corredor verso externo. | Execução de reboco com espessura de 2 cm, sarrafeado e desempenado; utilizando régua, colher de pedreiro e desempenadeira |  |  | Civil | A iniciar
5.13 | 5.13.7 | Construção da separação das duas novas portas e da parede de separação do novo corredor verso externo. | Limpeza final e liberação da área |  |  | Civil | A iniciar
5.14 | 5.14.1 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Estudo e levantamento das interferências no caminho de passagem das infras de eletrica e de hidraulica |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.14 | 5.14.2 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Levantamento e desligamento das instalações elétricas existentes; utilizando chave de teste, alicate e chave de fenda |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.14 | 5.14.3 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Remoção da tubulação e fiação existente para substituição; utilizando alicate, serra manual, chave inglesa e martelo |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.14 | 5.14.4 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Desligamento dos pontos hidraulicos existentes |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.14 | 5.14.5 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Remoção das instalações e pontos hidraulicos existentes |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.14 | 5.14.6 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Marcação dos novos pontos de elétrica, rede e hidraulica |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.14 | 5.14.7 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Abertura de rasgos em paredes e lajes para embutimento das tubulações de agua e conduites de elétrica e rede; utilizando martelete, talhadeira, serra copo e trena |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.14 | 5.14.8 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Substituição das instalações elétricas e hidráulicas aparentes por rede embutida: abertura de rasgos, tubulações de água, conduítes e caixas chumbadas, com teste de estanqueidade, conforme NBR 5410, NR-10 e NBR 5626. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.14 | 5.14.9 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Instalação e chumbamento das caixinhas 4x4 e 4x2 de elétrica e de rede, conforme projeto; com argamassa de areia e cimento ou gesso |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.14 | 5.14.10 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Instalação e chumbamento dos novos pontos de hidraulica, conforme projeto; com argamassa de areia e cimento |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.14 | 5.14.11 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Teste da rede hidraulica para garantia da estanqueidade da tubulação |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.14 | 5.14.12 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Limpeza e liberação da área |  |  | Instalacoes | A iniciar
5.15 | 5.15.1 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Locação e marcação das 2 paredes de alvenaria estrutural (clara boia); utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  | Civil | A iniciar
5.15 | 5.15.2 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Preparo da superfície e limpeza da base de assentamento |  |  | Civil | A iniciar
5.15 | 5.15.3 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Marcação e perfuração da laje com broca de 12 mm para chumbamento das barras de aço de 10mm, uma em cada abertura do bloco |  |  | Civil | A iniciar
5.15 | 5.15.4 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Chumbamento dos arranques com chumbador químico |  |  | Civil | A iniciar
5.15 | 5.15.5 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Execução da primeira fiada, conferindo nível, esquadro e prumo; utilizando nível a laser, esquadro e trena |  |  | Civil | A iniciar
5.15 | 5.15.6 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Execução de parede em alvenaria de blocos cimentícios, com primeira fiada nivelada/aprumada, elevação com argamassa e grauteamento a cada 4 fiadas, encunhamento, chapisco e reboco de ~2 cm sarrafeado e desempenado. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.15 | 5.15.7 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Aplicação de chapisco, utilizando colher de pedreiro ou chapisco rolado com auxilio de rolo de textura alta |  |  | Civil | A iniciar
5.15 | 5.15.8 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Execução de reboco com espessura de 2 cm, sarrafeado e desempenado; utilizando régua, colher de pedreiro e desempenadeira |  |  | Civil | A iniciar
5.15 | 5.15.9 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Limpeza final e liberação da área |  |  | Civil | A iniciar
5.16 | 5.16.1 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Locação e marcação do nível e alinhamento do forro, conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
5.16 | 5.16.2 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Locação da modulação e marcação dos pontos de fixação utilizando trena e linha de marcação |  |  | Forro | A iniciar
5.16 | 5.16.3 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Fixação das cantoneiras perimetrais com furadeira/parafusadeira |  |  | Forro | A iniciar
5.16 | 5.16.4 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Instalação dos pontos de ancoragem e tirantes de sustentação utilizando furadeira e chumbadores |  |  | Forro | A iniciar
5.16 | 5.16.5 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Montagem da estrutura metálica tipo T principal e secundária |  |  | Forro | A iniciar
5.16 | 5.16.6 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Nivelamento, alinhamento e esquadro da estrutura utilizando nível a laser e esquadro |  |  | Forro | A iniciar
5.16 | 5.16.7 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Instalação de forro mineral modular em placas 625x625/625x1250 mm, acabamento texturizado branco, em estrutura metálica tipo T aparente nivelada e alinhada, com cantoneiras perimetrais, tirantes e arremates. REF. Armstrong, OWA ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Forro | A iniciar
5.16 | 5.16.8 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Medição, corte e instalação das placas de bordo e placas com interferências utilizando trena e estilete |  |  | Forro | A iniciar
5.16 | 5.16.9 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Execução dos arremantes e ajustes finais, conferência do nivelamento, alinhamento e encaixe das placas utilizando nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
5.16 | 5.16.10 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Limpeza final e liberação da área |  |  | Forro | A iniciar
5.17 | 5.17.1 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Locação e marcação do nível e alinhamento do forro, conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
5.17 | 5.17.2 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Fixação das tabicas, niveladas, utilizando parafusadeira, broca, chumbador e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
5.17 | 5.17.3 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Fixação dos pendurais/tirantes; utilizando parafusadeira, broca, chumbador e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
5.17 | 5.17.4 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Montagem dos perfis metalicos galvanizados F530, ajuste e travamento da estrutura metálica de suporte; utilizando régua, alicate e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
5.17 | 5.17.5 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Instalação de forro em gesso acartonado RU (resistente à umidade) sobre estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com fita telada nas juntas e tratamento de emendas (2 a 3 demãos de massa), nivelado e alinhado. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Forro | A iniciar
5.17 | 5.17.6 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Aplicação de fita telada em todas as juntas e encontros; utilizando espátula e estilete |  |  | Forro | A iniciar
5.17 | 5.17.7 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Tratamento das emendas e cabeças dos parafusos com massa própria para gesso (2 a 3 demãos); utilizando espátula e desempenadeira |  |  | Forro | A iniciar
5.17 | 5.17.8 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Conferência final de nível, alinhamento e planicidade; utilizando régua e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
5.17 | 5.17.9 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Limpeza total da área e remoção de resíduos; utilizando vassoura, pá e pano úmido |  |  | Forro | A iniciar
5.18 | 5.18.1 | Novo reboco nas paredes e no teto. | Execução de reboco em paredes e teto, espessura ~2 cm, sarrafeado e desempenado (regularização considerada no recupero do item 5.12). Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.18 | 5.18.2 | Novo reboco nas paredes e no teto. | Considerado dentro do item 5.12 |  |  | Civil | A iniciar
5.19 | 5.19.1 | Nivelamento fino do piso. | Definição dos niveis conforme projeto, com auxilio de nivel a laser |  |  | Civil | A iniciar
5.19 | 5.19.2 | Nivelamento fino do piso. | Limpeza completa da superfície, remoção de resíduos, poeira e materiais soltos; utilizando vassoura, pá |  |  | Civil | A iniciar
5.19 | 5.19.3 | Nivelamento fino do piso. | Umidificação da base para garantir aderência do material; utilizando rolo, broxa ou esguicho |  |  | Civil | A iniciar
5.19 | 5.19.4 | Nivelamento fino do piso. | Aplicação de ponte aderencia utilizando bianco e cimento espalhando sobre todo o piso com auxilio de vassoura |  |  | Civil | A iniciar
5.19 | 5.19.5 | Nivelamento fino do piso. | Execução de taliscas e mestras para definição de nível e espessura; utilizando régua de alumínio, trena e nível a laser |  |  | Civil | A iniciar
5.19 | 5.19.6 | Nivelamento fino do piso. | Nivelamento fino do piso com contrapiso sarrafeado e desempenado sobre ponte de aderência, com taliscas/mestras e caimentos conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.19 | 5.19.7 | Nivelamento fino do piso. | Limpeza total da área e remoção de sobras de material; utilizando vassoura, pano úmido e pá |  |  | Civil | A iniciar
5.20 | 5.20.1 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Limpeza e preparação da base, removendo poeira, resíduos e materiais soltos; utilizando vassoura, pá. |  |  | Revestimento | A iniciar
5.20 | 5.20.2 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Conferência do nivelamento e esquadro da área; utilizando trena, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
5.20 | 5.20.3 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Definição e marcação da paginação do piso conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
5.20 | 5.20.4 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Preparo da argamassa colante conforme especificação do fabricante; utilizando balde e misturador elétrico |  |  | Revestimento | A iniciar
5.20 | 5.20.5 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Aplicação da argamassa colante em dupla colagem (base e peças); utilizando desempenadeira dentada |  |  | Revestimento | A iniciar
5.20 | 5.20.6 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Assentamento de revestimento de piso 60x60 cm com argamassa colante AC-III em dupla colagem, espaçadores/niveladores, paginação conforme projeto e rejunte. REF. Portobello, Eliane ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Revestimento | A iniciar
5.20 | 5.20.7 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Limpeza das juntas para remoção do excesso de argamassa, aplicação do rejunte realizando a limpeza das peças; utilizando desempenadeira de borracha e pano umido |  |  | Revestimento | A iniciar
5.20 | 5.20.8 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Limpeza final da área e remoção de resíduos |  |  | Revestimento | A iniciar
5.21 | 5.21.1 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente,piso e parede completo de argamassa e rejunte | Limpeza e preparação da base, removendo poeira, resíduos e materiais soltos; utilizando vassoura, pá. |  |  | Revestimento | A iniciar
5.21 | 5.21.2 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente,piso e parede completo de argamassa e rejunte | Conferência do nivelamento e esquadro da área; utilizando trena, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
5.21 | 5.21.3 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente,piso e parede completo de argamassa e rejunte | Definição e marcação da paginação do piso conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
5.21 | 5.21.4 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente,piso e parede completo de argamassa e rejunte | Preparo da argamassa colante conforme especificação do fabricante; utilizando balde e misturador elétrico |  |  | Revestimento | A iniciar
5.21 | 5.21.5 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente,piso e parede completo de argamassa e rejunte | Aplicação da argamassa colante em dupla colagem (base e peças); utilizando desempenadeira dentada |  |  | Revestimento | A iniciar
5.21 | 5.21.6 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente,piso e parede completo de argamassa e rejunte | Assentamento de revestimento cerâmico 40x40 cm em piso e paredes de banheiro, com argamassa colante AC-III em dupla colagem, espaçadores/niveladores e rejunte, paginação conforme projeto. REF. Portobello, Eliane ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Revestimento | A iniciar
5.21 | 5.21.7 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente,piso e parede completo de argamassa e rejunte | Limpeza das juntas para remoção do excesso de argamassa, aplicação do rejunte realizando a limpeza das peças; utilizando desempenadeira de borracha e pano umido |  |  | Revestimento | A iniciar
5.21 | 5.21.8 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente,piso e parede completo de argamassa e rejunte | Limpeza final da área e remoção de resíduos |  |  | Revestimento | A iniciar
5.22 | 5.22.1 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Limpeza e preparação da base, removendo poeira, resíduos e materiais soltos; utilizando vassoura, pá. |  |  | Revestimento | A iniciar
5.22 | 5.22.2 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Conferência do nivelamento e esquadro da área; utilizando trena, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
5.22 | 5.22.3 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Definição e marcação da paginação do piso conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
5.22 | 5.22.4 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Preparo da argamassa colante conforme especificação do fabricante; utilizando balde e misturador elétrico |  |  | Revestimento | A iniciar
5.22 | 5.22.5 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Aplicação da argamassa colante em dupla colagem (base e peças); utilizando desempenadeira dentada |  |  | Revestimento | A iniciar
5.22 | 5.22.6 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Assentamento de revestimento 40x40 cm em piso externo de escada, com argamassa colante AC-III em dupla colagem, espaçadores/niveladores e rejunte, conforme paginação. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Revestimento | A iniciar
5.22 | 5.22.7 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Limpeza das juntas para remoção do excesso de argamassa, aplicação do rejunte realizando a limpeza das peças; utilizando desempenadeira de borracha e pano umido |  |  | Revestimento | A iniciar
5.22 | 5.22.8 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Limpeza final da área e remoção de resíduos |  |  | Revestimento | A iniciar
5.23 | 5.23.1 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Limpeza e preparação da base, removendo poeira, resíduos e materiais soltos; utilizando vassoura, pá |  |  | Revestimento | A iniciar
5.23 | 5.23.2 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Conferência dos níveis, caimentos e pontos de drenagem; utilizando trena, régua e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
5.23 | 5.23.3 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Locação e marcação da modulação das placas conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
5.23 | 5.23.4 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Marcação dos pontos de apoio e posicionamento dos pedestais conforme modulação; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
5.23 | 5.23.5 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Instalação e regulagem dos pedestais de sustentação; utilizando chave de ajuste, trena e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
5.23 | 5.23.6 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Conferência do nivelamento e alinhamento dos pedestais; utilizando régua de alumínio e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
5.23 | 5.23.7 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Instalação de piso elevado drenante (REF. Concrefit, Braston ou equivalente) sobre pedestais reguláveis nivelados, com modulação e caimentos conforme projeto e teste de drenagem. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Revestimento | A iniciar
5.23 | 5.23.8 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Teste de escoamento da água e verificação do funcionamento da drenagem |  |  | Revestimento | A iniciar
5.23 | 5.23.9 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Limpeza final da área e remoção de resíduos |  |  | Revestimento | A iniciar
5.24 | 5.24.1 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Proteção dos ambientes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  | Pintura | A iniciar
5.24 | 5.24.2 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Limpeza das superfícies para remoção de sujidades e partículas soltas. |  |  | Pintura | A iniciar
5.24 | 5.24.3 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Aplicação de seladora sobre o reboco/regularização |  |  | Pintura | A iniciar
5.24 | 5.24.4 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Preparação de superfície interna para pintura: limpeza, selador, massa corrida (1 a 2 demãos), lixamento e correção de imperfeições, deixando a superfície pronta para pintura. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Pintura | A iniciar
5.24 | 5.24.5 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Lixamento da massa corrida e correção de imperfeições |  |  | Pintura | A iniciar
5.24 | 5.24.6 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Lixamento das correções |  |  | Pintura | A iniciar
5.24 | 5.24.7 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Conferencia da superficie pronta para pintura |  |  | Pintura | A iniciar
5.24 | 5.24.8 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Limpeza da obra, com auxilio de vassoura e pá |  |  | Pintura | A iniciar
5.25 | 5.25.1 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Conferência da superfície preparada (item 5.24): planicidade, ausência de pó e cura da massa. |  |  | Pintura | A iniciar
5.25 | 5.25.2 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Proteção de pisos, esquadrias e áreas adjacentes com lona plástica, papel kraft e fita crepe. |  |  | Pintura | A iniciar
5.25 | 5.25.3 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Pintura de paredes e teto com tinta látex acrílica fosca, na cor definida pelo contratante, mínimo 3 demãos até cobrimento uniforme. REF. Suvinil, Coral ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Pintura | A iniciar
5.25 | 5.25.4 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Limpeza final e remoção das proteções. |  |  | Pintura | A iniciar
5.26 | 5.26.1 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Proteção dos ambientes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  | Pintura | A iniciar
5.26 | 5.26.2 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Limpeza das superfícies para remoção de sujidades e partículas soltas. |  |  | Pintura | A iniciar
5.26 | 5.26.3 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Aplicação de seladora sobre o reboco/regularização |  |  | Pintura | A iniciar
5.26 | 5.26.4 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Preparação de superfície externa para pintura: limpeza/lavagem, lixamento, raspagem, correção com massa acrílica e selador acrílico conforme o substrato. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Pintura | A iniciar
5.26 | 5.26.5 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Lixamento da massa corrida e correção de imperfeições |  |  | Pintura | A iniciar
5.26 | 5.26.6 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Lixamento das correções |  |  | Pintura | A iniciar
5.26 | 5.26.7 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Conferencia da superficie pronta para pintura |  |  | Pintura | A iniciar
5.26 | 5.26.8 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Limpeza da obra, com auxilio de vassoura e pá |  |  | Pintura | A iniciar
5.27 | 5.27.1 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Conferência da preparação da superficie (item 5.24) |  |  | Pintura | A iniciar
5.27 | 5.27.2 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Proteção das areas adjacentes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  | Pintura | A iniciar
5.27 | 5.27.3 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Pintura de fachada com tinta acrílica premium para áreas externas, na cor definida pelo contratante, mínimo 2 demãos sobre selador acrílico, acabamento fosco ou semibrilho. REF. Suvinil, Coral ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Pintura | A iniciar
5.27 | 5.27.4 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Limpeza da obra |  |  | Pintura | A iniciar
5.28 | 5.28.1 | Instalações portas completa | Conferencia do vao (prumo, nivel e dimensoes) das 6 portas existentes no 8º pavimento, sendo uma delas uma porta corta fogo e as demais portas comuns |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.28 | 5.28.2 | Instalações portas completa | Instalacao do batente/marco nivelado e aprumado |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.28 | 5.28.3 | Instalações portas completa | Instalação completa de portas: batente/marco nivelado e aprumado, folha, dobradiças, fechadura e ferragens, com regulagem, guarnições e teste de funcionamento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.28 | 5.28.4 | Instalações portas completa | Instalacao de fechadura e ferragens |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.28 | 5.28.5 | Instalações portas completa | Regulagem de folgas e colocacao das guarnicoes |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.28 | 5.28.6 | Instalações portas completa | Teste de abertura e fechamento |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.29 | 5.29.1 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Conferencia do vao e do contramarco |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.29 | 5.29.2 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Instalacao do contramarco nivelado e aprumado |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.29 | 5.29.3 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Instalação de janela em alumínio perfil Gold com vidro 10 mm sobre contramarco nivelado e aprumado, com calafetagem/vedação em silicone e regulagem de folhas e ferragens. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.29 | 5.29.4 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Calafetagem/vedacao com silicone |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.29 | 5.29.5 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Regulagem de folhas e ferragens |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.30 | 5.30.1 | Instalação esquadrias spbre trilho perfil Gold vidro 10 mm | Conferencia do vão (clara boia) |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.30 | 5.30.2 | Instalação esquadrias spbre trilho perfil Gold vidro 10 mm | Fixacao do quadro/perfil Gold com trilho nivelado |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.30 | 5.30.3 | Instalação esquadrias spbre trilho perfil Gold vidro 10 mm | Instalação de esquadria de correr sobre trilho, perfil Gold com vidro 10 mm, nivelada, com vedação/calafetagem e regulagem do deslize e ferragens. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.30 | 5.30.4 | Instalação esquadrias spbre trilho perfil Gold vidro 10 mm | Vedacao e calafetagem |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.30 | 5.30.5 | Instalação esquadrias spbre trilho perfil Gold vidro 10 mm | Regulagem do deslize e ferragens |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.30 | 5.30.6 | Instalação esquadrias spbre trilho perfil Gold vidro 10 mm | Teste de funcionamento |  |  | Esquadrias | A iniciar
5.31 | 5.31.1 | Brize externo drenagem a vista | Conferencia das fixacoes e do alinhamento de projeto |  |  | Serralheria | A iniciar
5.31 | 5.31.2 | Brize externo drenagem a vista | Instalacao dos suportes/estrutura do brise |  |  | Serralheria | A iniciar
5.31 | 5.31.3 | Brize externo drenagem a vista | Instalação de brise externo com drenagem aparente: suportes/estrutura fixados e elementos montados alinhados e nivelados, garantindo escoamento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Serralheria | A iniciar
5.31 | 5.31.4 | Brize externo drenagem a vista | Garantia de drenagem/escoamento aparente |  |  | Serralheria | A iniciar
5.31 | 5.31.5 | Brize externo drenagem a vista | Fixacao definitiva e conferencia |  |  | Serralheria | A iniciar
5.32 | 5.32.1 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Marcacao do local do quadro conforme projeto |  |  | Eletrica | A iniciar
5.32 | 5.32.2 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Fixacao da caixa (embutida ou sobreposta) |  |  | Eletrica | A iniciar
5.32 | 5.32.3 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Instalação de quadro de distribuição (embutido ou sobreposto, IP40 mínimo) com disjuntores, DR, DPS, barramentos, trilho DIN, identificação de circuitos, aterramento e testes, conforme NBR 5410 e NR-10. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
5.32 | 5.32.4 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Conexao e identificacao dos circuitos |  |  | Eletrica | A iniciar
5.32 | 5.32.5 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Aperto e organizacao da fiacao |  |  | Eletrica | A iniciar
5.32 | 5.32.6 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Testes de protecao (DR/DPS) e energizacao |  |  | Eletrica | A iniciar
5.32 | 5.32.7 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Identificacao final do quadro com diagrama |  |  | Eletrica | A iniciar
5.33 | 5.33.1 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Marcacao dos pontos conforme projeto |  |  | Eletrica | A iniciar
5.33 | 5.33.2 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Passagem dos cabos (fase, neutro e terra) por circuito, conforme projeto |  |  | Eletrica | A iniciar
5.33 | 5.33.3 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Execução de pontos elétricos embutidos (tomadas 2P+T 20A/220V e pontos de luz) com eletrodutos, caixas, cabeamento antichama (fase, neutro e terra), conectores e espelhos, com identificação e testes, conforme NBR 5410 e NR-10. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
5.33 | 5.33.4 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Conexoes, identificacao e teste de funcionamento |  |  | Eletrica | A iniciar
5.33 | 5.33.5 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Limpeza da obra |  |  | Eletrica | A iniciar
5.34 | 5.34.1 | Ponto de água fria em PVC Marrom | Execução de pontos de água fria em tubulação de PVC marrom soldável, embutidos, com teste de estanqueidade, conforme NBR 5626 (executados junto ao item 5.14). Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.34 | 5.34.2 | Ponto de água fria em PVC Marrom | Item 5.14.10 |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.35 | 5.35.1 | Ponto de esgoto em PVC branco 50mm ou 100mm | Execução de pontos de esgoto em tubulação de PVC série normal 50/100 mm, com caimento e vedação, conforme NBR 8160 (executados junto ao item 5.14). Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.35 | 5.35.2 | Ponto de esgoto em PVC branco 50mm ou 100mm | Item 5.14.10 |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.36 | 5.36.1 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Conferencia dos pontos hidraulicos e de fixacao |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.36 | 5.36.2 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Instalação de louças sanitárias com gabinete em MDF ultra (vaso e cuba), com vedação, ligações de água e esgoto e teste de estanqueidade. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.36 | 5.36.3 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Instalacao do gabinete em MDF ultra e cuba |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.36 | 5.36.4 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Conexao de agua e esgoto (sifao e ligacoes) |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.36 | 5.36.5 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Vedacao com silicone e regulagem |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.36 | 5.36.6 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Teste de funcionamento e estanqueidade |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.37 | 5.37.1 | Metais sanitários | Conferencia dos pontos hidraulicos e de fixacao |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.37 | 5.37.2 | Metais sanitários | Instalação de metais sanitários (torneiras/misturadores, registros, acabamentos e acessórios), com teste de funcionamento e estanqueidade. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.37 | 5.37.3 | Metais sanitários | Instalacao de registros e acabamentos |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.37 | 5.37.4 | Metais sanitários | Instalacao dos acessorios (ducha, chuveiro, etc.) |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.37 | 5.37.5 | Metais sanitários | Teste de funcionamento e estanqueidade |  |  | Hidraulica | A iniciar
5.38 | 5.38.1 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Conferencia e preparo da base |  |  | Revestimento | A iniciar
5.38 | 5.38.2 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Instalacao da estrutura/sarrafos de fixacao |  |  | Revestimento | A iniciar
5.38 | 5.38.3 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Instalação de revestimento de parede em madeira ripada de cumaru impermeabilizada, sobre estrutura/sarrafos, alinhada e nivelada com espaçamento uniforme, com arremates e acabamento (verniz/óleo). Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Revestimento | A iniciar
5.38 | 5.38.4 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Arremates e cantos |  |  | Revestimento | A iniciar
5.38 | 5.38.5 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Aplicacao de acabamento (verniz/oleo) e conferencia |  |  | Revestimento | A iniciar
5.39 | 5.39.1 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Conferencia dos pontos, conforme projeto |  |  | Eletrica | A iniciar
5.39 | 5.39.2 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Instalação de luminárias 50 W tipo embutido quadrado (REF. Labluz PAR20 ou equivalente), com fixação, conexão elétrica, nivelamento e teste de acendimento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
5.39 | 5.39.3 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Conexao eletrica |  |  | Eletrica | A iniciar
5.39 | 5.39.4 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Alinhamento e nivelamento |  |  | Eletrica | A iniciar
5.39 | 5.39.5 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Teste de acendimento |  |  | Eletrica | A iniciar
5.40 | 5.40.1 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Conferencia dos pontos,conforme projeto |  |  | Eletrica | A iniciar
5.40 | 5.40.2 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Instalação de luminária tipo calha de embutir para 2 lâmpadas LED T8, com fixação/embutimento, conexão elétrica e teste de acendimento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
5.40 | 5.40.3 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Instalacao das lampadas LED T8 |  |  | Eletrica | A iniciar
5.40 | 5.40.4 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Conexao eletrica |  |  | Eletrica | A iniciar
5.40 | 5.40.5 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Teste de acendimento e alinhamento |  |  | Eletrica | A iniciar
5.41 | 5.41.1 | Fita de LED IP68 à prova de água | Conferencia do percurso e pontos de alimentacao, conforme projeto |  |  | Eletrica | A iniciar
5.41 | 5.41.2 | Fita de LED IP68 à prova de água | Instalacao do perfil/suporte da fita |  |  | Eletrica | A iniciar
5.41 | 5.41.3 | Fita de LED IP68 à prova de água | Instalação de fita LED IP68 (à prova de água) em perfil/suporte, com fonte e conexões protegidas e teste de acendimento e vedação. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
5.41 | 5.41.4 | Fita de LED IP68 à prova de água | Instalacao da fonte e conexoes |  |  | Eletrica | A iniciar
5.41 | 5.41.5 | Fita de LED IP68 à prova de água | Teste de acendimento e vedacao |  |  | Eletrica | A iniciar
5.42 | 5.42.1 | Iluminação esterna com Fita e Led | Conferencia do percurso externo e da alimentacao |  |  | Eletrica | A iniciar
5.42 | 5.42.2 | Iluminação esterna com Fita e Led | Instalacao de perfis/suportes adequados a area externa |  |  | Eletrica | A iniciar
5.42 | 5.42.3 | Iluminação esterna com Fita e Led | Instalação de iluminação externa com fita LED IP68 à prova de água e luminárias, em perfis/suportes adequados, com fonte protegida e teste de acendimento e estanqueidade. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
5.42 | 5.42.4 | Iluminação esterna com Fita e Led | Conexoes e fonte protegida |  |  | Eletrica | A iniciar
5.42 | 5.42.5 | Iluminação esterna com Fita e Led | Teste de acendimento e estanqueidade |  |  | Eletrica | A iniciar
5.43 | 5.43.1 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Marcação dos pontos de fixação, conforme projeto, na escada de acesso do 8º pavimento para o 9º pavimento |  |  | Serralheria | A iniciar
5.43 | 5.43.2 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Instalacao dos suportes/chumbadores |  |  | Serralheria | A iniciar
5.43 | 5.43.3 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado, fixado em suportes/chumbadores, nivelado e alinhado, conforme NBR 9050. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Serralheria | A iniciar
5.43 | 5.43.4 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Fixacao definitiva e conferencia de rigidez |  |  | Serralheria | A iniciar
5.43 | 5.43.5 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Arremates e acabamento |  |  | Serralheria | A iniciar
5.44 | 5.44.1 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Locacao das unidades (evaporadora/cassete e condensadora) |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.44 | 5.44.2 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Execução da rede frigorigena em cobre isolado, com a espessura necessaria para o correto funcionamento do sistema por completo |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.44 | 5.44.3 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Instalação das tubulações de dreno com caimento e teste de escoamento |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.44 | 5.44.4 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Instalação de ar-condicionado split/cassete 24.000 BTUs: rede frigorígena em cobre isolado, drenos com caimento, evaporadora e condensadora niveladas, ligações elétricas, vácuo, carga de gás e teste de funcionamento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.44 | 5.44.5 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Instalacao da condensadora (base e ventilacao), no local definido em projeto |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.44 | 5.44.6 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Ligacoes eletricas com cabeamento correto para o funcionamento das maquinas |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.44 | 5.44.7 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Vacuo na rede e carga/complemento de gas |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.44 | 5.44.8 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Teste de funcionamento e balanceamento |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.45 | 5.45.1 | REMOÇÃO,MANUTENÇÂO,LIMPEZA E NOVA INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS EXISTENTES NO LOCAL DETERMINADO EM PROJETO (FAÇADAS) COM REAPROVEITAMENTO E INTERLIGAÇÃO COM AS EVAPORADORAS COM DOS DUTOS EM COBRE E PROTEÇÕES ELASTOMÉRICAS PROTETOR TUBOS ISOLANTE TÉRMICO CINZA REF.WESTAFLEXEXISTENTES | Recolhimento de gas e desconexao das condensadoras existentes |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.45 | 5.45.2 | REMOÇÃO,MANUTENÇÂO,LIMPEZA E NOVA INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS EXISTENTES NO LOCAL DETERMINADO EM PROJETO (FAÇADAS) COM REAPROVEITAMENTO E INTERLIGAÇÃO COM AS EVAPORADORAS COM DOS DUTOS EM COBRE E PROTEÇÕES ELASTOMÉRICAS PROTETOR TUBOS ISOLANTE TÉRMICO CINZA REF.WESTAFLEXEXISTENTES | Remocao das unidades do local atual |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.45 | 5.45.3 | REMOÇÃO,MANUTENÇÂO,LIMPEZA E NOVA INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS EXISTENTES NO LOCAL DETERMINADO EM PROJETO (FAÇADAS) COM REAPROVEITAMENTO E INTERLIGAÇÃO COM AS EVAPORADORAS COM DOS DUTOS EM COBRE E PROTEÇÕES ELASTOMÉRICAS PROTETOR TUBOS ISOLANTE TÉRMICO CINZA REF.WESTAFLEXEXISTENTES | Manutencao e limpeza das condensadoras |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.45 | 5.45.4 | REMOÇÃO,MANUTENÇÂO,LIMPEZA E NOVA INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS EXISTENTES NO LOCAL DETERMINADO EM PROJETO (FAÇADAS) COM REAPROVEITAMENTO E INTERLIGAÇÃO COM AS EVAPORADORAS COM DOS DUTOS EM COBRE E PROTEÇÕES ELASTOMÉRICAS PROTETOR TUBOS ISOLANTE TÉRMICO CINZA REF.WESTAFLEXEXISTENTES | Preparo da nova base/suporte conforme projeto |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.45 | 5.45.5 | REMOÇÃO,MANUTENÇÂO,LIMPEZA E NOVA INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS EXISTENTES NO LOCAL DETERMINADO EM PROJETO (FAÇADAS) COM REAPROVEITAMENTO E INTERLIGAÇÃO COM AS EVAPORADORAS COM DOS DUTOS EM COBRE E PROTEÇÕES ELASTOMÉRICAS PROTETOR TUBOS ISOLANTE TÉRMICO CINZA REF.WESTAFLEXEXISTENTES | Remoção, manutenção e limpeza das condensadoras existentes e reinstalação no local de projeto (fachadas), com reaproveitamento, interligação às evaporadoras por dutos de cobre com proteção elastomérica, vácuo, carga de gás e teste. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.45 | 5.45.6 | REMOÇÃO,MANUTENÇÂO,LIMPEZA E NOVA INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS EXISTENTES NO LOCAL DETERMINADO EM PROJETO (FAÇADAS) COM REAPROVEITAMENTO E INTERLIGAÇÃO COM AS EVAPORADORAS COM DOS DUTOS EM COBRE E PROTEÇÕES ELASTOMÉRICAS PROTETOR TUBOS ISOLANTE TÉRMICO CINZA REF.WESTAFLEXEXISTENTES | Reconexao da rede frigorigena e eletrica |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.45 | 5.45.7 | REMOÇÃO,MANUTENÇÂO,LIMPEZA E NOVA INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS EXISTENTES NO LOCAL DETERMINADO EM PROJETO (FAÇADAS) COM REAPROVEITAMENTO E INTERLIGAÇÃO COM AS EVAPORADORAS COM DOS DUTOS EM COBRE E PROTEÇÕES ELASTOMÉRICAS PROTETOR TUBOS ISOLANTE TÉRMICO CINZA REF.WESTAFLEXEXISTENTES | Vacuo, carga de gas e teste de funcionamento |  |  | Climatizacao | A iniciar
5.46 | 5.46.1 | Serviço de adequação de impermeabilização em área externa, incluindo demolição pontual do revestimento existente (se necessário), regularização da base com argamassa, aplicação de primer e manta asfáltica ou impermeabilizante cimentício bicomponente, com reforço em áreas de ralos e cantos. Inclusa instalação ou substituição de ralos de descida em PVC ou inox, conexões e vedação com anel de estanqueidade. Incluso todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT (NBR 9575 e NBR 9574) | Demolicao pontual do revestimento existente se necessario |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
5.46 | 5.46.2 | Serviço de adequação de impermeabilização em área externa, incluindo demolição pontual do revestimento existente (se necessário), regularização da base com argamassa, aplicação de primer e manta asfáltica ou impermeabilizante cimentício bicomponente, com reforço em áreas de ralos e cantos. Inclusa instalação ou substituição de ralos de descida em PVC ou inox, conexões e vedação com anel de estanqueidade. Incluso todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT (NBR 9575 e NBR 9574) | Remoção da manta existente, caso seja necessário para nivelamento do piso |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
5.46 | 5.46.3 | Serviço de adequação de impermeabilização em área externa, incluindo demolição pontual do revestimento existente (se necessário), regularização da base com argamassa, aplicação de primer e manta asfáltica ou impermeabilizante cimentício bicomponente, com reforço em áreas de ralos e cantos. Inclusa instalação ou substituição de ralos de descida em PVC ou inox, conexões e vedação com anel de estanqueidade. Incluso todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT (NBR 9575 e NBR 9574) | Regularização da base realizando acabamento em meia cana no encontro do piso com a parede |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
5.46 | 5.46.4 | Serviço de adequação de impermeabilização em área externa, incluindo demolição pontual do revestimento existente (se necessário), regularização da base com argamassa, aplicação de primer e manta asfáltica ou impermeabilizante cimentício bicomponente, com reforço em áreas de ralos e cantos. Inclusa instalação ou substituição de ralos de descida em PVC ou inox, conexões e vedação com anel de estanqueidade. Incluso todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT (NBR 9575 e NBR 9574) | Aplicação de primer em toda a superficie |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
5.46 | 5.46.5 | Serviço de adequação de impermeabilização em área externa, incluindo demolição pontual do revestimento existente (se necessário), regularização da base com argamassa, aplicação de primer e manta asfáltica ou impermeabilizante cimentício bicomponente, com reforço em áreas de ralos e cantos. Inclusa instalação ou substituição de ralos de descida em PVC ou inox, conexões e vedação com anel de estanqueidade. Incluso todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT (NBR 9575 e NBR 9574) | Impermeabilização de área externa com manta asfáltica em dupla camada cruzada (4 mm + 3 mm) sobre primer, com regularização de base e meia-cana, reforço em ralos e cantos, teste de estanqueidade (lâmina de água mínima de 5 cm por 72 h) e proteção mecânica, conforme NBR 9574 e NBR 9575. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
5.46 | 5.46.6 | Serviço de adequação de impermeabilização em área externa, incluindo demolição pontual do revestimento existente (se necessário), regularização da base com argamassa, aplicação de primer e manta asfáltica ou impermeabilizante cimentício bicomponente, com reforço em áreas de ralos e cantos. Inclusa instalação ou substituição de ralos de descida em PVC ou inox, conexões e vedação com anel de estanqueidade. Incluso todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT (NBR 9575 e NBR 9574) | Teste de estanqueidade com lamina d'água de minimo 5 cm de altura por um periodo de 72 horas |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
5.46 | 5.46.7 | Serviço de adequação de impermeabilização em área externa, incluindo demolição pontual do revestimento existente (se necessário), regularização da base com argamassa, aplicação de primer e manta asfáltica ou impermeabilizante cimentício bicomponente, com reforço em áreas de ralos e cantos. Inclusa instalação ou substituição de ralos de descida em PVC ou inox, conexões e vedação com anel de estanqueidade. Incluso todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT (NBR 9575 e NBR 9574) | Protecao mecanica da manta |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
5.46 | 5.46.8 | Serviço de adequação de impermeabilização em área externa, incluindo demolição pontual do revestimento existente (se necessário), regularização da base com argamassa, aplicação de primer e manta asfáltica ou impermeabilizante cimentício bicomponente, com reforço em áreas de ralos e cantos. Inclusa instalação ou substituição de ralos de descida em PVC ou inox, conexões e vedação com anel de estanqueidade. Incluso todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT (NBR 9575 e NBR 9574) | Limpeza da área |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
5.47 | 5.47.1 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Conferencia do vao do shaft |  |  | Civil | A iniciar
5.47 | 5.47.2 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Montagem da estrutura interna em MDF 25 mm tratado contra umidade |  |  | Civil | A iniciar
5.47 | 5.47.3 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Fixacao mecanica da estrutura |  |  | Civil | A iniciar
5.47 | 5.47.4 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF 25 mm tratado contra umidade e acabamento externo em chapa de aço inox escovado AISI 304, com recortes, arremates, ferragens e porta de inspeção quando houver. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
5.47 | 5.47.5 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Instalação das portas |  |  | Civil | A iniciar
5.47 | 5.47.6 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Arremates e acabamento |  |  | Civil | A iniciar
5.48 | 5.48.1 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Lixamento completo do armario para remoção da tinta existente e patologias |  |  | Pintura | A iniciar
5.48 | 5.48.2 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Limpeza e desengraxe da superficie |  |  | Pintura | A iniciar
5.48 | 5.48.3 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Tratamento da base com aplicação de fundo preparador ou primer |  |  | Pintura | A iniciar
5.48 | 5.48.4 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Adequação e pintura de armário de combate a incêndio: lixamento, remoção de ferrugem, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético vermelho-segurança, com substituição de ferragens e sinalização, conforme NBR 12693. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Pintura | A iniciar
5.48 | 5.48.5 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Recolocacao da sinalizacao/identificacao |  |  | Pintura | A iniciar
5.48 | 5.48.6 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Conferencia final |  |  | Pintura | A iniciar
5.49 | 5.49.1 | Limpeza permanente de obra e Final | Limpeza permanente durante a execucao (remocao continua de residuos) |  |  | Limpeza | A iniciar
5.49 | 5.49.2 | Limpeza permanente de obra e Final | Remocao de entulho e sobras de material |  |  | Limpeza | A iniciar
5.49 | 5.49.3 | Limpeza permanente de obra e Final | Movimentação do entulho para o 4º subsolo e para a caçamba |  |  | Limpeza | A iniciar
5.49 | 5.49.4 | Limpeza permanente de obra e Final | Limpeza fina final (vidros, pisos, louças e esquadrias) e limpeza permanente durante a execução, com remoção e movimentação do entulho para descarte e conferência de entrega. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Limpeza | A iniciar
5.49 | 5.49.5 | Limpeza permanente de obra e Final | Conferencia completa da limpeza e entrega da obra |  |  | Limpeza | A iniciar
6.1 | 6.1.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Isolamento, sinalizacao e protecao da area e das instalacoes remanescentes |  |  | Civil | A iniciar
6.1 | 6.1.2 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Marcacao dos limites de demolicao conforme projeto |  |  | Civil | A iniciar
6.1 | 6.1.3 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Desligamento/protecao de pontos eletricos e hidraulicos na area |  |  | Civil | A iniciar
6.1 | 6.1.4 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados e remoção do contrapiso (~5 cm) sem danificar a laje estrutural, com isolamento e proteção da área; entulho ensacado (sacos de 25 L) e empilhado no canteiro. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
6.1 | 6.1.5 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Remocao do contrapiso de 5 cm sem danificar a laje estrutural |  |  | Civil | A iniciar
6.1 | 6.1.6 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Empilhamento e ensacamento do entulho dentro do canteiro |  |  | Civil | A iniciar
6.1 | 6.1.7 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | Limpeza e conferencia final da area demolida |  |  | Civil | A iniciar
6.2 | 6.2.1 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Analise estrutural e definicao do plano de demolicao controlada |  |  | Civil | A iniciar
6.2 | 6.2.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Escoramento previo da laje/estrutura conforme projeto |  |  | Civil | A iniciar
6.2 | 6.2.3 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Isolamento da area e monitoramento |  |  | Civil | A iniciar
6.2 | 6.2.4 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Corte com serra/disco delimitando as aberturas na laje e paredes |  |  | Civil | A iniciar
6.2 | 6.2.5 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Demolição controlada e monitorada de concreto armado (laje e paredes) com corte a serra/disco, escoramento prévio, demolição em pequenas seções e tratamento das armaduras, conforme projeto. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
6.2 | 6.2.6 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Corte e tratamento das armaduras expostas |  |  | Civil | A iniciar
6.2 | 6.2.7 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Remocao do entulho e limpeza |  |  | Civil | A iniciar
6.2 | 6.2.8 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Verificacao estrutural pos-demolicao |  |  | Civil | A iniciar
6.3 | 6.3.1 | Transporte de entulho e grades | Triagem e separacao do entulho (alvenaria, metais/grades, reciclaveis) |  |  | Civil | A iniciar
6.3 | 6.3.2 | Transporte de entulho e grades | Ensacamento e acondicionamento dos residuos, saco de 25 litros |  |  | Civil | A iniciar
6.3 | 6.3.3 | Transporte de entulho e grades | Transporte vertical ate o ponto de coleta |  |  | Civil | A iniciar
6.3 | 6.3.4 | Transporte de entulho e grades | Carregamento no veiculo/cacamba |  |  | Civil | A iniciar
6.3 | 6.3.5 | Transporte de entulho e grades | Triagem, ensacamento (sacos de 25 L), transporte vertical e destinação final licenciada do entulho e grades, conforme legislação. Mão de obra e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
6.4 | 6.4.1 | Caçamba para entulho 4m³ | Locação, posicionamento e retirada de caçamba estacionária de 4 m³ em local autorizado, com sinalização e destinação final licenciada do entulho. Caçamba, transporte e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
6.4 | 6.4.2 | Caçamba para entulho 4m³ | Sinalizacao e protecao do entorno da cacamba |  |  | Civil | A iniciar
6.4 | 6.4.3 | Caçamba para entulho 4m³ | Preenchimento com entulho respeitando o limite de carga |  |  | Civil | A iniciar
6.4 | 6.4.4 | Caçamba para entulho 4m³ | Cobertura/contencao da carga para transporte |  |  | Civil | A iniciar
6.4 | 6.4.5 | Caçamba para entulho 4m³ | Retirada e destinacao final licenciada |  |  | Civil | A iniciar
6.5 | 6.5.1 | Transporte de entulho | Ensacamento e acondicionamento do entulho |  |  | Civil | A iniciar
6.5 | 6.5.2 | Transporte de entulho | Ensacamento e acondicionamento dos residuos, saco de 25 litros |  |  | Civil | A iniciar
6.5 | 6.5.3 | Transporte de entulho | Transporte vertical ate o ponto de coleta |  |  | Civil | A iniciar
6.5 | 6.5.4 | Transporte de entulho | Carregamento no veiculo/cacamba |  |  | Civil | A iniciar
6.5 | 6.5.5 | Transporte de entulho | Ensacamento (sacos de 25 L), transporte vertical e destinação final licenciada do entulho, conforme legislação. Mão de obra e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
6.6 | 6.6.1 | Retiro porta existente. | Remoção completa de porta e janela existentes (folhas e batentes), com regularização do vão da porta, fechamento do vão da janela e descarte dos resíduos (sacos de 25 L). Mão de obra e ferramentas por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
6.6 | 6.6.2 | Retiro porta existente. | Remoção completa de 1 janelas |  |  | Civil | A iniciar
6.6 | 6.6.3 | Retiro porta existente. | Regularização do vão da porta e fechamento do vão da janela |  |  | Civil | A iniciar
6.6 | 6.6.4 | Retiro porta existente. | Remoção de residuos |  |  | Civil | A iniciar
6.6 | 6.6.5 | Retiro porta existente. | Armazenamento e descarte dos residuos, sacos 25 litros |  |  | Civil | A iniciar
6.6 | 6.6.6 | Retiro porta existente. | Limpeza e conferencia final da area demolida |  |  | Civil | A iniciar
6.7 | 6.7.1 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Preparo e limpeza da base para assentamento da alvenaria |  |  | Civil | A iniciar
6.7 | 6.7.2 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Execução da primeira fiada, conferindo nível, esquadro e prumo; utilizando nível a laser, esquadro e trena, ja deixando definidas os vãos das 9 novas portas |  |  | Civil | A iniciar
6.7 | 6.7.3 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Execução de parede em alvenaria de blocos cimentícios com os vãos das novas portas, primeira fiada nivelada/aprumada, elevação com argamassa, vergas sobre as portas, encunhamento, chapisco, reboco de ~2 cm sarrafeado e desempenado e requadração dos vãos. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
6.7 | 6.7.4 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Execução das vergas sobre as portas |  |  | Civil | A iniciar
6.7 | 6.7.5 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Execução de encunhamento superior entre alvenaria e estrutura; utilizando colher de pedreiro e desempenadeira |  |  | Civil | A iniciar
6.7 | 6.7.6 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Aplicação de chapisco, utilizando colher de pedreiro ou chapisco rolado com auxilio de rolo de textura alta |  |  | Civil | A iniciar
6.7 | 6.7.7 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Execução de reboco com espessura de 2 cm, sarrafeado e desempenado; utilizando régua, colher de pedreiro e desempenadeira |  |  | Civil | A iniciar
6.7 | 6.7.8 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Execução das requadrações dos vãos das nove portas |  |  | Civil | A iniciar
6.7 | 6.7.9 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | Limpeza final e liberação da área |  |  | Civil | A iniciar
6.8 | 6.8.1 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Locação e marcação do nível e alinhamento do forro, conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
6.8 | 6.8.2 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Locação da modulação e marcação dos pontos de fixação utilizando trena e linha de marcação |  |  | Forro | A iniciar
6.8 | 6.8.3 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Fixação das cantoneiras perimetrais com furadeira/parafusadeira |  |  | Forro | A iniciar
6.8 | 6.8.4 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Instalação dos pontos de ancoragem e tirantes de sustentação utilizando furadeira e chumbadores |  |  | Forro | A iniciar
6.8 | 6.8.5 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Montagem da estrutura metálica tipo T principal e secundária |  |  | Forro | A iniciar
6.8 | 6.8.6 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Nivelamento, alinhamento e esquadro da estrutura utilizando nível a laser e esquadro |  |  | Forro | A iniciar
6.8 | 6.8.7 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Instalação de forro mineral modular em placas 625x625/625x1250 mm, acabamento texturizado branco, em estrutura metálica tipo T aparente nivelada e alinhada, com cantoneiras perimetrais, tirantes e arremates. REF. Armstrong, OWA ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Forro | A iniciar
6.8 | 6.8.8 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Medição, corte e instalação das placas de bordo e placas com interferências utilizando trena e estilete |  |  | Forro | A iniciar
6.8 | 6.8.9 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Execução dos arremantes e ajustes finais, conferência do nivelamento, alinhamento e encaixe das placas utilizando nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
6.8 | 6.8.10 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Limpeza final e liberação da área |  |  | Forro | A iniciar
6.9 | 6.9.1 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Locação e marcação do nível e alinhamento do forro, conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
6.9 | 6.9.2 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Fixação das tabicas, niveladas, utilizando parafusadeira, broca, chumbador e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
6.9 | 6.9.3 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Fixação dos pendurais/tirantes; utilizando parafusadeira, broca, chumbador e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
6.9 | 6.9.4 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Montagem dos perfis metalicos galvanizados F530, ajuste e travamento da estrutura metálica de suporte; utilizando régua, alicate e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
6.9 | 6.9.5 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Instalação de forro em gesso acartonado RU (resistente à umidade) sobre estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com fita telada nas juntas e tratamento de emendas (2 a 3 demãos de massa), nivelado e alinhado. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Forro | A iniciar
6.9 | 6.9.6 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Aplicação de fita telada em todas as juntas e encontros; utilizando espátula e estilete |  |  | Forro | A iniciar
6.9 | 6.9.7 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Tratamento das emendas e cabeças dos parafusos com massa própria para gesso; utilizando espátula e desempenadeira |  |  | Forro | A iniciar
6.9 | 6.9.8 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Conferência final de nível, alinhamento e planicidade; utilizando régua e nível a laser |  |  | Forro | A iniciar
6.9 | 6.9.9 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | Limpeza total da área e remoção de resíduos; utilizando vassoura, pá e pano úmido |  |  | Forro | A iniciar
6.10 | 6.10.1 | Novo reboco nas paredes e no teto. | Execução de reboco em paredes e teto, espessura ~2 cm, sarrafeado e desempenado (regularização considerada no recupero do item 5.12). Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
6.10 | 6.10.2 | Novo reboco nas paredes e no teto. | Considerar no item 5.12 |  |  | Civil | A iniciar
6.11 | 6.11.1 | Nivelamento fino do piso. | Definição dos niveis conforme projeto, com auxilio de nivel a laser |  |  | Civil | A iniciar
6.11 | 6.11.2 | Nivelamento fino do piso. | Limpeza completa da superfície, remoção de resíduos, poeira e materiais soltos; utilizando vassoura, pá |  |  | Civil | A iniciar
6.11 | 6.11.3 | Nivelamento fino do piso. | Umidificação da base para garantir aderência do material; utilizando rolo, broxa ou esguicho |  |  | Civil | A iniciar
6.11 | 6.11.4 | Nivelamento fino do piso. | Aplicação de ponte aderencia utilizando bianco e cimento espalhando sobre todo o piso com auxilio de vassoura |  |  | Civil | A iniciar
6.11 | 6.11.5 | Nivelamento fino do piso. | Execução de taliscas e mestras para definição de nível e espessura; utilizando régua de alumínio, trena e nível a laser |  |  | Civil | A iniciar
6.11 | 6.11.6 | Nivelamento fino do piso. | Nivelamento fino do piso com contrapiso sarrafeado e desempenado sobre ponte de aderência, com taliscas/mestras e caimentos conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
6.11 | 6.11.7 | Nivelamento fino do piso. | Limpeza total da área e remoção de sobras de material; utilizando vassoura, pano úmido e pá |  |  | Civil | A iniciar
6.12 | 6.12.1 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Limpeza e preparação da base, removendo poeira, resíduos e materiais soltos; utilizando vassoura, pá. |  |  | Revestimento | A iniciar
6.12 | 6.12.2 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Conferência do nivelamento e esquadro da área; utilizando trena, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
6.12 | 6.12.3 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Definição e marcação da paginação do piso conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
6.12 | 6.12.4 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Preparo da argamassa colante conforme especificação do fabricante; utilizando balde e misturador elétrico |  |  | Revestimento | A iniciar
6.12 | 6.12.5 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Aplicação da argamassa colante em dupla colagem (base e peças); utilizando desempenadeira dentada |  |  | Revestimento | A iniciar
6.12 | 6.12.6 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Assentamento de revestimento de piso 60x60 cm com argamassa colante AC-III em dupla colagem, espaçadores/niveladores, paginação conforme projeto e rejunte. REF. Portobello, Eliane ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Revestimento | A iniciar
6.12 | 6.12.7 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Limpeza das juntas para remoção do excesso de argamassa, aplicação do rejunte realizando a limpeza das peças; utilizando desempenadeira de borracha e pano umido |  |  | Revestimento | A iniciar
6.12 | 6.12.8 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Limpeza final da área e remoção de resíduos |  |  | Revestimento | A iniciar
6.13 | 6.13.1 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente piso e parede completo de argamassa e rejunte | Limpeza e preparação da base, removendo poeira, resíduos e materiais soltos; utilizando vassoura, pá. |  |  | Revestimento | A iniciar
6.13 | 6.13.2 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente piso e parede completo de argamassa e rejunte | Conferência do nivelamento e esquadro da área; utilizando trena, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
6.13 | 6.13.3 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente piso e parede completo de argamassa e rejunte | Definição e marcação da paginação do piso conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
6.13 | 6.13.4 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente piso e parede completo de argamassa e rejunte | Preparo da argamassa colante conforme especificação do fabricante; utilizando balde e misturador elétrico |  |  | Revestimento | A iniciar
6.13 | 6.13.5 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente piso e parede completo de argamassa e rejunte | Aplicação da argamassa colante em dupla colagem (base e peças); utilizando desempenadeira dentada |  |  | Revestimento | A iniciar
6.13 | 6.13.6 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente piso e parede completo de argamassa e rejunte | Assentamento de revestimento cerâmico 40x40 cm em piso e paredes de banheiro, com argamassa colante AC-III em dupla colagem, espaçadores/niveladores e rejunte, paginação conforme projeto. REF. Portobello, Eliane ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Revestimento | A iniciar
6.13 | 6.13.7 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente piso e parede completo de argamassa e rejunte | Limpeza das juntas para remoção do excesso de argamassa, aplicação do rejunte realizando a limpeza das peças; utilizando desempenadeira de borracha e pano umido |  |  | Revestimento | A iniciar
6.13 | 6.13.8 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente piso e parede completo de argamassa e rejunte | Limpeza final da área e remoção de resíduos |  |  | Revestimento | A iniciar
6.14 | 6.14.1 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Limpeza e preparação da base, removendo poeira, resíduos e materiais soltos; utilizando vassoura, pá. |  |  | Revestimento | A iniciar
6.14 | 6.14.2 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Conferência do nivelamento e esquadro da área; utilizando trena, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
6.14 | 6.14.3 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Definição e marcação da paginação do piso conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro, esquadro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
6.14 | 6.14.4 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Preparo da argamassa colante conforme especificação do fabricante; utilizando balde e misturador elétrico |  |  | Revestimento | A iniciar
6.14 | 6.14.5 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Aplicação da argamassa colante em dupla colagem (base e peças); utilizando desempenadeira dentada |  |  | Revestimento | A iniciar
6.14 | 6.14.6 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Assentamento de revestimento 40x40 cm em piso externo de escada, com argamassa colante AC-III em dupla colagem, espaçadores/niveladores e rejunte, conforme paginação. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Revestimento | A iniciar
6.14 | 6.14.7 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Limpeza das juntas para remoção do excesso de argamassa, aplicação do rejunte realizando a limpeza das peças; utilizando desempenadeira de borracha e pano umido |  |  | Revestimento | A iniciar
6.14 | 6.14.8 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | Limpeza final da área e remoção de resíduos |  |  | Revestimento | A iniciar
6.15 | 6.15.1 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Limpeza e preparação da base, removendo poeira, resíduos e materiais soltos; utilizando vassoura, pá |  |  | Revestimento | A iniciar
6.15 | 6.15.2 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Conferência dos níveis, caimentos e pontos de drenagem; utilizando trena, régua e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
6.15 | 6.15.3 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Locação e marcação da modulação das placas conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
6.15 | 6.15.4 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Marcação dos pontos de apoio e posicionamento dos pedestais conforme modulação; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
6.15 | 6.15.5 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Instalação e regulagem dos pedestais de sustentação; utilizando chave de ajuste, trena e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
6.15 | 6.15.6 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Conferência do nivelamento e alinhamento dos pedestais; utilizando régua de alumínio e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
6.15 | 6.15.7 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Instalação de piso elevado drenante (REF. Concrefit, Braston ou equivalente) sobre pedestais reguláveis nivelados, com modulação e caimentos conforme projeto e teste de drenagem. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Revestimento | A iniciar
6.15 | 6.15.8 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Teste de escoamento da água e verificação do funcionamento da drenagem |  |  | Revestimento | A iniciar
6.15 | 6.15.9 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Limpeza final da área e remoção de resíduos |  |  | Revestimento | A iniciar
6.16 | 6.16.1 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Proteção dos ambientes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  | Pintura | A iniciar
6.16 | 6.16.2 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Limpeza das superfícies para remoção de sujidades e partículas soltas. |  |  | Pintura | A iniciar
6.16 | 6.16.3 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Aplicação de seladora sobre o reboco/regularização |  |  | Pintura | A iniciar
6.16 | 6.16.4 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Preparação de superfície interna para pintura: limpeza, selador, massa corrida (1 a 2 demãos), lixamento e correção de imperfeições, deixando a superfície pronta para pintura. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Pintura | A iniciar
6.16 | 6.16.5 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Lixamento da massa corrida e correção de imperfeições |  |  | Pintura | A iniciar
6.16 | 6.16.6 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Lixamento das correções |  |  | Pintura | A iniciar
6.16 | 6.16.7 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Conferencia da superficie pronta para pintura |  |  | Pintura | A iniciar
6.16 | 6.16.8 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Limpeza da obra, com auxilio de vassoura e pá |  |  | Pintura | A iniciar
6.17 | 6.17.1 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Conferência da preparação da superficie (item 6.16) |  |  | Pintura | A iniciar
6.17 | 6.17.2 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Proteção das areas adjacentes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  | Pintura | A iniciar
6.17 | 6.17.3 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Pintura de paredes e teto com tinta látex acrílica fosca, na cor definida pelo contratante, mínimo 3 demãos até cobrimento uniforme. REF. Suvinil, Coral ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Pintura | A iniciar
6.17 | 6.17.4 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Limpeza da obra |  |  | Pintura | A iniciar
6.18 | 6.18.1 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Proteção dos ambientes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  | Pintura | A iniciar
6.18 | 6.18.2 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Limpeza das superfícies para remoção de sujidades e partículas soltas. |  |  | Pintura | A iniciar
6.18 | 6.18.3 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Aplicação de seladora sobre o reboco/regularização |  |  | Pintura | A iniciar
6.18 | 6.18.4 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Preparação de superfície externa para pintura: limpeza/lavagem, lixamento, raspagem, correção com massa acrílica e selador acrílico conforme o substrato. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Pintura | A iniciar
6.18 | 6.18.5 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Lixamento da massa corrida e correção de imperfeições |  |  | Pintura | A iniciar
6.18 | 6.18.6 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Lixamento das correções |  |  | Pintura | A iniciar
6.18 | 6.18.7 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Conferencia da superficie pronta para pintura |  |  | Pintura | A iniciar
6.18 | 6.18.8 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Limpeza da obra, com auxilio de vassoura e pá |  |  | Pintura | A iniciar
6.19 | 6.19.1 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Conferência da preparação da superficie (item 5.24) |  |  | Pintura | A iniciar
6.19 | 6.19.2 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Proteção das areas adjacentes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  | Pintura | A iniciar
6.19 | 6.19.3 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Pintura de fachada com tinta acrílica premium para áreas externas, na cor definida pelo contratante, mínimo 2 demãos sobre selador acrílico, acabamento fosco ou semibrilho. REF. Suvinil, Coral ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Pintura | A iniciar
6.19 | 6.19.4 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | Limpeza da obra |  |  | Pintura | A iniciar
6.20 | 6.20.1 | Instalações portas completa | Conferencia do vao (prumo, nivel e dimensoes) das 9 portas existentes no 9º pavimento |  |  | Esquadrias | A iniciar
6.20 | 6.20.2 | Instalações portas completa | Instalacao do batente/marco nivelado e aprumado |  |  | Esquadrias | A iniciar
6.20 | 6.20.3 | Instalações portas completa | Instalação completa de portas: batente/marco nivelado e aprumado, folha, dobradiças, fechadura e ferragens, com regulagem, guarnições e teste de funcionamento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Esquadrias | A iniciar
6.20 | 6.20.4 | Instalações portas completa | Instalacao de fechadura e ferragens |  |  | Esquadrias | A iniciar
6.20 | 6.20.5 | Instalações portas completa | Regulagem de folgas e colocacao das guarnicoes |  |  | Esquadrias | A iniciar
6.20 | 6.20.6 | Instalações portas completa | Teste de abertura e fechamento |  |  | Esquadrias | A iniciar
6.21 | 6.21.1 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Conferencia do vao e do contramarco |  |  | Esquadrias | A iniciar
6.21 | 6.21.2 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Instalacao do contramarco nivelado e aprumado |  |  | Esquadrias | A iniciar
6.21 | 6.21.3 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Instalação de janela em alumínio perfil Gold com vidro 10 mm sobre contramarco nivelado e aprumado, com calafetagem/vedação em silicone e regulagem de folhas e ferragens. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Esquadrias | A iniciar
6.21 | 6.21.4 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Calafetagem/vedacao com silicone |  |  | Esquadrias | A iniciar
6.21 | 6.21.5 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Regulagem de folhas e ferragens |  |  | Esquadrias | A iniciar
6.22 | 6.22.1 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Marcacao do local do quadro conforme projeto |  |  | Eletrica | A iniciar
6.22 | 6.22.2 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Fixacao da caixa (embutida ou sobreposta) |  |  | Eletrica | A iniciar
6.22 | 6.22.3 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Instalação de quadro de distribuição (embutido ou sobreposto, IP40 mínimo) com disjuntores, DR, DPS, barramentos, trilho DIN, identificação de circuitos, aterramento e testes, conforme NBR 5410 e NR-10. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
6.22 | 6.22.4 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Conexao e identificacao dos circuitos |  |  | Eletrica | A iniciar
6.22 | 6.22.5 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Aperto e organizacao da fiacao |  |  | Eletrica | A iniciar
6.22 | 6.22.6 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Testes de protecao (DR/DPS) e energizacao |  |  | Eletrica | A iniciar
6.22 | 6.22.7 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | Identificacao final do quadro com diagrama |  |  | Eletrica | A iniciar
6.23 | 6.23.1 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Marcacao dos pontos conforme projeto |  |  | Eletrica | A iniciar
6.23 | 6.23.2 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Passagem dos cabos (fase, neutro e terra) por circuito, conforme projeto |  |  | Eletrica | A iniciar
6.23 | 6.23.3 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Execução de pontos elétricos embutidos (tomadas 2P+T 20A/220V e pontos de luz) com eletrodutos, caixas, cabeamento antichama (fase, neutro e terra), conectores e espelhos, com identificação e testes, conforme NBR 5410 e NR-10. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
6.23 | 6.23.4 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Conexoes, identificacao e teste de funcionamento |  |  | Eletrica | A iniciar
6.23 | 6.23.5 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Limpeza da obra |  |  | Eletrica | A iniciar
6.24 | 6.24.1 | Ponto de água fria em PVC Marrom | Execução de pontos de água fria em tubulação de PVC marrom soldável, embutidos, com teste de estanqueidade, conforme NBR 5626 (executados junto ao item 5.14). Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.24 | 6.24.2 | Ponto de água fria em PVC Marrom | Item 5.14.10 |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.25 | 6.25.1 | Ponto de esgoto em PVC branco 50mm ou 100mm | Execução de pontos de esgoto em tubulação de PVC série normal 50/100 mm, com caimento e vedação, conforme NBR 8160 (executados junto ao item 5.14). Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.25 | 6.25.2 | Ponto de esgoto em PVC branco 50mm ou 100mm | Item 5.14.10 |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.26 | 6.26.1 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Conferencia dos pontos hidraulicos e de fixacao |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.26 | 6.26.2 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Instalação de louças sanitárias com gabinete em MDF ultra (vaso e cuba), com vedação, ligações de água e esgoto e teste de estanqueidade. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.26 | 6.26.3 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Instalacao do gabinete em MDF ultra e cuba |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.26 | 6.26.4 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Conexao de agua e esgoto (sifao e ligacoes) |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.26 | 6.26.5 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Vedacao com silicone e regulagem |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.26 | 6.26.6 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | Teste de funcionamento e estanqueidade |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.27 | 6.27.1 | Metais sanitários | Conferencia dos pontos hidraulicos e de fixacao |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.27 | 6.27.2 | Metais sanitários | Instalação de metais sanitários (torneiras/misturadores, registros, acabamentos e acessórios), com teste de funcionamento e estanqueidade. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.27 | 6.27.3 | Metais sanitários | Instalacao de registros e acabamentos |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.27 | 6.27.4 | Metais sanitários | Instalacao dos acessorios (ducha, chuveiro, etc.) |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.27 | 6.27.5 | Metais sanitários | Teste de funcionamento e estanqueidade |  |  | Hidraulica | A iniciar
6.28 | 6.28.1 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Conferencia e preparo da base |  |  | Revestimento | A iniciar
6.28 | 6.28.2 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Instalacao da estrutura/sarrafos de fixacao |  |  | Revestimento | A iniciar
6.28 | 6.28.3 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Instalação de revestimento de parede em madeira ripada de cumaru impermeabilizada, sobre estrutura/sarrafos, alinhada e nivelada com espaçamento uniforme, com arremates e acabamento (verniz/óleo). Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Revestimento | A iniciar
6.28 | 6.28.4 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Arremates e cantos |  |  | Revestimento | A iniciar
6.28 | 6.28.5 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | Aplicacao de acabamento (verniz/oleo) e conferencia |  |  | Revestimento | A iniciar
6.29 | 6.29.1 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Conferencia dos pontos, conforme projeto |  |  | Eletrica | A iniciar
6.29 | 6.29.2 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Instalação de luminárias 50 W tipo embutido quadrado (REF. Labluz PAR20 ou equivalente), com fixação, conexão elétrica, nivelamento e teste de acendimento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
6.29 | 6.29.3 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Conexao eletrica |  |  | Eletrica | A iniciar
6.29 | 6.29.4 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Alinhamento e nivelamento |  |  | Eletrica | A iniciar
6.29 | 6.29.5 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | Teste de acendimento |  |  | Eletrica | A iniciar
6.30 | 6.30.1 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Conferencia dos pontos,conforme projeto |  |  | Eletrica | A iniciar
6.30 | 6.30.2 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Instalação de luminária tipo calha de embutir para 2 lâmpadas LED T8, com fixação/embutimento, conexão elétrica e teste de acendimento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
6.30 | 6.30.3 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Instalacao das lampadas LED T8 |  |  | Eletrica | A iniciar
6.30 | 6.30.4 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Conexao eletrica |  |  | Eletrica | A iniciar
6.30 | 6.30.5 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Teste de acendimento e alinhamento |  |  | Eletrica | A iniciar
6.31 | 6.31.1 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Conferencia do percurso externo e da alimentacao |  |  | Eletrica | A iniciar
6.31 | 6.31.2 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Instalacao de perfis/suportes adequados a area externa |  |  | Eletrica | A iniciar
6.31 | 6.31.3 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Instalação de iluminação externa com fita LED IP68 à prova de água e luminárias, em perfis/suportes adequados, com fonte protegida e teste de acendimento e estanqueidade. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
6.31 | 6.31.4 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Conexoes e fonte protegida |  |  | Eletrica | A iniciar
6.31 | 6.31.5 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Teste de acendimento e estanqueidade |  |  | Eletrica | A iniciar
6.32 | 6.32.1 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Marcação dos pontos de fixação, conforme projeto, na escada de acesso do 9º pavimento para o 10º pavimento |  |  | Serralheria | A iniciar
6.32 | 6.32.2 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Instalacao dos suportes/chumbadores |  |  | Serralheria | A iniciar
6.32 | 6.32.3 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado, fixado em suportes/chumbadores, nivelado e alinhado, conforme NBR 9050. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Serralheria | A iniciar
6.32 | 6.32.4 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Fixacao definitiva e conferencia de rigidez |  |  | Serralheria | A iniciar
6.32 | 6.32.5 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | Arremates e acabamento |  |  | Serralheria | A iniciar
6.33 | 6.33.1 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Locacao das unidades (evaporadora/cassete e condensadora) |  |  | Climatizacao | A iniciar
6.33 | 6.33.2 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Execução da rede frigorigena em cobre isolado, com a espessura necessaria para o correto funcionamento do sistema por completo |  |  | Climatizacao | A iniciar
6.33 | 6.33.3 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Instalação das tubulações de dreno com caimento e teste de escoamento |  |  | Climatizacao | A iniciar
6.33 | 6.33.4 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Instalação de ar-condicionado split/cassete 24.000 BTUs: rede frigorígena em cobre isolado, drenos com caimento, evaporadora e condensadora niveladas, ligações elétricas, vácuo, carga de gás e teste de funcionamento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Climatizacao | A iniciar
6.33 | 6.33.5 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Instalacao da condensadora (base e ventilacao), no local definido em projeto |  |  | Climatizacao | A iniciar
6.33 | 6.33.6 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Ligacoes eletricas com cabeamento correto para o funcionamento das maquinas |  |  | Climatizacao | A iniciar
6.33 | 6.33.7 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Vacuo na rede e carga/complemento de gas |  |  | Climatizacao | A iniciar
6.33 | 6.33.8 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | Teste de funcionamento e balanceamento |  |  | Climatizacao | A iniciar
6.34 | 6.34.1 | Execução de impermeabilização em área externa (lajes, sacadas, terraços ou calçadas), incluindo limpeza da base, regularização com argamassa, aplicação de primer e impermeabilizante tipo manta asfáltica com acabamento aluminizado ou cimento polimérico bicomponente, conforme especificação do projeto. Inclui reforço em ralos, cantos e rodapés, teste de estanqueidade e proteção mecânica (argamassa ou contrapiso). Incluso todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme NBR 9574 e NBR 9575. | Demolicao pontual do revestimento existente se necessario |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
6.34 | 6.34.2 | Execução de impermeabilização em área externa (lajes, sacadas, terraços ou calçadas), incluindo limpeza da base, regularização com argamassa, aplicação de primer e impermeabilizante tipo manta asfáltica com acabamento aluminizado ou cimento polimérico bicomponente, conforme especificação do projeto. Inclui reforço em ralos, cantos e rodapés, teste de estanqueidade e proteção mecânica (argamassa ou contrapiso). Incluso todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme NBR 9574 e NBR 9575. | Remoção da manta existente, caso seja necessário para nivelamento do piso |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
6.34 | 6.34.3 | Execução de impermeabilização em área externa (lajes, sacadas, terraços ou calçadas), incluindo limpeza da base, regularização com argamassa, aplicação de primer e impermeabilizante tipo manta asfáltica com acabamento aluminizado ou cimento polimérico bicomponente, conforme especificação do projeto. Inclui reforço em ralos, cantos e rodapés, teste de estanqueidade e proteção mecânica (argamassa ou contrapiso). Incluso todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme NBR 9574 e NBR 9575. | Regularização da base realizando acabamento em meia cana no encontro do piso com a parede |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
6.34 | 6.34.4 | Execução de impermeabilização em área externa (lajes, sacadas, terraços ou calçadas), incluindo limpeza da base, regularização com argamassa, aplicação de primer e impermeabilizante tipo manta asfáltica com acabamento aluminizado ou cimento polimérico bicomponente, conforme especificação do projeto. Inclui reforço em ralos, cantos e rodapés, teste de estanqueidade e proteção mecânica (argamassa ou contrapiso). Incluso todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme NBR 9574 e NBR 9575. | Aplicação de primer em toda a superficie |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
6.34 | 6.34.5 | Execução de impermeabilização em área externa (lajes, sacadas, terraços ou calçadas), incluindo limpeza da base, regularização com argamassa, aplicação de primer e impermeabilizante tipo manta asfáltica com acabamento aluminizado ou cimento polimérico bicomponente, conforme especificação do projeto. Inclui reforço em ralos, cantos e rodapés, teste de estanqueidade e proteção mecânica (argamassa ou contrapiso). Incluso todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme NBR 9574 e NBR 9575. | Impermeabilização de área externa com manta asfáltica em dupla camada cruzada (4 mm + 3 mm) sobre primer, com regularização de base e meia-cana, reforço em ralos e cantos, teste de estanqueidade (lâmina de água mínima de 5 cm por 72 h) e proteção mecânica, conforme NBR 9574 e NBR 9575. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
6.34 | 6.34.6 | Execução de impermeabilização em área externa (lajes, sacadas, terraços ou calçadas), incluindo limpeza da base, regularização com argamassa, aplicação de primer e impermeabilizante tipo manta asfáltica com acabamento aluminizado ou cimento polimérico bicomponente, conforme especificação do projeto. Inclui reforço em ralos, cantos e rodapés, teste de estanqueidade e proteção mecânica (argamassa ou contrapiso). Incluso todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme NBR 9574 e NBR 9575. | Teste de estanqueidade com lamina d'água de minimo 5 cm de altura por um periodo de 72 horas |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
6.34 | 6.34.7 | Execução de impermeabilização em área externa (lajes, sacadas, terraços ou calçadas), incluindo limpeza da base, regularização com argamassa, aplicação de primer e impermeabilizante tipo manta asfáltica com acabamento aluminizado ou cimento polimérico bicomponente, conforme especificação do projeto. Inclui reforço em ralos, cantos e rodapés, teste de estanqueidade e proteção mecânica (argamassa ou contrapiso). Incluso todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme NBR 9574 e NBR 9575. | Protecao mecanica da manta |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
6.34 | 6.34.8 | Execução de impermeabilização em área externa (lajes, sacadas, terraços ou calçadas), incluindo limpeza da base, regularização com argamassa, aplicação de primer e impermeabilizante tipo manta asfáltica com acabamento aluminizado ou cimento polimérico bicomponente, conforme especificação do projeto. Inclui reforço em ralos, cantos e rodapés, teste de estanqueidade e proteção mecânica (argamassa ou contrapiso). Incluso todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme NBR 9574 e NBR 9575. | Limpeza da área |  |  | Impermeabilizacao | A iniciar
6.35 | 6.35.1 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Lixamento completo do armario para remoção da tinta existente e patologias |  |  | Pintura | A iniciar
6.35 | 6.35.2 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Limpeza e desengraxe da superficie |  |  | Pintura | A iniciar
6.35 | 6.35.3 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Tratamento da base com aplicação de fundo preparador ou primer |  |  | Pintura | A iniciar
6.35 | 6.35.4 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Adequação e pintura de armário de combate a incêndio: lixamento, remoção de ferrugem, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético vermelho-segurança, com substituição de ferragens e sinalização, conforme NBR 12693. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Pintura | A iniciar
6.35 | 6.35.5 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Recolocacao da sinalizacao/identificacao |  |  | Pintura | A iniciar
6.35 | 6.35.6 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | Conferencia final |  |  | Pintura | A iniciar
6.36 | 6.36.1 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Conferencia do alinhamento e da cota do parapeito |  |  | Serralheria | A iniciar
6.36 | 6.36.2 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Instalação de suporte de vidro embutido tipo Faraone para parapeito: fixação e embutimento do perfil de base, nivelado e aprumado, preparado para receber os vidros, com conferência estrutural. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Serralheria | A iniciar
6.36 | 6.36.3 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Nivelamento e aprumamento do sistema |  |  | Serralheria | A iniciar
6.36 | 6.36.4 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Preparacao do perfil para receber os vidros |  |  | Serralheria | A iniciar
6.36 | 6.36.5 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Conferencia estrutural da fixacao |  |  | Serralheria | A iniciar
6.37 | 6.37.1 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Conferencia das medidas e do suporte instalado |  |  | Serralheria | A iniciar
6.37 | 6.37.2 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Instalação de vidros temperados 10 mm em parapeito sobre suporte tipo Faraone, com calçamento, fixação, aprumamento, vedação/calafetagem e conferência final de segurança. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Serralheria | A iniciar
6.37 | 6.37.3 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Calçamento e fixação conforme o sistema |  |  | Serralheria | A iniciar
6.37 | 6.37.4 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Aprumamento e nivelamento dos vidros |  |  | Serralheria | A iniciar
6.37 | 6.37.5 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Vedacao/calafetagem e acabamento |  |  | Serralheria | A iniciar
6.37 | 6.37.6 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Conferencia final de seguranca |  |  | Serralheria | A iniciar
7.1 | 7.1.1 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Analise estrutural e definicao do plano de demolicao controlada |  |  | Civil | A iniciar
7.1 | 7.1.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Escoramento previo da laje/estrutura conforme projeto |  |  | Civil | A iniciar
7.1 | 7.1.3 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Isolamento da area e monitoramento |  |  | Civil | A iniciar
7.1 | 7.1.4 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Corte com serra/disco delimitando as aberturas na laje e paredes |  |  | Civil | A iniciar
7.1 | 7.1.5 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Demolição controlada e monitorada de concreto armado (laje e paredes) com corte a serra/disco, escoramento prévio, demolição em pequenas seções e tratamento das armaduras, conforme projeto. Mão de obra, ferramentas e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
7.1 | 7.1.6 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Corte e tratamento das armaduras expostas |  |  | Civil | A iniciar
7.1 | 7.1.7 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Remocao do entulho e limpeza |  |  | Civil | A iniciar
7.1 | 7.1.8 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | Verificacao estrutural pos-demolicao |  |  | Civil | A iniciar
7.2 | 7.2.1 | Caçamba para entulho 4m³ | Locação, posicionamento e retirada de caçamba estacionária de 4 m³ em local autorizado, com sinalização e destinação final licenciada do entulho. Caçamba, transporte e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
7.2 | 7.2.2 | Caçamba para entulho 4m³ | Sinalizacao e protecao do entorno da cacamba |  |  | Civil | A iniciar
7.2 | 7.2.3 | Caçamba para entulho 4m³ | Preenchimento com entulho respeitando o limite de carga |  |  | Civil | A iniciar
7.2 | 7.2.4 | Caçamba para entulho 4m³ | Cobertura/contencao da carga para transporte |  |  | Civil | A iniciar
7.2 | 7.2.5 | Caçamba para entulho 4m³ | Retirada e destinacao final licenciada |  |  | Civil | A iniciar
7.3 | 7.3.1 | Transporte de entulho e grades | Triagem e separacao do entulho (alvenaria, metais/grades, reciclaveis) |  |  | Civil | A iniciar
7.3 | 7.3.2 | Transporte de entulho e grades | Ensacamento e acondicionamento dos residuos, saco de 25 litros |  |  | Civil | A iniciar
7.3 | 7.3.3 | Transporte de entulho e grades | Transporte vertical ate o ponto de coleta |  |  | Civil | A iniciar
7.3 | 7.3.4 | Transporte de entulho e grades | Carregamento no veiculo/cacamba |  |  | Civil | A iniciar
7.3 | 7.3.5 | Transporte de entulho e grades | Triagem, ensacamento (sacos de 25 L), transporte vertical e destinação final licenciada do entulho e grades, conforme legislação. Mão de obra e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
7.4 | 7.4.1 | Caçamba para entulho 4m³ | Locação, posicionamento e retirada de caçamba estacionária de 4 m³ em local autorizado, com sinalização e destinação final licenciada do entulho. Caçamba, transporte e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
7.4 | 7.4.2 | Caçamba para entulho 4m³ | Sinalizacao e protecao do entorno da cacamba |  |  | Civil | A iniciar
7.4 | 7.4.3 | Caçamba para entulho 4m³ | Preenchimento com entulho respeitando o limite de carga |  |  | Civil | A iniciar
7.4 | 7.4.4 | Caçamba para entulho 4m³ | Cobertura/contencao da carga para transporte |  |  | Civil | A iniciar
7.4 | 7.4.5 | Caçamba para entulho 4m³ | Retirada e destinacao final licenciada |  |  | Civil | A iniciar
7.5 | 7.5.1 | Transporte de entulho | Ensacamento e acondicionamento do entulho |  |  | Civil | A iniciar
7.5 | 7.5.2 | Transporte de entulho | Ensacamento e acondicionamento dos residuos, saco de 25 litros |  |  | Civil | A iniciar
7.5 | 7.5.3 | Transporte de entulho | Transporte vertical ate o ponto de coleta |  |  | Civil | A iniciar
7.5 | 7.5.4 | Transporte de entulho | Carregamento no veiculo/cacamba |  |  | Civil | A iniciar
7.5 | 7.5.5 | Transporte de entulho | Ensacamento (sacos de 25 L), transporte vertical e destinação final licenciada do entulho, conforme legislação. Mão de obra e equipamentos por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
7.6 | 7.6.1 | Retiro porta existente. | Remoção completa de porta existente (folhas e batentes) e descarte dos resíduos (sacos de 25 L). Mão de obra e ferramentas por conta do contratado. |  |  | Civil | A iniciar
7.6 | 7.6.2 | Retiro porta existente. | Remoção de residuos |  |  | Civil | A iniciar
7.6 | 7.6.3 | Retiro porta existente. | Armazenamento e descarte dos residuos, sacos 25 litros |  |  | Civil | A iniciar
7.6 | 7.6.4 | Retiro porta existente. | Limpeza e conferencia final da area demolida |  |  | Civil | A iniciar
7.7 | 7.7.1 | Nivelamento fino do piso. | Definição dos niveis conforme projeto, com auxilio de nivel a laser |  |  | Civil | A iniciar
7.7 | 7.7.2 | Nivelamento fino do piso. | Limpeza completa da superfície, remoção de resíduos, poeira e materiais soltos; utilizando vassoura, pá |  |  | Civil | A iniciar
7.7 | 7.7.3 | Nivelamento fino do piso. | Umidificação da base para garantir aderência do material; utilizando rolo, broxa ou esguicho |  |  | Civil | A iniciar
7.7 | 7.7.4 | Nivelamento fino do piso. | Aplicação de ponte aderencia utilizando bianco e cimento espalhando sobre todo o piso com auxilio de vassoura |  |  | Civil | A iniciar
7.7 | 7.7.5 | Nivelamento fino do piso. | Execução de taliscas e mestras para definição de nível e espessura; utilizando régua de alumínio, trena e nível a laser |  |  | Civil | A iniciar
7.7 | 7.7.6 | Nivelamento fino do piso. | Nivelamento fino do piso com contrapiso sarrafeado e desempenado sobre ponte de aderência, com taliscas/mestras e caimentos conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
7.7 | 7.7.7 | Nivelamento fino do piso. | Limpeza total da área e remoção de sobras de material; utilizando vassoura, pano úmido e pá |  |  | Civil | A iniciar
7.8 | 7.8.1 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Limpeza e preparação da base, removendo poeira, resíduos e materiais soltos; utilizando vassoura, pá |  |  | Revestimento | A iniciar
7.8 | 7.8.2 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Conferência dos níveis, caimentos e pontos de drenagem; utilizando trena, régua e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
7.8 | 7.8.3 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Locação e marcação da modulação das placas conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
7.8 | 7.8.4 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Marcação dos pontos de apoio e posicionamento dos pedestais conforme modulação; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
7.8 | 7.8.5 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Instalação e regulagem dos pedestais de sustentação; utilizando chave de ajuste, trena e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
7.8 | 7.8.6 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Conferência do nivelamento e alinhamento dos pedestais; utilizando régua de alumínio e nível a laser |  |  | Revestimento | A iniciar
7.8 | 7.8.7 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Instalação de piso elevado drenante (REF. Concrefit, Braston ou equivalente) sobre pedestais reguláveis nivelados, com modulação e caimentos conforme projeto e teste de drenagem. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  | Revestimento | A iniciar
7.8 | 7.8.8 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Teste de escoamento da água e verificação do funcionamento da drenagem |  |  | Revestimento | A iniciar
7.8 | 7.8.9 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | Limpeza final da área e remoção de resíduos |  |  | Revestimento | A iniciar
7.9 | 7.9.1 | BALIZADORES DE SOLO WAY RING 1W 360° REF. STELLA COM CAIXA PARA INSTALAÇÃO | Conferencia dos pontos e da infraestrutura eletrica |  |  | Eletrica | A iniciar
7.9 | 7.9.2 | BALIZADORES DE SOLO WAY RING 1W 360° REF. STELLA COM CAIXA PARA INSTALAÇÃO | Instalação de balizadores de solo (REF. Stella Way Ring 1W 360° ou equivalente) com caixa embutida no piso, fixação nivelada, ligação elétrica e teste de acendimento e vedação. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
7.9 | 7.9.3 | BALIZADORES DE SOLO WAY RING 1W 360° REF. STELLA COM CAIXA PARA INSTALAÇÃO | Fixacao e nivelamento do balizador de solo |  |  | Eletrica | A iniciar
7.9 | 7.9.4 | BALIZADORES DE SOLO WAY RING 1W 360° REF. STELLA COM CAIXA PARA INSTALAÇÃO | Ligacao eletrica e direcionamento (360 graus) |  |  | Eletrica | A iniciar
7.9 | 7.9.5 | BALIZADORES DE SOLO WAY RING 1W 360° REF. STELLA COM CAIXA PARA INSTALAÇÃO | Teste de acendimento e vedacao contra agua |  |  | Eletrica | A iniciar
7.10 | 7.10.1 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Conferencia do percurso externo e da alimentacao |  |  | Eletrica | A iniciar
7.10 | 7.10.2 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Instalacao de perfis/suportes adequados a area externa |  |  | Eletrica | A iniciar
7.10 | 7.10.3 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Instalação de iluminação externa com fita LED IP68 à prova de água e luminárias, em perfis/suportes adequados, com fonte protegida e teste de acendimento e estanqueidade. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Eletrica | A iniciar
7.10 | 7.10.4 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Conexoes e fonte protegida |  |  | Eletrica | A iniciar
7.10 | 7.10.5 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | Teste de acendimento e estanqueidade |  |  | Eletrica | A iniciar
7.11 | 7.11.1 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Conferencia do alinhamento e da cota do parapeito |  |  | Serralheria | A iniciar
7.11 | 7.11.2 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Instalação de suporte de vidro embutido tipo Faraone para parapeito: fixação e embutimento do perfil de base, nivelado e aprumado, preparado para receber os vidros, com conferência estrutural. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Serralheria | A iniciar
7.11 | 7.11.3 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Nivelamento e aprumamento do sistema |  |  | Serralheria | A iniciar
7.11 | 7.11.4 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Preparacao do perfil para receber os vidros |  |  | Serralheria | A iniciar
7.11 | 7.11.5 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | Conferencia estrutural da fixacao |  |  | Serralheria | A iniciar
7.12 | 7.12.1 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Conferencia das medidas e do suporte instalado |  |  | Serralheria | A iniciar
7.12 | 7.12.2 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Instalação de vidros temperados 10 mm em parapeito sobre suporte tipo Faraone, com calçamento, fixação, aprumamento, vedação/calafetagem e conferência final de segurança. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Serralheria | A iniciar
7.12 | 7.12.3 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Calcamento e fixacao conforme o sistema |  |  | Serralheria | A iniciar
7.12 | 7.12.4 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Aprumamento e nivelamento dos vidros |  |  | Serralheria | A iniciar
7.12 | 7.12.5 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Vedacao/calafetagem e acabamento |  |  | Serralheria | A iniciar
7.12 | 7.12.6 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | Conferencia final de seguranca |  |  | Serralheria | A iniciar
8.1 | 8.1.1 | Retiro porta existente. | Remoção completa de portas existentes (folhas e batentes), regularização do vão e descarte dos resíduos (sacos de 25 L). Mão de obra e ferramentas por conta do contratado. |  |  |  | A iniciar
8.1 | 8.1.2 | Retiro porta existente. | Regularização do vão da porta de acesso a area externa (unico em parede que não será demolida) |  |  |  | A iniciar
8.1 | 8.1.3 | Retiro porta existente. | Remoção de residuos |  |  |  | A iniciar
8.1 | 8.1.4 | Retiro porta existente. | Armazenamento e descarte dos residuos, sacos 25 litros |  |  |  | A iniciar
8.1 | 8.1.5 | Retiro porta existente. | Limpeza e conferencia final da area demolida |  |  |  | A iniciar
8.2 | 8.2.1 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Lixamento mecanico com esmerilhadeira e disco de desbaste para concreto em toda a superficie para remoção do verniz do concreto, sem remoção de concreto |  |  |  | A iniciar
8.2 | 8.2.2 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Demolição leve ou lixamento mecanico com esmerilhadeira e disco de desbaste para concreto nos pontos em que o concreto se encontra com dentes ou bordas para remoção das mesmas |  |  |  | A iniciar
8.2 | 8.2.3 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Limpeza das superfícies para remoção das sujidades e particulas soltas |  |  |  | A iniciar
8.2 | 8.2.4 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Aplicação de fundo preparador de paredes |  |  |  | A iniciar
8.2 | 8.2.5 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Recuperação de paredes e tetos: lixamento mecânico para remoção do verniz do concreto, fundo preparador e regularização com argamassa AC-III desempenada. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
8.2 | 8.2.6 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | Limpeza completa da área |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.1 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Estudo e levantamento das interferências no caminho de passagem das infras de eletrica e de hidraulica |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.2 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Levantamento e desligamento das instalações elétricas existentes; utilizando chave de teste, alicate e chave de fenda |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.3 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Remoção da tubulação e fiação existente para substituição; utilizando alicate, serra manual, chave inglesa e martelo |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.4 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Desligamento dos pontos hidraulicos existentes |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.5 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Remoção das instalações e pontos hidraulicos existentes |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.6 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Marcação dos novos pontos de elétrica, rede e hidraulica, conforme projeto |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.7 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Abertura de rasgos em paredes e lajes para embutimento das tubulações de agua e conduites de elétrica e rede; utilizando martelete, talhadeira, serra copo e trena |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.8 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Substituição das instalações elétricas e hidráulicas aparentes por rede embutida: abertura de rasgos, tubulações de água, conduítes e caixas chumbadas, com teste de estanqueidade, conforme NBR 5410, NR-10 e NBR 5626. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.9 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Instalação e chumbamento das caixinhas 4x4 e 4x2 de elétrica e de rede, conforme projeto; com argamassa de areia e cimento ou gesso |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.10 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Instalação e chumbamento dos novos pontos de hidraulica, conforme projeto; com argamassa de areia e cimento |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.11 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Teste da rede hidraulica para garantia da estanqueidade da tubulação |  |  |  | A iniciar
8.3 | 8.3.12 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | Limpeza e liberação da área |  |  |  | A iniciar
8.4 | 8.4.1 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Locação e marcação do nível e alinhamento do forro, conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  |  | A iniciar
8.4 | 8.4.2 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Locação da modulação e marcação dos pontos de fixação utilizando trena e linha de marcação |  |  |  | A iniciar
8.4 | 8.4.3 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Fixação das cantoneiras perimetrais com furadeira/parafusadeira |  |  |  | A iniciar
8.4 | 8.4.4 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Instalação dos pontos de ancoragem e tirantes de sustentação utilizando furadeira e chumbadores |  |  |  | A iniciar
8.4 | 8.4.5 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Montagem da estrutura metálica tipo T principal e secundária |  |  |  | A iniciar
8.4 | 8.4.6 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Nivelamento, alinhamento e esquadro da estrutura utilizando nível a laser e esquadro |  |  |  | A iniciar
8.4 | 8.4.7 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Instalação de forro mineral modular em placas 625x625/625x1250 mm, acabamento texturizado branco, em estrutura metálica tipo T aparente nivelada e alinhada, com cantoneiras perimetrais, tirantes e arremates. REF. Armstrong, OWA ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
8.4 | 8.4.8 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Medição, corte e instalação das placas de bordo e placas com interferências utilizando trena e estilete |  |  |  | A iniciar
8.4 | 8.4.9 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Execução dos arremantes e ajustes finais, conferência do nivelamento, alinhamento e encaixe das placas utilizando nível a laser |  |  |  | A iniciar
8.4 | 8.4.10 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | Limpeza final e liberação da área |  |  |  | A iniciar
8.5 | 8.5.1 | Nivelamento fino do piso. | Definição dos niveis conforme projeto, com auxilio de nivel a laser |  |  |  | A iniciar
8.5 | 8.5.2 | Nivelamento fino do piso. | Demolição do revestimento existente, ensacamento e remoção do entulho, se necessario |  |  |  | A iniciar
8.5 | 8.5.3 | Nivelamento fino do piso. | Limpeza completa da superfície, remoção de resíduos, poeira e materiais soltos; utilizando vassoura, pá |  |  |  | A iniciar
8.5 | 8.5.4 | Nivelamento fino do piso. | Umidificação da base para garantir aderência do material; utilizando rolo, broxa ou esguicho |  |  |  | A iniciar
8.5 | 8.5.5 | Nivelamento fino do piso. | Aplicação de ponte aderencia utilizando bianco e cimento espalhando sobre todo o piso com auxilio de vassoura |  |  |  | A iniciar
8.5 | 8.5.6 | Nivelamento fino do piso. | Execução de taliscas e mestras para definição de nível e espessura; utilizando régua de alumínio, trena e nível a laser |  |  |  | A iniciar
8.5 | 8.5.7 | Nivelamento fino do piso. | Nivelamento fino do piso com contrapiso sarrafeado e desempenado sobre ponte de aderência, com taliscas/mestras e caimentos conforme projeto. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
8.5 | 8.5.8 | Nivelamento fino do piso. | Limpeza total da área e remoção de sobras de material; utilizando vassoura, pano úmido e pá |  |  |  | A iniciar
8.6 | 8.6.1 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Limpeza e preparação da base, removendo poeira, resíduos e materiais soltos; utilizando vassoura, pá. |  |  |  | A iniciar
8.6 | 8.6.2 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Conferência do nivelamento e esquadro da área; utilizando trena, esquadro e nível a laser |  |  |  | A iniciar
8.6 | 8.6.3 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Definição e marcação da paginação do piso conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro, esquadro e nível a laser |  |  |  | A iniciar
8.6 | 8.6.4 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Preparo da argamassa colante conforme especificação do fabricante; utilizando balde e misturador elétrico |  |  |  | A iniciar
8.6 | 8.6.5 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Aplicação da argamassa colante em dupla colagem (base e peças); utilizando desempenadeira dentada |  |  |  | A iniciar
8.6 | 8.6.6 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Assentamento de revestimento de piso 60x60 cm com argamassa colante AC-III em dupla colagem, espaçadores/niveladores, paginação conforme projeto e rejunte. REF. Portobello, Eliane ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
8.6 | 8.6.7 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Limpeza das juntas para remoção do excesso de argamassa, aplicação do rejunte realizando a limpeza das peças; utilizando desempenadeira de borracha e pano umido |  |  |  | A iniciar
8.6 | 8.6.8 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | Limpeza final da área e remoção de resíduos |  |  |  | A iniciar
8.7 | 8.7.1 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Proteção dos ambientes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  |  | A iniciar
8.7 | 8.7.2 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Limpeza das superfícies para remoção de sujidades e partículas soltas. |  |  |  | A iniciar
8.7 | 8.7.3 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Aplicação de seladora sobre o reboco/regularização |  |  |  | A iniciar
8.7 | 8.7.4 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Preparação de superfície interna para pintura: limpeza, selador, massa corrida (1 a 2 demãos), lixamento e correção de imperfeições, deixando a superfície pronta para pintura. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
8.7 | 8.7.5 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Lixamento da massa corrida e correção de imperfeições |  |  |  | A iniciar
8.7 | 8.7.6 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Lixamento das correções |  |  |  | A iniciar
8.7 | 8.7.7 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Conferencia da superficie pronta para pintura |  |  |  | A iniciar
8.7 | 8.7.8 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Limpeza da obra, com auxilio de vassoura e pá |  |  |  | A iniciar
8.8 | 8.8.1 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Conferência da preparação da superficie (item 8.7) |  |  |  | A iniciar
8.8 | 8.8.2 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Proteção das areas adjacentes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  |  | A iniciar
8.8 | 8.8.3 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Pintura de paredes e teto com tinta látex acrílica fosca, na cor definida pelo contratante, mínimo 3 demãos até cobrimento uniforme. REF. Suvinil, Coral ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
8.8 | 8.8.4 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Limpeza da obra |  |  |  | A iniciar
8.9 | 8.9.1 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Conferencia dos pontos,conforme projeto |  |  |  | A iniciar
8.9 | 8.9.2 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Instalação de luminária tipo calha de embutir para 2 lâmpadas LED T8, com fixação/embutimento, conexão elétrica e teste de acendimento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
8.9 | 8.9.3 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Instalacao das lampadas LED T8 |  |  |  | A iniciar
8.9 | 8.9.4 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Conexao eletrica |  |  |  | A iniciar
8.9 | 8.9.5 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Teste de acendimento e alinhamento |  |  |  | A iniciar
8.10 | 8.10.1 | Instalações portas completa | Conferencia do vao (prumo, nivel e dimensoes) das portas e realização dos ajustes necessarios |  |  |  | A iniciar
8.10 | 8.10.2 | Instalações portas completa | Instalacao do batente/marco nivelado e aprumado |  |  |  | A iniciar
8.10 | 8.10.3 | Instalações portas completa | Instalação completa de portas: batente/marco nivelado e aprumado, folha, dobradiças, fechadura e ferragens, com regulagem, guarnições e teste de funcionamento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
8.10 | 8.10.4 | Instalações portas completa | Instalacao de fechadura e ferragens |  |  |  | A iniciar
8.10 | 8.10.5 | Instalações portas completa | Regulagem de folgas e colocacao das guarnicoes |  |  |  | A iniciar
8.10 | 8.10.6 | Instalações portas completa | Teste de abertura e fechamento |  |  |  | A iniciar
8.11 | 8.11.1 | Instalações nova janela pequena em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Conferencia do vao e do contramarco |  |  |  | A iniciar
8.11 | 8.11.2 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Instalacao do contramarco nivelado e aprumado |  |  |  | A iniciar
8.11 | 8.11.3 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Instalação de janela em alumínio perfil Gold com vidro 10 mm sobre contramarco nivelado e aprumado, com calafetagem/vedação em silicone e regulagem de folhas e ferragens. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
8.11 | 8.11.4 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Calafetagem/vedacao com silicone |  |  |  | A iniciar
8.11 | 8.11.5 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Regulagem de folhas e ferragens |  |  |  | A iniciar
8.12 | 8.12.1 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 6 tomadas + 12 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Marcacao dos pontos conforme projeto |  |  |  | A iniciar
8.12 | 8.12.2 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Passagem dos cabos (fase, neutro e terra) por circuito, conforme projeto |  |  |  | A iniciar
8.12 | 8.12.3 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Execução de pontos elétricos embutidos (tomadas 2P+T 20A/220V e pontos de luz) com eletrodutos, caixas, cabeamento antichama (fase, neutro e terra), conectores e espelhos, com identificação e testes, conforme NBR 5410 e NR-10. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
8.12 | 8.12.4 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Conexoes, identificacao e teste de funcionamento |  |  |  | A iniciar
8.12 | 8.12.5 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | Limpeza da obra |  |  |  | A iniciar
9.1 | 9.1.1 | Demolição manual de forro, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço | Demolição manual do forro existente e da estrutura, com ensacamento e transporte do entulho ao 4º subsolo e limpeza da área. Mão de obra e ferramentas por conta do contratado. |  |  |  | A iniciar
9.1 | 9.1.2 | Demolição manual de forro, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço | Remoção da estrutura do forro |  |  |  | A iniciar
9.1 | 9.1.3 | Demolição manual de forro, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço | Ensacamento e transporte do entulho até o 4º Subsolo |  |  |  | A iniciar
9.1 | 9.1.4 | Demolição manual de forro, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço | Limpeza da area, com auxilio de vassoura e pá |  |  |  | A iniciar
9.2 | 9.2.1 | Retiro porta existente combate incendio | Remoção completa das portas corta-fogo existentes em frente aos elevadores (todos os andares), regularização dos vãos e descarte dos resíduos. Mão de obra e ferramentas por conta do contratado. |  |  |  | A iniciar
9.2 | 9.2.2 | Retiro porta existente combate incendio | Regularização do vão da porta com argamassa de areia e cimento, mantendo as medidas conforme o projeto |  |  |  | A iniciar
9.2 | 9.2.3 | Retiro porta existente combate incendio | Remoção de residuos |  |  |  | A iniciar
9.2 | 9.2.4 | Retiro porta existente combate incendio | Armazenamento e descarte dos residuos, sacos 25 litros |  |  |  | A iniciar
9.2 | 9.2.5 | Retiro porta existente combate incendio | Limpeza e conferencia final da area demolida |  |  |  | A iniciar
9.3 | 9.3.1 | Instalações nova janela pequena em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Conferencia do vao e do contramarco |  |  |  | A iniciar
9.3 | 9.3.2 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Instalacao do contramarco nivelado e aprumado |  |  |  | A iniciar
9.3 | 9.3.3 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Instalação de janela em alumínio perfil Gold com vidro 10 mm sobre contramarco nivelado e aprumado, com calafetagem/vedação em silicone e regulagem de folhas e ferragens. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
9.3 | 9.3.4 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Calafetagem/vedacao com silicone |  |  |  | A iniciar
9.3 | 9.3.5 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | Regulagem de folhas e ferragens |  |  |  | A iniciar
9.4 | 9.4.1 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. | Locação e marcação do nível e alinhamento do forro, conforme projeto; utilizando trena, linha de pedreiro e nível a laser |  |  |  | A iniciar
9.4 | 9.4.2 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. | Fixação das tabicas, niveladas, utilizando parafusadeira, broca, chumbador e nível a laser |  |  |  | A iniciar
9.4 | 9.4.3 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. | Fixação dos pendurais/tirantes; utilizando parafusadeira, broca, chumbador e nível a laser |  |  |  | A iniciar
9.4 | 9.4.4 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. | Montagem dos perfis metalicos galvanizados F530, ajuste e travamento da estrutura metálica de suporte; utilizando régua, alicate e nível a laser |  |  |  | A iniciar
9.4 | 9.4.5 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. | Instalação de forro em gesso acartonado sobre estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com fita telada nas juntas e tratamento de emendas, nivelado e alinhado. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
9.4 | 9.4.6 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. | Aplicação de fita telada em todas as juntas e encontros; utilizando espátula e estilete |  |  |  | A iniciar
9.4 | 9.4.7 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. | Tratamento das emendas e cabeças dos parafusos com massa própria para gesso; utilizando espátula e desempenadeira |  |  |  | A iniciar
9.4 | 9.4.8 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. | Conferência final de nível, alinhamento e planicidade; utilizando régua e nível a laser |  |  |  | A iniciar
9.4 | 9.4.9 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. | Limpeza total da área e remoção de resíduos; utilizando vassoura, pá e pano úmido |  |  |  | A iniciar
9.5 | 9.5.1 | Desmontagem e montagem Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Desligamento dos cabos de energia das luminarias, com auxilio de alicate e isolamento dos cabos com fita isolante |  |  |  | A iniciar
9.5 | 9.5.2 | Desmontagem e montagem Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Desmontagem e remoção das luminarias |  |  |  | A iniciar
9.5 | 9.5.3 | Desmontagem e montagem Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Marcação do novo ponto de instalação conforme projeto |  |  |  | A iniciar
9.5 | 9.5.4 | Desmontagem e montagem Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Desmontagem das luminárias existentes e montagem de luminária tipo calha de embutir para 2 lâmpadas LED T8, com fixação, conexão elétrica e teste de acendimento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
9.5 | 9.5.5 | Desmontagem e montagem Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Instalacao das lampadas LED T8 |  |  |  | A iniciar
9.5 | 9.5.6 | Desmontagem e montagem Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Conexao eletrica |  |  |  | A iniciar
9.5 | 9.5.7 | Desmontagem e montagem Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | Teste de acendimento e alinhamento |  |  |  | A iniciar
9.6 | 9.6.1 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Conferencia do vao do shaft |  |  |  | A iniciar
9.6 | 9.6.2 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Montagem da estrutura interna em MDF 25 mm tratado contra umidade |  |  |  | A iniciar
9.6 | 9.6.3 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Fixacao mecanica da estrutura |  |  |  | A iniciar
9.6 | 9.6.4 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF 25 mm tratado contra umidade e acabamento externo em chapa de aço inox escovado AISI 304, com recortes, arremates, ferragens e porta de inspeção quando houver. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
9.6 | 9.6.5 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Instalação das portas |  |  |  | A iniciar
9.6 | 9.6.6 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | Arremates e acabamento |  |  |  | A iniciar
9.7 | 9.7.1 | Porta em vidro laminado, rei 120, com estrutura e trilho para porta a correr, mecanismo automatizado integrado e ao sistema de combate incendio, controle de acesso | Marcação dos pontos de elétrica, rede e automação |  |  |  | A iniciar
9.7 | 9.7.2 | Porta em vidro laminado, rei 120, com estrutura e trilho para porta a correr, mecanismo automatizado integrado e ao sistema de combate incendio, controle de acesso | Realização dos cortes e chumbamento das infras para instalação de elétrica, rede e automação |  |  | Civil | A iniciar
9.7 | 9.7.3 | Porta em vidro laminado, rei 120, com estrutura e trilho para porta a correr, mecanismo automatizado integrado e ao sistema de combate incendio, controle de acesso | Passagem dos cabos elétricos (fase, neutro e terra) por circuito, conforme projeto |  |  |  | A iniciar
9.7 | 9.7.4 | Porta em vidro laminado, rei 120, com estrutura e trilho para porta a correr, mecanismo automatizado integrado e ao sistema de combate incendio, controle de acesso | Passagem dos cabos de rede e automação (fase, neutro e terra) por circuito, conforme projeto |  |  |  | A iniciar
9.7 | 9.7.5 | Porta em vidro laminado, rei 120, com estrutura e trilho para porta a correr, mecanismo automatizado integrado e ao sistema de combate incendio, controle de acesso | Instalação de porta em vidro laminado REI 120, com estrutura e trilho para porta de correr, mecanismo automatizado integrado ao sistema de combate a incêndio e controle de acesso, com infraestrutura elétrica/rede e testes de funcionamento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
9.7 | 9.7.6 | Porta em vidro laminado, rei 120, com estrutura e trilho para porta a correr, mecanismo automatizado integrado e ao sistema de combate incendio, controle de acesso | Conexão dos circuitos, ao sistema de incendio e teste do funcionamento conforme solicitado |  |  |  | A iniciar
9.8 | 9.8.1 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Proteção dos ambientes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  |  | A iniciar
9.8 | 9.8.2 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Limpeza das superfícies para remoção de sujidades e partículas soltas. |  |  |  | A iniciar
9.8 | 9.8.3 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Aplicação de seladora sobre o reboco/regularização |  |  |  | A iniciar
9.8 | 9.8.4 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Preparação de superfície interna para pintura: limpeza, selador, massa corrida (1 a 2 demãos), lixamento e correção de imperfeições, deixando a superfície pronta para pintura. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
9.8 | 9.8.5 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Lixamento da massa corrida e correção de imperfeições |  |  |  | A iniciar
9.8 | 9.8.6 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Lixamento das correções |  |  |  | A iniciar
9.8 | 9.8.7 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Conferencia da superficie pronta para pintura |  |  |  | A iniciar
9.8 | 9.8.8 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Limpeza da obra, com auxilio de vassoura e pá |  |  |  | A iniciar
9.9 | 9.9.1 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Conferência da preparação da superficie (item 9.8) |  |  |  | A iniciar
9.9 | 9.9.2 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Proteção das areas adjacentes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  |  | A iniciar
9.9 | 9.9.3 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Pintura de paredes e teto com tinta látex acrílica fosca, na cor definida pelo contratante, mínimo 3 demãos até cobrimento uniforme. REF. Suvinil, Coral ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
9.9 | 9.9.4 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Limpeza da obra |  |  |  | A iniciar
9.10 | 9.10.1 | Controle de acesso portas de madeiras T, M1 e M2 Integrado ao Sistema combate Incendio | Instalação das infras necessarias para conexão do sistema de combate a incendio as portas de madeiras do Térreo, M1 e M2 |  |  |  | A iniciar
9.10 | 9.10.2 | Controle de acesso portas de madeiras T, M1 e M2 Integrado ao Sistema combate Incendio | Instalação de controle de acesso nas portas de madeira do Térreo, M1 e M2, integrado ao sistema de combate a incêndio, com infraestrutura e teste de funcionamento. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
9.10 | 9.10.3 | Controle de acesso portas de madeiras T, M1 e M2 Integrado ao Sistema combate Incendio | Teste de funcionamento do controle de acesso e da integração ao sistema de combate de incendio |  |  |  | A iniciar
10.1 | 10.1.1 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Proteção dos ambientes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  |  | A iniciar
10.1 | 10.1.2 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Limpeza das superfícies para remoção de sujidades e partículas soltas. |  |  |  | A iniciar
10.1 | 10.1.3 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Aplicação de seladora sobre o reboco/regularização |  |  |  | A iniciar
10.1 | 10.1.4 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Preparação de superfície interna para pintura: limpeza, selador, massa corrida (1 a 2 demãos), lixamento e correção de imperfeições, deixando a superfície pronta para pintura. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
10.1 | 10.1.5 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Lixamento da massa corrida e correção de imperfeições |  |  |  | A iniciar
10.1 | 10.1.6 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Lixamento das correções |  |  |  | A iniciar
10.1 | 10.1.7 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Conferencia da superficie pronta para pintura |  |  |  | A iniciar
10.1 | 10.1.8 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | Limpeza da obra, com auxilio de vassoura e pá |  |  |  | A iniciar
10.2 | 10.2.1 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Conferência da preparação da superficie (item 10.1) |  |  |  | A iniciar
10.2 | 10.2.2 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Proteção das areas adjacentes com papelão ou papel kraft e lona plástica, conforme necessidade e disponibilidade |  |  |  | A iniciar
10.2 | 10.2.3 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Pintura de paredes e teto com tinta látex acrílica fosca, na cor definida pelo contratante, mínimo 3 demãos até cobrimento uniforme. REF. Suvinil, Coral ou equivalente. Material pelo contratante; mão de obra, ferramentas e equipamentos pelo contratado. |  |  |  | A iniciar
10.2 | 10.2.4 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | Limpeza da obra |  |  |  | A iniciar
11 | 11.1 | Elevador 1 - 17 andares - 8 pessoas - Estrutura de vidro roof top | Contratacao e fornecimento do Elevador 1 com empresa especializada |  |  | Elevadores | A iniciar
11 | 11.2 | Elevador 1 - 17 andares - 8 pessoas - Estrutura de vidro roof top | Instalacao de guias e trilhos na caixa do Elevador 1 |  |  | Elevadores | A iniciar
11 | 11.3 | Elevador 1 - 17 andares - 8 pessoas - Estrutura de vidro roof top | Fornecimento e instalação do Elevador 1 (17 andares, 8 pessoas, estrutura de vidro no roof top) por empresa especializada: guias e trilhos, cabine e estrutura, quadro de comando e cabeamento, ligações, testes, comissionamento e entrega com ART. Fornecimento, mão de obra e equipamentos por conta do contratado especializado. |  |  | Elevadores | A iniciar
11 | 11.4 | Elevador 1 - 17 andares - 8 pessoas - Estrutura de vidro roof top | Instalacao do quadro de comando e cabeamento do Elevador 1 |  |  | Elevadores | A iniciar
11 | 11.5 | Elevador 1 - 17 andares - 8 pessoas - Estrutura de vidro roof top | Ligacoes eletricas e ajustes do Elevador 1 |  |  | Elevadores | A iniciar
11 | 11.6 | Elevador 1 - 17 andares - 8 pessoas - Estrutura de vidro roof top | Testes, comissionamento e inspecao de seguranca do Elevador 1 |  |  | Elevadores | A iniciar
11 | 11.7 | Elevador 1 - 17 andares - 8 pessoas - Estrutura de vidro roof top | Entrega do Elevador 1 com ART e documentacao tecnica |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.1 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 1 - 17 andares | Protecao do hall e do entorno - Elevador 1 |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.2 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 1 - 17 andares | Ajustes/demolicao pontual nos halls conforme projeto - Elevador 1 |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.3 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 1 - 17 andares | Intervenções nos halls do Elevador 1 (17 andares): proteção, demolições pontuais, revestimento e acabamento das paredes, soleiras e acabamentos das portas de pavimento, pintura e arremates, com limpeza final. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.4 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 1 - 17 andares | Instalacao de soleiras e acabamentos das portas de pavimento - Elevador 1 |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.5 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 1 - 17 andares | Pintura e arremates dos halls - Elevador 1 |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.6 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 1 - 17 andares | Limpeza e conferencia final dos halls - Elevador 1 |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.7 | Elevador 2 - 15 andares - 8 pessoas | Contratacao e fornecimento do Elevador 2 com empresa especializada |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.8 | Elevador 2 - 15 andares - 8 pessoas | Instalacao de guias e trilhos na caixa do Elevador 2 |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.9 | Elevador 2 - 15 andares - 8 pessoas | Fornecimento e instalação do Elevador 2 (15 andares, 8 pessoas) por empresa especializada: guias e trilhos, cabine e estrutura, quadro de comando e cabeamento, ligações, testes, comissionamento e entrega com ART. Fornecimento, mão de obra e equipamentos por conta do contratado especializado. |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.10 | Elevador 2 - 15 andares - 8 pessoas | Instalacao do quadro de comando e cabeamento do Elevador 2 |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.11 | Elevador 2 - 15 andares - 8 pessoas | Ligacoes eletricas e ajustes do Elevador 2 |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.12 | Elevador 2 - 15 andares - 8 pessoas | Testes, comissionamento e inspecao de seguranca do Elevador 2 |  |  | Elevadores | A iniciar
12 | 12.13 | Elevador 2 - 15 andares - 8 pessoas | Entrega do Elevador 2 com ART e documentacao tecnica |  |  | Elevadores | A iniciar
12.1 | 12.1.1 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 2 - 15 andares | Protecao do hall e do entorno - Elevador 2 |  |  | Civil | A iniciar
12.1 | 12.1.2 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 2 - 15 andares | Ajustes/demolicao pontual nos halls conforme projeto - Elevador 2 |  |  | Civil | A iniciar
12.1 | 12.1.3 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 2 - 15 andares | Intervenções nos halls do Elevador 2 (15 andares): proteção, demolições pontuais, revestimento e acabamento das paredes, soleiras e acabamentos das portas de pavimento, pintura e arremates, com limpeza final. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
12.1 | 12.1.4 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 2 - 15 andares | Instalacao de soleiras e acabamentos das portas de pavimento - Elevador 2 |  |  | Civil | A iniciar
12.1 | 12.1.5 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 2 - 15 andares | Pintura e arremates dos halls - Elevador 2 |  |  | Civil | A iniciar
12.1 | 12.1.6 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 2 - 15 andares | Limpeza e conferencia final dos halls - Elevador 2 |  |  | Civil | A iniciar
13 | 13.1 | Elevador 3 - 6 andares - 4 pessoas | Contratacao e fornecimento do Elevador 3 com empresa especializada |  |  | Elevadores | A iniciar
13 | 13.2 | Elevador 3 - 6 andares - 4 pessoas | Instalacao de guias e trilhos na caixa do Elevador 3 |  |  | Elevadores | A iniciar
13 | 13.3 | Elevador 3 - 6 andares - 4 pessoas | Fornecimento e instalação do Elevador 3 (6 andares, 4 pessoas) por empresa especializada: guias e trilhos, cabine e estrutura, quadro de comando e cabeamento, ligações, testes, comissionamento e entrega com ART. Fornecimento, mão de obra e equipamentos por conta do contratado especializado. |  |  | Elevadores | A iniciar
13 | 13.4 | Elevador 3 - 6 andares - 4 pessoas | Instalacao do quadro de comando e cabeamento do Elevador 3 |  |  | Elevadores | A iniciar
13 | 13.5 | Elevador 3 - 6 andares - 4 pessoas | Ligacoes eletricas e ajustes do Elevador 3 |  |  | Elevadores | A iniciar
13 | 13.6 | Elevador 3 - 6 andares - 4 pessoas | Testes, comissionamento e inspecao de seguranca do Elevador 3 |  |  | Elevadores | A iniciar
13 | 13.7 | Elevador 3 - 6 andares - 4 pessoas | Entrega do Elevador 3 com ART e documentacao tecnica |  |  | Elevadores | A iniciar
13.1 | 13.1.1 | Desmontagem, montagem e teste dos elevadores | Desmontagem do elevador/sistema existente |  |  | Elevadores | A iniciar
13.1 | 13.1.2 | Desmontagem, montagem e teste dos elevadores | Desmontagem do sistema/elevador existente, montagem do novo conjunto, ajustes e nivelamento, testes e comissionamento. Por conta do contratado especializado. |  |  | Elevadores | A iniciar
13.1 | 13.1.3 | Desmontagem, montagem e teste dos elevadores | Ajustes e nivelamento |  |  | Elevadores | A iniciar
13.1 | 13.1.4 | Desmontagem, montagem e teste dos elevadores | Testes, comissionamento e entrega |  |  | Elevadores | A iniciar
14 | 14.1 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 3 - 7 andares | Protecao do hall e do entorno - Elevador 3 |  |  | Civil | A iniciar
14 | 14.2 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 3 - 7 andares | Ajustes/demolicao pontual nos halls conforme projeto - Elevador 3 |  |  | Civil | A iniciar
14 | 14.3 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 3 - 7 andares | Intervenções nos halls do Elevador 3 (7 andares): proteção, demolições pontuais, revestimento e acabamento das paredes, soleiras e acabamentos das portas de pavimento, pintura e arremates, com limpeza final. Material pelo contratante; mão de obra e ferramentas pelo contratado. |  |  | Civil | A iniciar
14 | 14.4 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 3 - 7 andares | Instalacao de soleiras e acabamentos das portas de pavimento - Elevador 3 |  |  | Civil | A iniciar
14 | 14.5 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 3 - 7 andares | Pintura e arremates dos halls - Elevador 3 |  |  | Civil | A iniciar
14 | 14.6 | Intervencoes nos halls dos elevadores - elevador 3 - 7 andares | Limpeza e conferencia final dos halls - Elevador 3 |  |  | Civil | A iniciar
20.01 | 20.01.1 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Contratação de empresa terceirizada para a execução do fechamento do entre poços dos elevadores |  |  | Serralheria | Em andamento
20.01 | 20.01.2 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Entrega das documentações |  |  | Serralheria | Concluído
20.01 | 20.01.3 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Entrega dos materiais e insumos |  |  | Serralheria | Concluído
20.01 | 20.01.4 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Perfuração da estrutura com profundidade de 12 cm para o engastamento das barras de 10 mm |  |  | Serralheria | Concluído
20.01 | 20.01.5 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Aplicação de chumbador químico e ancoragem das ferragens de 10mm, ficando 10 cm para o exterior do furo para a fixação das cantoneiras |  |  | Serralheria | Concluído
20.01 | 20.01.6 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Solda das cantoneiras e perfil "L" no arranques |  |  | Serralheria | Concluído
20.01 | 20.01.7 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Fechamento do entre poço dos elevadores com estrutura metálica: ancoragem com chumbador químico (barras 10 mm), cantoneiras e perfil L soldados, telas eletrosoldadas (malha 10 mm) e tela fachadeira, com pintura de proteção mecânica. Fornecimento e execução por empresa terceirizada (serralheria). |  |  | Serralheria | A iniciar
20.01 | 20.01.8 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Fixação dos tubos para acabamento das cantoneiras |  |  | Serralheria | A iniciar
20.01 | 20.01.9 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Pintura das estrutura metálica para proteção mecanica |  |  | Serralheria | A iniciar
20.01 | 20.01.10 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Instalação de tela fachadeira com malha de 1mm em poliester |  |  | Serralheria | A iniciar
20.01 | 20.01.11 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | Entrega de atividades para medição |  |  | Serralheria | A iniciar

## Executiva
GESTÃO DE CENTRO DE CUSTO - OPERACIONAL POR CONTRATO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS
GESTOR RESPONSAVEL : Wendel Cruz
NÚMERO CONTRATO :P2K26.100.06.00.REF CGI
|  | CLIENTE: CONSULADO GERAL DA ITÁLIA | [8 empty] | INSERIR OS CUSTOS AQUI
CÓDIGO DO ÍTEM | ITEM DO CONTRATO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE |  | VALOR ORÇADO |  |  |  | 1 | VALOR ORÇADO |  |  |  |  | COD_LEGIVEL
[5 empty] | LOCAÇÕES E FRETES | MATERIAL | MO | MAT+MO | TOTAL |  | LOCAÇÕES DE FRETES | MATERIAL | MO | MAT+MO | TOTAL
|  | 8º ANDAR - HALL - Área 13,37 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
HAD8.01 |  | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de alvenaria visando a abertura de vão para porta de elevador, incluindo retirada, transporte interno e descarte de entulho. | 4.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.DEM.01
HAD8.02 | 5.28 | Fornecimento de material e mão de obra para remoção de porta existente, incluindo retirada de batente, guarnições e destinação do material removido. | 1 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.DEM.02
HAD8.03 | 2026-03-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de demolição de alvenaria existente, incluindo retirada do material demolido, transporte interno, acondicionamento e descarte de entulho em local apropriado. | 1.97 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.DEM.03
CIVIL
HAC8.01 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para regularização de vão de porta de elevador após demolição, incluindo requadramento e acabamento. | 1.56 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.CIV.01
HAC8.02 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para regularização de vão de parede demolida, incluindo requadramento e acabamento. | 0.81 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.CIV.02
HAC8.03 | 5.13 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria, incluindo assentamento, alinhamento, prumo e nivelamento. | 9.64 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.CIV.03
HAC8.04 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 5.4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.CIV.04
HAC8.05 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 30.078 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.CIV.05
HAC8.06 | 2026-12-05 | Fornecimento de material e mão de obra para lixamento, desbaste e preparação de superfícies em concreto para recebimento de acabamento | 67.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.CIV.06
HAC8.07 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 13.37 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.CIV.07
ELÉTRICA ¦ HIDRÁULICA
HAE8.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de sport de embutir | 9 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.ELE.01
HAE8.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor h = 1,20m | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.ELE.02
HAE8.03 | 5.32 | Fornecimento de material e mão de obra para fornecimento e instalação de quadro de distribuição completo, incluindo caixa, barramentos, disjuntores, identificação dos circuitos, montagem, fixação, testes e comissionamento. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.ELE.03
HAE8.03 | 5.14 | Fornecimento de material e mão de obra para reforma das instalações elétricas e hidráulicas aparentes existentes, incluindo substituição de tubulações, eletrodutos, fiação, conexões e acessórios, com embutimento em forro e/ou paredes, recomposição dos acabamentos e testes de funcionamento. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.ELE.04
PINTURA
HAP8.01 | 5.25 | Fornecimento de material e mão de obra para emassamento e pintura de paredes com tinta fosca interna | 61.27 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.PIN.01
FORRO MINERAL
HAF8.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 13.37 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.FOR.01
REVESTIMENTO
HAR8.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 13.37 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.REV.01
MARCENARIA
HAM8.01 | 5.38 | Fornecimento de material e mão de obra para fabricação e instalação de painel ripado em madeira Cumaru, com espaçamento de 1,5 cm entre ripas, incluindo estrutura de fixação, acessórios e acabamento | 5.562 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.HALL.MAR.01
|  | 8º ANDAR - WC's - Aréa 4,97 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
WCD8.01 | 2026-03-02 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de alvenaria, incluindo retirada, transporte interno e descarte de entulho. | 3.909 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.DEM.01
WCD8.02 | 5.28 | Fornecimento de material e mão de obra para remoção de porta existente, incluindo retirada de batente, guarnições e destinação do material removido. | 1 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.DEM.02
WCD8.03 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de fechamento em alvenaria de shaft hidráulico, incluindo retirada, transporte interno e descarte de entulho. | 2.43 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.DEM.03
CIVIL
WCC8.01 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para regularização de vão de parede demolida, incluindo requadramento e acabamento. | 1.1205 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.CIV.01
WCC8.02 | 5.13 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria, incluindo assentamento, alinhamento, prumo e nivelamento. | 5.589 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.CIV.02
WCC8.03 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 3.95 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.CIV.03
WCC8.04 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 19.08 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.CIV.04
WCC8.05 | 2026-12-05 | Fornecimento de material e mão de obra para lixamento, desbaste e preparação de superfícies em concreto para recebimento de acabamento | 12.474 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.CIV.05
WCC8.06 |  | Fornecimento de material e mão de obra para execução de enchimento hidráulico em alvenaria | 2.76 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.CIV.06
WCC8.06 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de impermeabilização | 4.97 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.CIV.07
WCC8.07 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 4.97 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.CIV.08
ELÉTRICA
WCE8.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de sport de embutir | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.ELE.01
WCE8.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor h = 1,20m | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.ELE.02
WCE8.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada h = 1,20m | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.ELE.03
HIDRÁULICA
WCH8.01 | 5.34 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de rede de abastecimento de água fria | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.HID.01
WCH8.02 |  | Fornecimento de material e mão de obra para execução de infraestrutura de esgoto sanitário | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.HID.02
WCH8.03 |  | Fonecimento de material e mão de obra para instalação de ralo sifonado | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.HID.03
FORRO MINERAL
WCF8.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 4.97 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.FOR.01
REVESTIMENTO
WCR8.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 4.97 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.REV.01
WCR8.02 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento em parede, incluindo fixação e acabamento final | 32.38 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.REV.02
ESQUADRIAS
WCE8.01 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta 0,70 x 2,10 m, incluindo acessórios de fixação e acabamento. | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.ESQ.01
LOUÇAS E METAIS
WCL8.01 | 5.37 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de louças e metais sanitários, incluindo fixação, ligações hidráulicas, acessórios e testes de funcionamento. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.WCS.LOU.01
|  | 8º ANDAR - ESCADA | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
CIVIL
ESC8.01 | 2026-02-02 | Fornecimento de material e mão de obra para complementação de escada existente em concreto armado, incluindo execução de novos degraus, formas, armaduras, concretagem e acabamento. | 1.52 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCADA.CIV.01
ESC8.02 | 5.13 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria, incluindo assentamento, alinhamento, prumo e nivelamento. | 3.996 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCADA.CIV.02
ESC8.03 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCADA.CIV.03
SERRALHERIA
ESS8.01 | 5.43 | Fornecimento de material e mão de obra para fabricação e instalação de guarda-corpo em tubo de aço 50 x 50 mm, incluindo estrutura, fixações, soldas, pintura e acabamento final | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCADA.SER.01
VIDRO
ESV8.01 | 5.48 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de vidro laminado incolor 8 mm em guarda-corpo, incluindo ferragens, fixações e acabamento final. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCADA.VID.01
|  | 8º ANDAR - ESCRITÓRIO 1 - Área 48,35 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
E1D8.01 | 2026-03-02 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de alvenaria, incluindo retirada, transporte interno e descarte de entulho. | 48.843 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.DEM.01
E1D8.02 | 5.28 | Fornecimento de material e mão de obra para remoção de porta existente, incluindo retirada de batente, guarnições e destinação do material removido. | 3 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.DEM.02
E1D8.03 | 2026-06-06 | Fornecimento de material e mão de obra para remoção de janela existente, incluindo retirada do caixilho, batente, guarnições e descarte do material removido. | 2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.DEM.03
E1D8.04 |  | Fornecimento de material e mão de obra para remoção de pia e bancadas exitentes | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.DEM.04
E1D8.05 | 2026-01-09 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de escada existente, incluindo corte, fragmentação, retirada, transporte interno e descarte de entulho. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.DEM.05
CIVIL
E1C8.01 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para regularização de vão de parede demolida, incluindo requadramento e acabamento. | 6.76 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.CIV.01
E1C8.02 | 5.13 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria, incluindo assentamento, alinhamento, prumo e nivelamento. | 6.105 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.CIV.02
E1C8.03 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 2.16 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.CIV.03
E1C8.04 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 8.27 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.CIV.04
E1C8.05 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 48.35 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.CIV.05
E1C8.06 | 2026-12-05 | Fornecimento de material e mão de obra para lixamento, desbaste e preparação de superfícies em concreto para recebimento de acabamento | 72.198 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.CIV.06
E1C8.07 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 48.35 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.CIV.07
ELÉTRICA
E1E8.01 | 5.40 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária calha de embutir com 2 lâmpadas Led T8 | 7 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.ELE.01
E1E8.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor h = 1,20m | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.ELE.02
E1E8.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada h = 0,30 m | 8 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.ELE.03
E1E8.04 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada no piso | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.ELE.04
HIDRÁULICA
E1H8.01 | 5.44 | Fornecimento de materiale mãode obra para instalação de dreno para ar condicionado | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.HID.01
INFRAESTRUTURA HVAC
E1I8.01 | 2026-09-05 | Fornecimento de material e mão de obra para infraestrutura de ar condicionado de até 24.000 BTU's | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.HVA.01
PINTURA
E1P8.01 | 5.25 | Fornecimento de material e mão de obra para emassamento e pintura de paredes com tinta fosca interna | 89.02 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.PIN.01
E1P8.02 | 5.25 | Fornecimento de material e mão de obra para emassamento e pintura de paredes com tinta fosca externa | 20.79 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.PIN.02
FORRO MINERAL
E1F8.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 48.35 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.FOR.01
REVESTIMENTO
E1R8.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 48.35 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.REV.01
E1R8.02 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso drenante cor cinza claro 60x60 cm | 5.42 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.REV.02
ESQUADRIAS
E1E8.01 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta 0,90 x 2,10 m, incluindo acessórios de fixação e acabamento. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.ESQ.01
E1E8.02 | 5.29 | Fornecimento de material e mão de obra para fornecimento e instalação de janela de vidro, incluindo ferragens, acessórios de fixação, vedação, alinhamento e acabamento final. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.ESQ.02
|  | 8º ANDAR - ESCRITÓRIO 2 - Área 51,79 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
E2D8.01 | 2026-03-02 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de alvenaria, incluindo retirada, transporte interno e descarte de entulho. | 2.646 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.DEM.01
E2D8.02 | 2026-06-06 | Fornecimento de material e mão de obra para remoção de janela existente, incluindo desmontagem, retirada de ferragens, transporte interno e descarte dos materiais. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.DEM.02
CIVIL
E2C8.01 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para regularização de vão de parede demolida, incluindo requadramento e acabamento. | 2.646 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.CIV.01
E2C8.02 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 51.79 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.CIV.02
E2C8.03 | 2026-12-05 | Fornecimento de material e mão de obra para lixamento, desbaste e preparação de superfícies em concreto para recebimento de acabamento | 79.2558 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.CIV.03
ELÉTRICA
E2E8.01 | 5.40 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária calha de embutir com 2 lâmpadas Led T8 | 11 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.ELE.01
E2E8.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor h = 1,20m | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.ELE.02
E2E8.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada h = 0,30 m | 7 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.ELE.03
E2E8.04 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada no piso | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.ELE.04
HIDRÁULICA
E2H8.01 | 5.44 | Fornecimento de materiale mãode obra para instalação de dreno para ar condicionado | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.HID.01
INFRAESTRUTURA HVAC
E2I8.01 | 2026-09-05 | Fornecimento de material e mão de obra para infraestrutura de ar condicionado de até 24.000 BTU's | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.HVA.01
PINTURA
E2P8.01 | 5.25 | Fornecimento de material e mão de obra para emassamento e pintura de paredes com tinta fosca interna | 79.26 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.PIN.01
FORRO MINERAL
E2F8.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 51.79 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.FOR.01
REVESTIMENTO
E2R8.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 51.79 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.REV.01
ESQUADRIAS
E2E8.01 | 5.29 | Fornecimento de material e mão de obra para fornecimento e instalação de janela de vidro, incluindo ferragens, acessórios de fixação, vedação, alinhamento e acabamento final. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.ESCRITORIO.ESQ.01
|  | 8º ANDAR - EVENTOS - Área 70,37 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
EVD8.01 | 2026-03-02 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de alvenaria, incluindo retirada, transporte interno e descarte de entulho. | 16.119 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.DEM.01
EVD8.02 | 5.28 | Fornecimento de material e mão de obra para remoção de porta existente, incluindo retirada de batente, guarnições e destinação do material removido. | 1 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.DEM.02
EVD8.03 | 2026-06-06 | Fornecimento de material e mão de obra para remoção de janela existente, incluindo retirada do caixilho, batente, guarnições e descarte do material removido. | 1 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.DEM.03
EVD8.04 | 2026-01-09 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de escada existente, incluindo corte, fragmentação, retirada, transporte interno e descarte de entulho. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.DEM.04
CIVIL
EVC8.01 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para regularização de vão de parede demolida, incluindo requadramento e acabamento. | 1.785 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.CIV.01
EVC8.02 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 70.37 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.CIV.02
EVC8.03 | 2026-12-05 | Fornecimento de material e mão de obra para lixamento, desbaste e preparação de superfícies em concreto para recebimento de acabamento | 107.112 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.CIV.03
EVC8.03 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para adequação da impermeabilização em área externa, incluindo regularização da base, aplicação de sistema impermeabilizante, adequação de ralos e acabamento final. | 70.37 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.CIV.04
ELÉTRICA
EVE8.01 | 5.41 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de fita de Led REF. IP68 á prova de água | 28.19 | m.l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.ELE.01
PINTURA
EVP8.01 | 5.25 | Fornecimento de material e mão de obra para emassamento e pintura de paredes com tinta fosca externa | 107.11 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.PIN.01
REVESTIMENTO
EVR8.01 | 5.23 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso drenante cor marrom 60x60cm | 39.05 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.REV.01
EVR8.02 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso drenante cor cinza claro 60x60 cm | 31.32 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 08.EVENTOS.REV.02
|  | 9º ANDAR - HALL - Área 20,25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
CIVIL
HAC9.01 | 5.13 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria, incluindo assentamento, alinhamento, prumo e nivelamento. | 15.3076 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.HALL.CIV.01
HAC9.02 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 5.75 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.HALL.CIV.02
HAC9.03 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 42.12 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.HALL.CIV.03
ELÉTRICA
HAE9.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.HALL.ELE.01
HAE9.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.HALL.ELE.02
HAE9.03 | 2026-01-13 | Fornecimento de material e mão de obra para novo quadro elétrico | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.HALL.ELE.03
PINTURA
HAP9.01 | 5.25 | Fornecimento de material e mão de obra para emassamento e pintura de paredes com tinta fosca interna | 52.6823 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.HALL.PIN.01
FORRO MINERAL
HAF8.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 20.25 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.HALL.FOR.01
REVESTIMENTO
HAR9.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 20.25 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.HALL.REV.01
MARCENARIA
HAM9.01 | 5.38 | Fornecimento de material e mão de obra para fabricação e instalação de painel ripado em madeira Cumaru, com espaçamento de 1,5 cm entre ripas, incluindo estrutura de fixação, acessórios e acabamento | 4.9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.HALL.MAR.01
|  | 9º ANDAR - Ármario - Aréa 2,43 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
CIVIL
ARC9.01 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 7.105 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.ARMARIO.CIV.01
ARC9.02 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 14.21 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.ARMARIO.CIV.02
ARC9.03 | 2026-12-05 | Fornecimento de material e mão de obra para lixamento, desbaste e preparação de superfícies em concreto para recebimento de acabamento | 7.1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.ARMARIO.CIV.03
ARC9.04 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 2.43 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.ARMARIO.CIV.04
ELÉTRICA
ARE9.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.ARMARIO.ELE.01
ARE9.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.ARMARIO.ELE.02
ARE9.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.ARMARIO.ELE.03
PINTURA
ARP9.01 | 5.25 | Fornecimento de material e mão de obra para emassamento e pintura de paredes com tinta fosca interna | 14.063 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.ARMARIO.PIN.01
FORRO MINERAL
ARF9.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 2.43 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.ARMARIO.FOR.01
REVESTIMENTO
ARR9.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 2.43 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.ARMARIO.REV.01
ESQUADRIAS
ARE9.01 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta 0,70 x 2,10 m, incluindo acessórios de fixação e acabamento. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.ARMARIO.ESQ.01
|  | 9º ANDAR - LAVABO MASCULINO 1 - Aréa 2,34 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
CIVIL
M1C9.01 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 6.125 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.CIV.01
M1C9.02 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 12.25 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.CIV.02
M1C9.03 | 2026-12-05 | Fornecimento de material e mão de obra para lixamento, desbaste e preparação de superfícies em concreto para recebimento de acabamento | 7.9625 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.CIV.03
M1C9.04 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de impermeabilização | 2.34 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.CIV.04
M1C9.05 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 2.34 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.CIV.05
ELÉTRICA
M1E9.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.ELE.01
M1E9.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.ELE.02
M1E9.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.ELE.03
HIDRÁULICA
M1H9.01 | 5.34 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de rede de abastecimento de água fria | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.HID.01
M1H9.02 |  | rnecimento de material e mão de obra para execução de infraestrutura de esgoto sanitário | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.HID.02
M1H9.03 |  | Fonecimento de material e mão de obra para instalação de ralo sifonado | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.HID.03
FORRO MINERAL
M1F9.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 2.34 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.FOR.01
REVESTIMENTO
M1R9.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 2.34 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.REV.01
M1R9.02 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento em parede, incluindo fixação e acabamento final | 13.72 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.REV.02
ESQUADRIAS
M1E9.01 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta 0,70 x 2,10 m, incluindo acessórios de fixação e acabamento. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.ESQ.01
LOUÇAS E METAIS
M1L9.01 | 5.37 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de louças e metais sanitários, incluindo fixação, ligações hidráulicas, acessórios e testes de funcionamento. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.LOU.01
|  | 9º ANDAR - LAVABO MASCULINO 2 - Aréa 2,24 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
CIVIL
M2C9.01 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 13.35 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.CIV.01
M2C9.02 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 26.705 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.CIV.02
M2C9.03 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de impermeabilização | 2.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.CIV.03
M2C9.04 |  | Fonecimento de material e mão de obra para instalação de ralo sifonado | 2.24 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.CIV.04
ELÉTRICA
M2E9.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.ELE.01
M2E9.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.ELE.02
M2E9.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.ELE.03
HIDRÁULICA
M2H9.01 | 5.34 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de rede de abastecimento de água fria | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.HID.01
M2H9.02 |  | rnecimento de material e mão de obra para execução de infraestrutura de esgoto sanitário | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.HID.02
M2H9.03 |  | Fonecimento de material e mão de obra para instalação de ralo sifonado | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.HID.03
FORRO MINERAL
M2F9.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 2.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.FOR.01
REVESTIMENTO
M2R9.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 2.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.REV.01
M2R9.02 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento em parede, incluindo fixação e acabamento final | 13.35 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.REV.02
ESQUADRIAS
M2E9.01 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta 0,70 x 2,10 m, incluindo acessórios de fixação e acabamento. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.ESQ.01
LOUÇAS E METAIS
M2L9.01 | 5.37 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de louças e metais sanitários, incluindo fixação, ligações hidráulicas, acessórios e testes de funcionamento. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOMASC.LOU.01
|  | 9º ANDAR - LAVABO FEMININO 1 - Aréa 2,24 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
CIVIL
F1C9.01 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 9.13 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.CIV.01
F1C9.02 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 18.277 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.CIV.02
F1C9.03 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de impermeabilização | 2.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.CIV.03
F1C9.04 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 2.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.CIV.04
ELÉTRICA
F1E9.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.ELE.01
F1E9.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.ELE.02
F1E9.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.ELE.03
HIDRÁULICA
F1H9.01 | 5.34 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de rede de abastecimento de água fria | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.HID.01
F1H9.02 |  | rnecimento de material e mão de obra para execução de infraestrutura de esgoto sanitário | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.HID.02
F1H9.03 |  | Fonecimento de material e mão de obra para instalação de ralo sifonado | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.HID.03
FORRO MINERAL
F1F9.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 2.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.FOR.01
REVESTIMENTO
F1R9.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 2.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.REV.01
F1R9.02 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento em parede, incluindo fixação e acabamento final | 13.35 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.REV.02
ESQUADRIAS
F1E9.01 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta 0,70 x 2,10 m, incluindo acessórios de fixação e acabamento. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.ESQ.01
LOUÇAS E METAIS
F1L9.01 | 5.37 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de louças e metais sanitários, incluindo fixação, ligações hidráulicas, acessórios e testes de funcionamento. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.LOU.01
|  | 9º ANDAR - LAVABO FEMININO 2 - Aréa 2,24 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
CIVIL
F2C9.01 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 9.13 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.CIV.01
F2C9.02 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 18.277 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.CIV.02
F2C9.03 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de impermeabilização | 2.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.CIV.03
F2C9.04 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 2.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.CIV.04
ELÉTRICA
F2E9.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.ELE.01
F2E9.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.ELE.02
F2E9.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.ELE.03
HIDRÁULICA
F2H9.01 | 5.34 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de rede de abastecimento de água fria | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.HID.01
F2H9.02 |  | rnecimento de material e mão de obra para execução de infraestrutura de esgoto sanitário | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.HID.02
F2H9.03 |  | Fonecimento de material e mão de obra para instalação de ralo sifonado | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.HID.03
FORRO MINERAL
F2F9.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 2.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.FOR.01
REVESTIMENTO
F2R9.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 2.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.REV.01
F2R9.02 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento em parede, incluindo fixação e acabamento final | 13.35 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.REV.02
ESQUADRIAS
F2E9.01 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta 0,70 x 2,10 m, incluindo acessórios de fixação e acabamento. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.ESQ.01
LOUÇAS E METAIS
F2L9.01 | 5.37 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de louças e metais sanitários, incluindo fixação, ligações hidráulicas, acessórios e testes de funcionamento. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.LAVABOFEMI.LOU.01
|  | 9º ANDAR - WC SERVIÇO - Aréa 1,82 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
CIVIL
WCC9.01 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 8.575 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.CIV.01
WCC9.02 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 17.15 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.CIV.02
WCC9.03 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de impermeabilização | 1.82 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.CIV.03
WCC9.04 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 1.82 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.CIV.04
ELÉTRICA
WCE9.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.ELE.01
WCE9.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.ELE.02
WCE9.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.ELE.03
HIDRÁULICA
WCH9.01 | 5.34 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de rede de abastecimento de água fria | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.HID.01
WCH9.02 |  | rnecimento de material e mão de obra para execução de infraestrutura de esgoto sanitário | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.HID.02
WCH9.03 |  | Fonecimento de material e mão de obra para instalação de ralo sifonado | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.HID.03
FORRO MINERAL
WCF9.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 1.82 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.FOR.01
REVESTIMENTO
WCR9.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 1.82 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.REV.01
WCR9.02 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento em parede, incluindo fixação e acabamento final | 8.58 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.REV.02
ESQUADRIAS
WCE9.01 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta 0,70 x 2,10 m, incluindo acessórios de fixação e acabamento. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.ESQ.01
LOUÇAS E METAIS
WCL9.01 | 5.37 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de louças e metais sanitários, incluindo fixação, ligações hidráulicas, acessórios e testes de funcionamento. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.LOU.01
C |  | 9º ANDAR - VESTIÁRO - Aréa 10,60 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
VED8.01 | 2026-03-02 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de alvenaria, incluindo retirada, transporte interno e descarte de entulho. | 10.45 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.DEM.01
CIVIL
VEC8.01 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para regularização de vão de parede demolida, incluindo requadramento e acabamento. | 1.97 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.CIV.01
VEC8.02 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 10.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.CIV.02
VEC8.03 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 20.4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.CIV.03
VEC8.04 | 2026-12-05 | Fornecimento de material e mão de obra para lixamento, desbaste e preparação de superfícies em concreto para recebimento de acabamento | 10.045 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.CIV.04
VEC8.05 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 10.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.CIV.05
ELÉTRICA
VEE9.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.ELE.01
VEE9.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.ELE.02
VEE9.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.ELE.03
INFRAESTRUTURA HVAC
VEI9.01 | 2026-09-05 | Fornecimento de material e mão de obra para infraestrutura de ar condicionado de até 24.000 BTU's | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.HVA.01
HIDRÁULICA
VEH9.01 | 5.44 | Fornecimento de material e mao de obra para execução de dreno para ar condicionado | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.HID.01
PINTURA
VEP9.01 | 5.25 | Fornecimento de material e mão de obra para emassamento e pintura de paredes com tinta fosca interna | 33.2308 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.PIN.01
FORRO MINERAL
VEF9.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 10.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.FOR.01
REVESTIMENTO
VER9.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 10.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.REV.01
ESQUADRIAS
VEE9.01 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta 0,90 x 2,10 m, incluindo acessórios de fixação e acabamento. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.ESQ.01
DIVISÓRIAS
VED9.01 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para fabricação e instalação de cabines de vestiário em divisórias, incluindo portas, ferragens, fixações e acabamento final. | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.WCSERVICO.DIV.01
|  | 9º ANDAR - COZINHA - Aréa 20,04 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
COD9.01 | 2026-03-02 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de alvenaria, incluindo retirada, transporte interno e descarte de entulho. | 9.92 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.DEM.01
COD9.02 |  | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de alvenaria para abertura de vão para janela, incluindo corte, remoção do material, transporte interno e descarte dos resíduos. (qual o tamanho da janela?) |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
CIVIL
COC9.01 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para regularização de vão de parede demolida, incluindo requadramento e acabamento. | 1.95 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.CIV.01
COC9.02 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 13.861 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.CIV.02
COC9.03 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 27.722 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.CIV.03
COC9.04 | 2026-12-05 | Fornecimento de material e mão de obra para lixamento, desbaste e preparação de superfícies em concreto para recebimento de acabamento | 16.29 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.CIV.04
COC9.05 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 20.04 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.CIV.05
ELÉTRICA
COE9.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.ELE.01
COE9.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.ELE.02
COE9.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.ELE.03
INFRAESTRUTURA HVAC
COI901 | 2026-09-05 | Fornecimento de material e mão de obra para infraestrutura de ar condicionado de até 24.000 BTU's | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.HVA.01
HIDRÁULICA
COH9.01 | 5.44 | Fornecimento de material e mao de obra para execução de dreno para ar condicionado | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.HID.01
PINTURA
COP9.01 | 5.25 | Fornecimento de material e mão de obra para emassamento e pintura de paredes com tinta fosca interna | 42.21 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.PIN.01
FORRO MINERAL
COF9.01 | 5.16 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de forro mineral modular na cor preta. | 20.04 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.FOR.01
REVESTIMENTO
COR9.01 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 90x90 cm, incluindo nivelamento, recortes e rejuntamento. | 20.04 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.REV.01
ESQUADRIAS
COE9.01 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta 0,90 x 2,10 m, incluindo acessórios de fixação e acabamento. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.ESQ.01
COE9.02 | 5.47 | Fornecimento de material e mão de obra para fornecimento e instalação de janela, incluindo fixação, vedação, ferragens e acabamento final. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.COZINHA.ESQ.02
|  | 9º ANDAR - EVENTOS - Aréa 54,38 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
EVD9.01 | 2026-07-05 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de escada existente, incluindo desmontagem, remoção dos materiais, transporte interno e descarte dos resíduos. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.DEM.01
CIVIL
EVC9.01 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.CIV.01
EVC9.02 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 18 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.CIV.02
EVC9.03 | 2026-12-05 | Fornecimento de material e mão de obra para lixamento, desbaste e preparação de superfícies em concreto para recebimento de acabamento | 77.4322 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.CIV.03
EVC9.04 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 54.38 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.CIV.04
EVC9.05 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para adequação da impermeabilização em área externa, incluindo regularização da base, aplicação de sistema impermeabilizante, adequação de ralos e acabamento final. | 54.38 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.CIV.05
EVC9.06 | 2026-10-05 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de laje em concreto armado na cota +36,50 m, incluindo formas, armaduras, concretagem, escoramento, desforma e acabamento final. | 27.72 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.CIV.06
ELÉTRICA
EVE9.01 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de luminária (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.ELE.01
EVE9.02 | 4.13 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de interruptor (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.ELE.02
EVE9.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada (sem projeto) | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.ELE.03
PINTURA
EVP9.01 | 5.25 | Fornecimento de material e mão de obra para emassamento e pintura de paredes com tinta fosca externa | 95.43 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.PIN.01
REVESTIMENTO
EVR9.01 | 5.23 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso drenante cor marrom 60x60cm | 34.7 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.REV.01
EVR9.02 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso drenante cor cinza claro 60x60 cm | 19.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.REV.02
ESQUADRIAS
EVE9.01 | 5.29 | Fornecimento de material e mão de obra para fornecimento e instalação de janela de vidro, incluindo ferragens, acessórios de fixação, vedação, alinhamento e acabamento final. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.ESQ.01
SERRALHERIA
EVS9.01 | 5.43 | Fornecimento de material e mão de obra para fabricação e instalação de guarda-corpo em vidro laminado 10 mm, incluindo ferragens, suportes, fixações, acessórios e acabamento final. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 09.EVENTOS.SER.01
|  | 10º ANDAR - EVENTOS - Aréa 151,88 m² | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
EVD10.01 | 2026-08-05 | Fornecimento de material e mão de obra para abertura de vão em alvenaria para acesso da escada ao 10º andar, incluindo demolição, remoção de entulho, regularização e acabamento do vão. | 3.75 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.DEM.01
EVD10.02 | 2026-04-02 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de alvenaria, incluindo remoção de entulho, transporte interno e descarte dos resíduos. | 14.6625 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.DEM.02
EVD10.03 | 2026-08-05 | Fornecimento de material e mão de obra para abertura de vão em laje do 10º andar para adequação e elevação do poço de elevador, incluindo corte controlado, demolição, remoção de entulho, regularização das bordas e acabamento. | 4.36 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.DEM.03
EVD10.04 | 2026-07-05 | Fornecimento de material e mão de obra para demolição de escada marinheiro existente, incluindo desmontagem, remoção dos materiais, transporte interno e descarte dos resíduos. | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.DEM.04
CIVIL
EVC10.01 | 2026-07-06 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de parede em alvenaria com abertura para porta, incluindo assentamento, alinhamento, prumo, nivelamento, execução de vergas e preparação dos vãos para instalação das esquadrias. | 27.032 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.CIV.01
EVC10.02 | 5.15 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de chapisco e reboco em paredes de alvenaria, considerando ambas as faces, incluindo regularização, alinhamento e acabamento das superfícies. | 54.064 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.CIV.02
EVC10.03 | 2026-12-05 | Fornecimento de material e mão de obra para lixamento, desbaste e preparação de superfícies em concreto para recebimento de acabamento | 13.2092 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.CIV.03
EVC10.04 | 2026-01-02 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de contrapiso | 151.88 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.CIV.04
EVC10.05 | 5.46 | Fornecimento de material e mão de obra para adequação da impermeabilização em área externa, incluindo regularização da base, aplicação de sistema impermeabilizante, adequação de ralos e acabamento final. | 151.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.CIV.05
EVC10.06 | 2026-02-03 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de laje em concreto armado para fechamento e adequação do poço de elevador no 10º andar, incluindo formas, armaduras, concretagem, escoramento, desforma e acabamento final. | 4.752 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.CIV.06
SERRALHERIA
EVS10.01 | 5.43 | Fornecimento de material e mão de obra para fabricação e instalação de escada marinheiro metálica, incluindo estrutura, suportes, fixações, pintura anticorrosiva e acabamento final. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.SER.01
EVS10.02 | 5.43 | Fornecimento de material e mão de obra para fabricação e instalação de guarda-corpo em vidro laminado 10 mm, incluindo ferragens, suportes, fixações, acessórios e acabamento final. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.SER.02
ELÉTRICA
EVE10.01 | 5.23 | Fornecimento de material e mão de obra para insfraestrutura e instalação de sport de piso | 9 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELE.01
EVE10.02 | 5.41 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de fita de Led REF. IP68 á prova de água | 66.38 | m.l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELE.02
EVE10.03 | 5.33 | Fonecimento de material e mão de obra para infraestrutura e instalação de tomada h = 0,30 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELE.03
PINTURA
EVP10.01 | 5.25 | Fornecimento de material e mão de obra para emassamento e pintura de paredes com tinta fosca externa | 40.312 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.PIN.01
REVESTIMENTO
EVR10.01 | 5.23 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso drenante cor marrom 60x60cm | 88.47 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.REV.01
EVR10.02 | 5.20 | Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso drenante cor cinza claro 60x60 cm | 68.51 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.REV.02
ELEVADORES
ELEV.01 | 5.17 | Fornecimento de material e mão de obra para mobilização, proteção de áreas, montagem e desmontagem de andaimes, transporte interno, remoção e destinação final de resíduos provenientes das intervenções dos elevadores. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELV.01
ELEV.02 |  | Fornecimento de material e mão de obra para execução de reforços estruturais complementares da torre do elevador, incluindo cintas intermediárias, elementos de travamento, inserts, suportes metálicos e demais adequações necessárias para instalação do sistema. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELV.02
ELEV.03 | 5.33 | Fornecimento de material e mão de obra para execução completa da infraestrutura elétrica dos elevadores, incluindo eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem, cabeamento de força e comando, disjuntores, chave seccionadora, conexões, aterramento, identificação e testes. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELV.03
ELEV.04 | 2026-05-04 | Fornecimento de material e mão de obra para execução das instalações elétricas internas da caixa dos elevadores, incluindo iluminação, iluminação de emergência, tomadas de manutenção, interruptores, eletrodutos, fiação e acessórios. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELV.04
ELEV.05 |  | Fornecimento de material e mão de obra para desmontagem dos sistemas de elevadores existentes, incluindo retirada de componentes, transporte interno, armazenamento temporário e preparação das áreas para instalação dos novos equipamentos. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELV.05
ELEV.06 | 11 | Fornecimento e instalação de elevador panorâmico para 8 passageiros e 17 paradas, incluindo estrutura de vidro, equipamentos, montagem eletromecânica, regulagens, testes e comissionamento. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELV.06
ELEV.07 | 11 | Fornecimento e instalação de elevador para 8 passageiros e 15 paradas, incluindo equipamentos, montagem eletromecânica, regulagens, testes e comissionamento. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELV.07
ELEV.08 | 11 | Fornecimento e instalação de elevador para 4 passageiros e 6 paradas, incluindo equipamentos, montagem eletromecânica, regulagens, testes e comissionamento. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELV.08
ELEV.09 | 12 | Fornecimento de material e mão de obra para startup, testes operacionais, certificações, ajustes finais, entrega técnica e documentação dos elevadores. | 1 | verba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.EVENTOS.ELV.09
|  |  |  | Total | [9 empty] | Total

## Compatibilizacao
NICE ENGENHARIA — Compatibilização: Contrato × Avanço × Orçamento
Por item do contrato: subitens e % de avanço (Detalhamento) + se há serviço orçado (Executiva)
Item | Atividade (contrato) | Subitens | % Avanço | Serviços orçados | Situação
1.1 | Gerenciamento técnico de obra - 2 Engenheiros (40h/mês) , assistente tecnico (40h/mês) , mestre de obra (160h/mês) | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
1.2 | Emissão de ART Obra(Anotação de responsabilidade técnica) | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
1.3 | Mobilização de canteiro e equipes e deslocamento | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
1.4 | Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura. Proteção chegada elvadores;. | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
1.5 | Limpeza permanente de obra | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
2.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | 7 | 0% | 15 | 🟢 Orçado
2.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje superior e dos vãos de portas nos andares | 8 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
2.3 | Caçamba para entulho 4m³ | 5 | 0% | 7 | 🟢 Orçado
2.4 | Transporte de entulho e grades | 5 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
2.5 | Caçamba para entulho 4m³ | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
2.6 | Transporte de entulho | 3 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
2.7 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma | 7 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
3.1 | Construção do prolongamento da caixa do elevador | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
3.2 | Construção da laje de cobertura da torre com Alça para içamento do pistão | 6 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
3.3 | Cintas intermediárias em todos os andares | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
3.4 | Fechamento das laterais e fundos em alvenaria no prolongamento da torre | 4 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
3.5 | Rebocamento no prolongamento da torre | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
3.6 | Pintura de cor clara em toda a parte interna da torre do elevador | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.1 | Instalações de conduítes para sistema eletrico | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.2 | Instalação de dutos para passagem de fiação e mangueira e passagem dos fios e fios 16 mm | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.3 | Disjuntor trifásico 100 A no quadro geral da edificação | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.4 | Ligação de força 220 V trifásico com chave seccionadora | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.5 | Iluminação da caixa (arandelas, tubulação, luminárias e interruptores) | 1 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
4.6 | Instalação de tomadas e interruptores e alimentação elétrica | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.7 | Instalação de luz de emergência | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.8 | Cabo Flexível PP Extensão 3x25mm Rolo Com 100 Metros- Prismyan afumex | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.9 | Desmontagem sistema eletrico e de iluminação existente, com recupero das lampadas | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.10 | Disjuntores 32A | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.11 | Cabo Flexível PP Extensão 3x4mm Rolo Com 100 Metros - Prismyan afumex | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.12 | Cabo Flexível PP Extensão 3x2,5mm Rolo Com 100 Metros- Prismyan afumex | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.13 | Fornecimento e instalação de infraestrutura, Eletroduto Galvanizado Pre Zincado Leve 3/4, | 1 | 0% | 14 | 🟢 Orçado
4.14 | Caixas de passagem e interruptores 4x2 galvanizado | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.15 | Fornecimento Luminária Led com suporte 60 cm 9w 6500k | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.16 | Fornecimento Luminária Led com suporte 120 cm 18w 6500k | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
4.17 | Instalação luminarias | 1 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
11 | Elevador 1 - 17 andares - 8 pessoas - Estrutura de vidro roof top | 7 | 0% | 3 | 🟢 Orçado
12 | Intervenções nos halls dos elevadores - fase - elevador 1 - 17 andares | 13 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
12 | Elevador 2 - 15 andar andares- 8 pessoas | 13 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
12.1 | Intervenções nos halls dos elevadores - fase - elevador 2 - 15 andares | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
13 | Elevador 3 - 6 andares - 4 pessoas | 7 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
14 | Intervenções nos halls dos elevadores - fase - elevador 3 - 7 andares | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
13.1 | Desmontagem/ Montagem e Test | 4 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
5.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | 7 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.3 | Transporte de entulho e grades | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.4 | Caçamba para entulho 4m³ | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.5 | Transporte de entulho | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.6 | Montagem e desmontagem de andaime direcional estrutural com chumbadores e plataforma e sistema de decida | 7 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.7 | Retiro porta existente. | 6 | 0% | 2 | 🟢 Orçado
5.8 | Demolição controlada e monitorada do cocreto para abertura das novas portas | 7 | 0% | 2 | 🟢 Orçado
5.9 | Demolição do suporte em concreto do velho sistema de ar-condicionado e nivelamento bruto do piso | 5 | 0% | 4 | 🟢 Orçado
5.10 | Ampliamento laje +36,55 | 8 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
5.11 | Realização da nova janela considerando as aberturas já existentes e os fechamentos com tijolos onde necessarios. | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.12 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | 10 | 0% | 11 | 🟢 Orçado
5.13 | Construção da separação das duas novas portas e da parede de separação do novo corredor verso externo. | 7 | 0% | 5 | 🟢 Orçado
5.14 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | 12 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
5.15 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | 9 | 0% | 15 | 🟢 Orçado
5.16 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | 10 | 0% | 13 | 🟢 Orçado
5.17 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | 9 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
5.18 | Novo reboco nas paredes e no teto. | 2 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.19 | Nivelamento fino do piso. | 7 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.20 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | 8 | 0% | 17 | 🟢 Orçado
5.21 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente,piso e parede completo de argamassa e rejunte | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.22 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.23 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | 9 | 0% | 4 | 🟢 Orçado
5.24 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.25 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | 4 | 0% | 11 | 🟢 Orçado
5.26 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.27 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | 4 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.28 | Instalações portas completa | 6 | 0% | 4 | 🟢 Orçado
5.29 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | 5 | 0% | 3 | 🟢 Orçado
5.30 | Instalação esquadrias spbre trilho perfil Gold vidro 10 mm | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.31 | Brize externo drenagem a vista | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.32 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | 7 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
5.33 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | 5 | 0% | 28 | 🟢 Orçado
5.34 | Ponto de água fria em PVC Marrom | 2 | 0% | 6 | 🟢 Orçado
5.35 | Ponto de esgoto em PVC branco 50mm ou 100mm | 2 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.36 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.37 | Metais sanitários | 5 | 0% | 6 | 🟢 Orçado
5.38 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | 5 | 0% | 2 | 🟢 Orçado
5.39 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.40 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | 5 | 0% | 2 | 🟢 Orçado
5.41 | Fita de LED IP68 à prova de água | 5 | 0% | 2 | 🟢 Orçado
5.42 | Iluminação esterna com Fita e Led | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.43 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | 5 | 0% | 4 | 🟢 Orçado
5.44 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | 8 | 0% | 4 | 🟢 Orçado
5.45 | REMOÇÃO,MANUTENÇÂO,LIMPEZA E NOVA INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS EXISTENTES NO LOCAL DETERMINADO EM PROJETO (FAÇADAS) COM REAPROVEITAMENTO E INTERLIGAÇÃO COM AS EVAPORADORAS COM DOS DUTOS EM COBRE E PROTEÇÕES ELASTOMÉRICAS PROTETOR TUBOS ISOLANTE TÉRMICO CINZA REF.WESTAFLEXEXISTENTES | 7 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
5.46 | Serviço de adequação de impermeabilização em área externa, incluindo demolição pontual do revestimento existente (se necessário), regularização da base com argamassa, aplicação de primer e manta asfáltica ou impermeabilizante cimentício bicomponente, com reforço em áreas de ralos e cantos. Inclusa instalação ou substituição de ralos de descida em PVC ou inox, conexões e vedação com anel de estanqueidade. Incluso todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT (NBR 9575 e NBR 9574) | 8 | 0% | 23 | 🟢 Orçado
5.47 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | 6 | 0% | 13 | 🟢 Orçado
5.48 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | 6 | 0% | 1 | 🟢 Orçado
5.49 | Limpeza permanente de obra e Final | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.1 | Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, contrapiso de 5 cm no deposito 5, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | 7 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.2 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.3 | Transporte de entulho e grades | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.4 | Caçamba para entulho 4m³ | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.5 | Transporte de entulho | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.6 | Retiro porta existente. | 6 | 0% | 3 | 🟢 Orçado
6.7 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria com bloco cimentício, considerando chapisco e reboco (desonerado) | 9 | 0% | 14 | 🟢 Orçado
6.8 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | 10 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.9 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo RU (resistente à umidade – cor verde), fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | 9 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.10 | Novo reboco nas paredes e no teto. | 2 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.11 | Nivelamento fino do piso. | 7 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.12 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.13 | Rivestimento banheiro azulejo 40x40 ou diferente piso e parede completo de argamassa e rejunte | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.14 | Azulejo para piso 40 x 40 da externo completo de argamassa e rejunte -Escada | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.15 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | 9 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.16 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.17 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | 4 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.18 | Serviço de preparação de superfície externa para pintura, incluindo limpeza manual ou com lavadora de alta pressão, remoção de partes soltas, lixamento, raspagem de tinta antiga, correções com massa acrílica (onde necessário), aplicação de fundo preparador ou selador acrílico, conforme tipo de substrato. Incluso materiais, ferramentas e mão de obra qualificada. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.19 | Pintura em área externa com tinta acrílica premium para fachadas, incluindo preparo da superfície (limpeza, lixamento, correção com massa acrílica onde necessário), aplicação de selador acrílico e 2 demãos de tinta, com acabamento fosco ou semi-brilho, conforme especificações do projeto. Serviço realizado com andaime, equipamentos de segurança e mão de obra especializada. Todos os materiais e insumos inclusos. Execução conforme normas técnicas da ABNT. | 4 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.20 | Instalações portas completa | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.21 | Instalações nova janela em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.22 | Fornecimento e instalação de QUADRO DE DITRIBUÇÃO completo, embutido ou sobreposto, em caixa metálica ou termoplástica, com porta, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP40. Equipado com disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares ou tripolares conforme projeto, barramentos de fase, neutro e terra, trilho DIN, identificação dos circuitos e acessórios. Inclusos todos os materiais, componentes, mão de obra para montagem, fixação, aterramento, testes e conformidade com as normas técnicas vigentes (NBR 5410 e NR-10). | 7 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.23 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 25 tomadas + 25 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.24 | Ponto de água fria em PVC Marrom | 2 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.25 | Ponto de esgoto em PVC branco 50mm ou 100mm | 2 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.26 | Louças sanitárias com gabinete em MDF ultra | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.27 | Metais sanitários | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.28 | Revestimento de parede em madeira ripada cumarú | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.29 | Luminárias 50w tipo embutido quadrado (ref.: embutido quadrado PAR 20 50w, Labluz) | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.30 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.31 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.32 | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio anodizado ou pintado (conforme especificação), com seção tubular ou retangular, fixado em suportes metálicos ou diretamente na alvenaria ou guarda-corpo, resistente às intempéries e adequado para uso externo. Incluso materiais, suportes, parafusos, buchas, mão de obra para instalação e acabamento final. Execução conforme normas de acessibilidade (NBR 9050) e segurança. | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.33 | Ar condicionado split - Cassete/split - 24.000 BTUs - Sistema completo + material + rede frigorígena e rede elétrica | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.34 | Execução de impermeabilização em área externa (lajes, sacadas, terraços ou calçadas), incluindo limpeza da base, regularização com argamassa, aplicação de primer e impermeabilizante tipo manta asfáltica com acabamento aluminizado ou cimento polimérico bicomponente, conforme especificação do projeto. Inclui reforço em ralos, cantos e rodapés, teste de estanqueidade e proteção mecânica (argamassa ou contrapiso). Incluso todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme NBR 9574 e NBR 9575. | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.35 | Serviço de adequação e pintura de armário de combate a incêndio existente, incluindo lixamento, remoção de ferrugem, limpeza, tratamento anticorrosivo e aplicação de tinta esmalte sintético na cor padrão (vermelho segurança), com acabamento brilhante ou acetinado. Inclusa a substituição ou ajuste de dobradiças, fechos, vidros e adesivos de sinalização, conforme necessidade. Todos os materiais e mão de obra inclusos. Execução conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT (NBR 12693). | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.36 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
6.37 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.1 | Demolição controlada e monitrada para rebaixamento da laje e abertura na laje e paredes em concreto armado | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.2 | Caçamba para entulho 4m³ | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.3 | Transporte de entulho e grades | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.4 | Caçamba para entulho 4m³ | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.5 | Transporte de entulho | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.6 | Retiro porta existente. | 4 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.7 | Nivelamento fino do piso. | 7 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.8 | Piso elevado drenante Ref. Concrefit e Braston | 9 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.9 | BALIZADORES DE SOLO WAY RING 1W 360° REF. STELLA COM CAIXA PARA INSTALAÇÃO | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.10 | Iluminação esterna com Fita e Led IP68 à prova de água | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.11 | Instalaçõa suporte VIDRO imbutido TIPO FARAONE -Parapeito | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
7.12 | Vidros TEMPERADOS 10 MM - Parapeito | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.1 | Retiro porta existente. | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.2 | Recupero com lixamento física de paredes e tetos | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.3 | Reforma sistema de elétrica e hidráulica a vista existente com substitução e embutimento no forro o na parede ex area tecnica | 12 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.4 | Forro mineral modular, em placas 625x625 mm ou 625x1250 mm, com acabamento texturizado branco, espessura média de 15 a 20 mm, com propriedades acústicas e térmicas, instalado em estrutura metálica tipo T (aparen­te), com nivelamento e alinhamento conforme projeto. Incluso todos os materiais, cortes, arremates, peças de fixação e mão de obra. | 10 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.5 | Nivelamento fino do piso. | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.6 | Azulejo para piso 60 x 60 ou diferente completo de argamassa e rejunte | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.7 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.8 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | 4 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.9 | Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.10 | Instalações portas completa | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.11 | Instalações nova janela pequena em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
8.12 | Execução de ponto elétrico completo embutido, composto por 1 tomada 2P+T 20A, 220V e 1 ponto de luz (sem luminária), com fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos PVC, caixas de embutir, cabos de cobre ( 6 tomadas + 12 ponto de luz) antichama (fase, neutro e terra), conectores, suporte e espelho. Inclui instalação da infraestrutura embutida em alvenaria, passagem dos condutores, fixação dos mecanismos, identificação dos circuitos e testes de funcionamento, conforme NBR 5410 e NR-10. | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
9.1 | Demolicão manual de forro , inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | 4 | 0% | 2 | 🟢 Orçado
9.2 | Retiro porta existente Combate Incendio | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
9.3 | Instalações nova janela pequena em alumínio perfil Gold e vidro 10 mm - ESCADA | 5 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
9.4 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica galvanizada (perfil F530, montantes e guias), com parafusos apropriados, fita telada nas juntas e aplicação de massa para tratamento de emendas. Indicado para áreas úmidas como banheiros e lavabos. Incluso todos os materiais, mão de obra, fixações, nivelamento e limpeza da área. Execução conforme normas técnicas da ABNT e boas práticas de instalação. | 9 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
9.5 | Desmontagem e montagem Luminária Calha Embutir 2 Lâmpadas LED T8 | 7 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
9.6 | Execução de revestimento de shaft com estrutura interna em MDF de 25 mm, tratado contra umidade, com fixação mecânica ou colada, e acabamento externo em chapa de aço inox escovado (AISI 304), incluindo recortes, molduras, arremates, parafusos, dobradiças (quando houver porta de inspeção) e demais ferragens. Incluso todos os materiais, mão de obra especializada, transporte e limpeza da área. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
9.7 | Porta em vidro laminado , rei 120 , com estrutura e trilho para porta a correr , mecanismoautomatizado integrado e ao sistema combate incendio , controle de acesso | 6 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
9.8 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
9.9 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | 4 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
9.10 | Controle de acesso portas de madeiras T, M1 e M2 integrado ao sistema comabte incendio | 3 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
10.1 | Serviço de preparação de superfície interna para pintura, incluindo limpeza, lixamento, correção de imperfeições com massa corrida (1 a 2 demãos, conforme necessidade), nivelamento da superfície e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todo o material, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT e padrão de acabamento especificado em projeto. | 8 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
10.2 | Pintura em paredes e tetos internos com tinta látex PVA ou acrílica (conforme especificação), incluindo 2 a 3 demãos com rolo e pincel, acabamento fosco ou acetinado. Superfície previamente preparada com lixamento, correções com massa corrida e aplicação de fundo preparador, quando necessário. Incluso todos os materiais, proteção das áreas, ferramentas e mão de obra especializada. Execução conforme normas da ABNT. | 4 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
+ ADICIONAR NOVO ITEM (ADITIVO) - preencha as celulas com * abaixo, copie esta linha de inputs (clique no numero da linha), e cole na proxima linha vazia da tabela acima |  | 0 |  | 0 | 🔴 Sem orçamento
Item * | Atividade * | 0 |  | 1 | 🟢 Orçado
20.01 | Fechamento do entre poço do elevador com estrutura metálica | 11 | 0% | 0 | 🔴 Sem orçamento
Como usar: preencha as celulas marcadas com * acima -> selecione a linha 206 inteira (clique no numero "206" a esquerda) -> Ctrl+C -> clique na primeira linha vazia da tabela (linha 174 em diante) -> Ctrl+V -> pronto, o aditivo entra com tarja laranja, Tipo=Aditivo, e todas as formulas funcionando. |  | 0 |  | 0 | 🔴 Sem orçamento

## SC_OLD (hidden)
NICE ENGENHARIA |  | Plano de Obra - Consulado Geral da Italia
SC - Solicitacoes de Compra unificadas. Filtrar por Tipo.
Pendentes |  | Em cotacao |  | Aprovadas |  | Compradas |  | Entregues |  | Total a Comprar (R$)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 6 |  | 0
Tipo | Item | Descricao | Qtd Necessaria | Unidade | No Estoque | Saldo a Comprar | Valor Unitario (R$) | Valor a Comprar (R$) | Status SC | Fornecedor | Observacoes
Material | 2026-10-05 | Areia media lavada | 318 | saco | 318 | 0 | 4.89 | 0 | Entregue | Center tudo | Areia saco de 20kg
Material | 2026-10-05 | Cimento CP-II 50kg | 50 | saco | 50 | 0 | 42.99 | 0 | Entregue | Center tudo
Material | 5.13 | Brita 1 | 334 | saco | 334 | 0 | 4.89 | 0 | Entregue | Center tudo | Pedra saco de 20kg
Material | 5.13 | Bloco ceramico 14x19x19 | 111 | unidade | 111 | 0 | 2.57 | 0 | Entregue | Center tudo | Medidas bloco 14x19x29
Material | 2026-10-05 | Bloco estrutural | 166 | unidade | 166 | 0 | 7.49 | 0 | Entregue | Center tudo | Bloco estrutural 19
Material | 2026-10-05 | Chumbador | 10 | unidade | 10 | 0 |  |  | Entregue
Material | 2026-10-05 | Vergalhao CA-50 16,0mm | 75 | unidade | 40 | 25 | 100.75 | 0 | Comprada | Arcelormittal

## SC
NICE ENGENHARIA — Plano de Obra · Consulado Geral da Itália
SC / MATERIAIS — Lançamentos: Solicitação · Entrada · Saída · Devolução (preço só nas linhas de compra)
Item da obra | Data | Data para entrega | Material | Categoria | Unidade | Tipo | Qtd | Origem | Valor unit. | Fornecedor | Status | Obs
|  |  | Areia media lavada | Material | saco | Entrada | 318 | Comprar | 4.89 | Center tudo | Entregue | Areia saco de 20kg | Areia media lavada¦Entrada | Areia media lavada¦Comprar | Areia media lavada¦Entrada¦Comprar
|  |  | Cimento CP-II 50kg | Material | saco | Entrada | 50 | Comprar | 42.99 | Center tudo | Entregue |  | Cimento CP-II 50kg¦Entrada | Cimento CP-II 50kg¦Comprar | Cimento CP-II 50kg¦Entrada¦Comprar
5.13 |  |  | Brita 1 | Material | saco | Entrada | 334 | Comprar | 4.89 | Center tudo | Entregue | Pedra saco de 20kg | Brita 1¦Entrada | Brita 1¦Comprar | Brita 1¦Entrada¦Comprar
5.13 |  |  | Bloco ceramico 14x19x19 | Material | unidade | Entrada | 111 | Comprar | 2.57 | Center tudo | Entregue | Medidas bloco 14x19x29 | Bloco ceramico 14x19x19¦Entrada | Bloco ceramico 14x19x19¦Comprar | Bloco ceramico 14x19x19¦Entrada¦Comprar
|  |  | Bloco estrutural | Material | unidade | Entrada | 166 | Comprar | 7.49 | Center tudo | Entregue | Bloco estrutural 19 | Bloco estrutural¦Entrada | Bloco estrutural¦Comprar | Bloco estrutural¦Entrada¦Comprar
|  |  | Chumbador | Material | unidade | Entrada | 10 | Comprar |  |  | Entregue |  | Chumbador¦Entrada | Chumbador¦Comprar | Chumbador¦Entrada¦Comprar
|  |  | Vergalhao CA-50 16,0mm | Material | unidade | Entrada | 75 | Comprar | 100.75 | Arcelormittal | Comprada |  | Vergalhao CA-50 16,0mm¦Entrada | Vergalhao CA-50 16,0mm¦Comprar | Vergalhao CA-50 16,0mm¦Entrada¦Comprar

## Inventario
NICE ENGENHARIA |  |  | Plano de Obra - Consulado Geral da Itália
INVENTARIO - visao consolidada automatica. Atualiza sozinha pelas SCs (Entregue) e Movimentacao.
Descrição | Categoria | Total Entregue | Saidas | Devolucoes | No Estoque | % Estoque | Alerta Estoque
Areia media lavada | Material | 318 | 0 | 0 | 318 | 100% | 🟢 OK
Cimento CP-II 50kg | Material | 50 | 0 | 0 | 50 | 100% | 🟢 OK

## Pessoas
| NICE ENGENHARIA |  |  | Plano de Obra - Consulado Geral da Itália
PESSOAS - uma linha por pessoa em cada item.
Tipo | Item | Função | Nome | CPF | Telefone | Empresa | CNPJ | Contato Empresa | RG | Status Docs | Anexos | Observações
Profissional PF |  | Pedreiro | Nerisvam Estevam do Nascimento | 527.082.333-00 | (89) 9 9406-1634 |  |  |  | OK | Liberado
Profissional PF |  | Pedreiro | Cledison Alves dos Passos | 603.980.233-28 | (89) 9 9429-8646 |  |  |  | OK | Liberado
Profissional PF |  | Ajudante | Regivan Borges de Carvalho | 010.613.593-79 | (89) 9 9446-7715 |  |  |  | OK | Liberado
Fornecedor PJ |  | Serralheiro | Pedro Henrique Roldão Gomes | 427.15.668-44 | (11) 9 1331-2573 | Metal 1000 Serralheria Ltda | 52.942.866/0001-15 | (11) 9 1331-2573 | OK | Liberado
Fornecedor PJ |  | Serralheiro | Sidnei dos Santos Alexandria | 039.018.415-20 | (11) 9 9318-8393 | Metal 1000 Serralheria Ltda | 52.942.866/0001-15 | (11) 9 1331-2573 | OK | Liberado
Fornecedor PJ |  | Serralheiro | Bruno Bueno Santana Alves | 126.395.356-50 | (11) 9 6768-7978 | Metal 1000 Serralheria Ltda | 52.942.866/0001-15 | (11) 9 1331-2573 | OK | Liberado
Fornecedor PJ |  | Segurança do Trabalho | Samuel de Oliveira Suppa | 403.437.208-76 | (11) 9 8320-8203 | Samuel de Oliveira Suppa | 65.158.080/0001-53 | (11) 9 1695-8977 | OK | Liberado
Fornecedor PJ |  | Engenheiro civil | Evylin Guimarães Santos | 050.950.525-20 | (73) 9 9122-4213 | Evylin Guimarães Santos | 64.915-148/0001-39 | (73) 9 9122-4213 | OK | Liberado
Profissional PF |  | Engenheiro civil | Wilder da Silva Santos | 439.548.138-82 | (11) 9 9963-5943 |  |  |  | OK | Liberado
Profissional PF |  | Arquiteto | Breno Vieira Bogoni | 508.252.658-86 | (11) 9 8445-1346 |  |  |  | OK | Liberado
Fornecedor PJ |  | Engenheiro civil | Jean Rodrigues Vieira | 413.330.158-79 | (11) 9 8360-9546 |  |  |  | OK | Liberado
Profissional PF |  | Ajudante | Adailton Vieira dos Santos | 264.260.708-90 | Não tem |  |  |  | OK | Liberado
Gestão |  | Outro | Ariane Oliveira Tartarotti | 064.082.076-00 | (11) 9 8962-0721 |  |  |  | OK | Liberado
Fornecedor PJ

## Fornecedores
NICE ENGENHARIA |  |  | Plano de Obra - Consulado Geral da Itália
FORNECEDORES - empreiteiros e diaristas, controle financeiro e avanco do trabalho
Fornecedores |  |  | Em andamento
4 |  |  | 0
Tipo | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ | Telefone | E-mail | Especialidade | Status Docs | Observações
PJ | Pedro Henrique Roldão Gomes | 427.15.668-44 | (11) 9 1331-2573 |  | Serralheria | Liberado | Liberado
PJ | Sidnei dos Santos Alexandria | 039.018.415-20 | (11) 9 9318-8393 |  | Serralheria | Liberado | Liberado
PJ | Bruno Bueno Santana Alves | 126.395.356-50 | (11) 9 6768-7978 |  | Serralheria | Liberado | Liberado
PF | Adailton Vieira dos Santos | 264.260.708-90 | Não tem |  | Ajudante | Liberado | Liberado

## Orcamentos
NICE ENGENHARIA |  |  | Plano de Obra - Consulado Geral da Itália
ORCAMENTOS - uma linha por entrada financeira de cada item.
PAINEL FINANCEIRO CONSOLIDADO (auto: Fornecedores + SCs Entregue/Finalizado + manuais abaixo)
Item | Atividade | Categoria | Descrição | Fornecedor | Valor Previsto (R$) | Valor Real (R$) | Diferenca (R$) | % vs Previsto | Anexos | Observações | Fonte | Previsto | Real / Devido | Pago | Saldo
[7 empty] | 0 |  |  |  | Fornecedores (todos) | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | SC Materiais (Entregue/Finalizado) | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | SC Ferramentas/Equipamentos (Entregue) | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | Manuais (tabela abaixo) | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Pagamentos
NICE ENGENHARIA |  |  | Plano de Obra - Consulado Geral da Itália
PAGAMENTOS - tudo num lugar so: medicoes de empreita, materiais, impostos. Use o Tipo para classificar.
Medições |  | A pagar (R$) |  | Pago no mês |  | Vencendo 7 dias |  | Atrasados |  |  | Total pago
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Tipo | Fornecedor / Beneficiário | Item da obra | Descrição | Nº Medição | Data Medição | Qtd Medida | Valor Unitário (R$) | Valor Bruto (R$) | % Avanço (medição) | Retenção % | Retenção (R$) | Outros Descontos (R$) | Valor a Pagar (R$) | Data Prevista | Forma de Pagamento | Banco / Conta | Status | Data do Pagamento | Comprovante | Aprovado por | Observações
PIX

## Leia-me
📖 COMO USAR ESTA PLANILHA - Plano de Obra Consulado Itália
🏠 Hoje | Painel 100% automático e protegido — não digite nele. Mostra subitens atrasados, próximos 15 dias e pagamentos a vencer. Alimente o Detalhamento (datas Início/Término) e o Pagamentos.
📋 Gestao | 164 itens + aditivos. "Situação" segue o prazo; "Andamento" é manual: Não iniciado, Iniciado, Paralisado, Finalizado, Cancelado (com cores). KPI "Finalizados" conta o Andamento.
🔧 Detalhamento | Subitens. Linha LARANJA = item principal. O agrupamento (+/-) se refaz sozinho ao editar a coluna Item. Item repetido em outro bloco gera aviso. Preencha Início/Término — é daí que o painel Hoje puxa.
👥 Pessoas | Cadastro de todos (visitantes, profissionais, fornecedores PJ).
🏢 Fornecedores | Cadastro rápido de empresas. Sem valores.
🛒 SC | Solicitações de Compra. KPIs no topo. Escolha o Tipo e a lista da Descrição filtra só aquela categoria. Status "Entregue" alimenta o Inventário sozinho.
📦 Movimentacao | Escolha a Descrição (lista do Catálogo) e a Categoria aparece sozinha. Tipo = Saída ou Devolução movimenta o estoque.
📊 Inventario | Automático: Total Entregue (SC) - Saídas + Devoluções = No Estoque.
💰 Orcamentos | Valores por item. Coluna "Aprovado" libera para Pagamentos.
💳 Pagamentos | Histórico financeiro: medições + lançamentos manuais.
📚 Catalogo | Lista mestra. Não edite — é a base de todos os dropdowns.
💾 BACKUP | Versões salvas na pasta "Gestao_da_Obra - Versoes" do Drive (v1, v2, v3...).

## AUX_Segmentos (hidden)
Item | Segmento
1.2 | Preliminares
1.5 | Limpeza
2.1 | Civil
2.2 | Civil
2.3 | Civil
2.4 | Civil
2.5 | Civil
2.6 | Civil
2.7 | Civil
3.1 | Civil
3.2 | Civil
3.3 | Civil
3.4 | Civil
3.5 | Civil
3.6 | Pintura
5.1 | Civil
5.2 | Civil
5.3 | Civil
5.4 | Civil
5.5 | Civil
5.6 | Civil
5.7 | Civil
5.8 | Civil
5.9 | Civil
5.10 | Civil
5.11 | Civil
5.12 | Civil
5.13 | Civil
5.14 | Instalacoes
5.15 | Civil
5.16 | Forro
5.17 | Forro
5.18 | Civil
5.19 | Civil
5.20 | Revestimento
5.21 | Revestimento
5.22 | Revestimento
5.23 | Revestimento
5.24 | Pintura
5.25 | Pintura
5.26 | Pintura
5.27 | Pintura
5.28 | Esquadrias
5.29 | Esquadrias
5.30 | Esquadrias
5.31 | Serralheria
5.32 | Eletrica
5.33 | Eletrica
5.34 | Hidraulica
5.35 | Hidraulica
5.36 | Hidraulica
5.37 | Hidraulica
5.38 | Revestimento
5.39 | Eletrica
5.40 | Eletrica
5.41 | Eletrica
5.42 | Eletrica
5.43 | Serralheria
5.44 | Climatizacao
5.45 | Climatizacao
5.46 | Impermeabilizacao
5.47 | Civil
5.48 | Pintura
5.49 | Limpeza
6.1 | Civil
6.2 | Civil
6.3 | Civil
6.4 | Civil
6.5 | Civil
6.6 | Civil
6.7 | Civil
6.8 | Forro
6.9 | Forro
6.10 | Civil
6.11 | Civil
6.12 | Revestimento
6.13 | Revestimento
6.14 | Revestimento
6.15 | Revestimento
6.16 | Pintura
6.17 | Pintura
6.18 | Pintura
6.19 | Pintura
6.20 | Esquadrias
6.21 | Esquadrias
6.22 | Eletrica
6.23 | Eletrica
6.24 | Hidraulica
6.25 | Hidraulica
6.26 | Hidraulica
6.27 | Hidraulica
6.28 | Revestimento
6.29 | Eletrica
6.30 | Eletrica
6.31 | Eletrica
6.32 | Serralheria
6.33 | Climatizacao
6.34 | Impermeabilizacao
6.35 | Pintura
6.36 | Serralheria
6.37 | Serralheria
7.1 | Civil
7.2 | Civil
7.3 | Civil
7.4 | Civil
7.5 | Civil
7.6 | Civil
7.7 | Civil
7.8 | Revestimento
7.9 | Eletrica
7.10 | Eletrica
7.11 | Serralheria
7.12 | Serralheria
11 | Elevadores
12 | Elevadores
12.1 | Civil
13 | Elevadores
13.1 | Elevadores
14 | Civil
20.01 | Serralheria

## AUX_Pessoas (hidden)
Profissionais e Fornecedores
Adailton Vieira dos Santos
Breno Vieira Bogoni
Bruno Bueno Santana Alves
Cledison Alves dos Passos
Evylin Guimarães Santos
Jean Rodrigues Vieira
Nerisvam Estevam do Nascimento
Pedro Henrique Roldão Gomes
Regivan Borges de Carvalho
Samuel de Oliveira Suppa
Sidnei dos Santos Alexandria
Wilder da Silva Santos

## Catalogo (hidden)
CATALOGO - alimenta os menus. Item novo: adicione na coluna da categoria. Dica: nos menus, digite parte do nome (ex: broca) que ele filtra sozinho.
Material / Insumo | Ferramenta | Equipamento | EPI | EPC | Todos (Inventario)
Cimento CP-II 50kg | Furadeira de impacto | Betoneira 400L | Capacete de seguranca | Tela de protecao de fachada | Cimento CP-II 50kg
Cimento CP-IV 50kg | Furadeira/parafusadeira a bateria | Betoneira 120L | Capacete com jugular | Tela sombrite/mosquiteiro | Cimento CP-IV 50kg
Cimento CP-V ARI 50kg | Parafusadeira | Compressor de ar | Capacete classe B | Guarda-corpo e rodape | Cimento CP-V ARI 50kg
Cimento branco 25kg | Martelete rompedor | Gerador | Oculos de protecao incolor | Bandeja de protecao primaria | Cimento branco 25kg
Cal hidratada 20kg | Martelete perfurador SDS | Bomba de agua submersa | Oculos de protecao escuro | Bandeja de protecao secundaria | Cal hidratada 20kg
Cal virgem 20kg | Esmerilhadeira angular (makita) | Bomba de argamassa/projecao | Oculos ampla visao | Plataforma de protecao | Cal virgem 20kg
Plastificante para argamassa | Esmerilhadeira 9" | Guincho de coluna | Protetor facial/face shield | Cone de sinalizacao | Plastificante para argamassa
Aditivo impermeabilizante (Vedacit) 1L | Serra marmore | Elevador de carga/cremalheira | Luva de raspa | Fita zebrada | Aditivo impermeabilizante (Vedacit) 1L
Aditivo impermeabilizante 3,6L | Serra circular | Plataforma elevatoria tesoura | Luva de algodao | Tela/grade de isolamento | Aditivo impermeabilizante 3,6L
Aditivo impermeabilizante 18L | Serra tico-tico | Plataforma elevatoria articulada | Luva de algodao pigmentada | Placa de sinalizacao de obra | Aditivo impermeabilizante 18L
Aditivo acelerador de pega | Serra sabre | Vibrador de concreto | Luva nitrilica | Placa de advertencia | Aditivo acelerador de pega
Aditivo retardador de pega | Serra copo (eletrica) | Placa vibratoria/compactador | Luva de latex/borracha | Extintor PQS | Aditivo retardador de pega
Aditivo de cura | Lixadeira orbital | Policorte | Luva de PVC | Extintor CO2 | Aditivo de cura
Desmoldante de forma | Lixadeira roto-orbital | Serra de bancada | Luva de malha de aco | Extintor agua | Desmoldante de forma
Adesivo estrutural (compound) | Lixadeira de cinta | Aspirador industrial po/agua | Luva de vaqueta | Extintor espuma | Adesivo estrutural (compound)
Resina acrilica | Lixadeira de parede (girafa) | Andaime tubular (torre) | Luva isolante eletrica | Linha de vida | Resina acrilica
Cola para gesso | Politriz | Andaime fachadeiro (modulo) | Botina bico de aco | Ponto de ancoragem | Cola para gesso
Areia media lavada | Plaina eletrica | Andaime suspenso (balancim) | Botina bico composite | Tapume (chapa) | Areia media lavada
Areia fina | Tupia | Cadeira suspensa | Bota de borracha/PVC | Tapume (madeira) | Areia fina
Areia grossa | Broca concreto 4mm | Escora metalica | Perneira | Lona de protecao | Areia grossa
Areia ensacada 20kg | Broca concreto 5mm | Container/deposito | Protetor auricular plug | Cavalete de sinalizacao | Areia ensacada 20kg
Brita 0 | Broca concreto 6mm | Cacamba estacionaria | Protetor auricular concha | Sinalizacao de piso molhado | Brita 0
Brita 1 | Broca concreto 6,5mm | Reboco projetado (maquina) | Abafador de ruido | Iluminacao de emergencia | Brita 1
Brita 2 | Broca concreto 8mm |  | Mascara descartavel PFF1 | Kit primeiros socorros | Brita 2
Brita 3 | Broca concreto 10mm |  | Mascara descartavel PFF2 | Lava-olhos | Brita 3
Pedrisco | Broca concreto 12mm |  | Mascara descartavel PFF3 |  | Pedrisco
Bica corrida | Broca aco 3mm |  | Respirador semifacial + filtros |  | Bica corrida
Rachao | Broca aco 4mm |  | Cinto paraquedista |  | Rachao
Concreto usinado (m3) | Broca aco 5mm |  | Talabarte simples |  | Concreto usinado (m3)
Argamassa de assentamento | Broca aco 6mm |  | Talabarte duplo (Y) |  | Argamassa de assentamento
Argamassa de reboco | Broca aco 8mm |  | Trava-quedas |  | Argamassa de reboco
Argamassa colante AC-I 20kg | Broca aco 10mm |  | Mosquetao |  | Argamassa colante AC-I 20kg
Argamassa colante AC-II 20kg | Broca madeira 4mm |  | Avental de raspa |  | Argamassa colante AC-II 20kg
Argamassa colante AC-III 20kg | Broca madeira 6mm |  | Avental de PVC |  | Argamassa colante AC-III 20kg
Argamassa multiuso 20kg | Broca madeira 8mm |  | Manga de raspa |  | Argamassa multiuso 20kg
Argamassa polimerica (manta semiflexivel) | Broca madeira 10mm |  | Jaqueta de seguranca |  | Argamassa polimerica (manta semiflexivel)
Rejunte acrilico 1kg | Broca SDS 8mm |  | Colete refletivo |  | Rejunte acrilico 1kg
Rejunte acrilico 5kg | Broca SDS 10mm |  | Protetor solar |  | Rejunte acrilico 5kg
Rejunte epoxi 1kg | Broca SDS 12mm |  | Creme protetor de pele |  | Rejunte epoxi 1kg
Rejunte flexivel 1kg | Serra copo 50mm |  | Mascara de solda |  | Rejunte flexivel 1kg
Rejunte porcelanato | Serra copo 65mm |  | Oculos de solda |  | Rejunte porcelanato
Gesso em po 1kg | Serra copo 100mm |  |  |  | Gesso em po 1kg
Gesso em po 5kg | Bit/ponteira (kit) |  |  |  | Gesso em po 5kg
Gesso em po 20kg | Nivel a laser |  |  |  | Gesso em po 20kg
Gesso em po 40kg | Nivel a laser 360 |  |  |  | Gesso em po 40kg
Gesso-cola 1kg | Nivel de bolha |  |  |  | Gesso-cola 1kg
Gesso projetado | Mangueira de nivel |  |  |  | Gesso projetado
Bloco de gesso | Trena 5m |  |  |  | Bloco de gesso
Placa gesso acartonado ST 12,5mm | Trena 10m |  |  |  | Placa gesso acartonado ST 12,5mm
Placa gesso acartonado RU 12,5mm | Trena 30m |  |  |  | Placa gesso acartonado RU 12,5mm
Placa gesso acartonado RF 12,5mm | Trena a laser |  |  |  | Placa gesso acartonado RF 12,5mm
Placa gesso acartonado 15mm | Prumo de face |  |  |  | Placa gesso acartonado 15mm
Perfil montante 48 | Prumo de centro |  |  |  | Perfil montante 48
Perfil montante 70 | Esquadro |  |  |  | Perfil montante 70
Perfil montante 90 | Esquadro combinado |  |  |  | Perfil montante 90
Perfil guia | Linha de pedreiro |  |  |  | Perfil guia
Perfil F530/canaleta | Colher de pedreiro |  |  |  | Perfil F530/canaleta
Cantoneira | Colher de canto |  |  |  | Cantoneira
Tabica | Desempenadeira lisa |  |  |  | Tabica
Fita telada para juntas | Desempenadeira dentada |  |  |  | Fita telada para juntas
Massa para drywall | Desempenadeira de aco |  |  |  | Massa para drywall
Parafuso drywall GN25 | Desempenadeira de PVC |  |  |  | Parafuso drywall GN25
Parafuso drywall flat | Talocha |  |  |  | Parafuso drywall flat
Forro mineral 625x625 | Talocha de EVA |  |  |  | Forro mineral 625x625
Forro de PVC | Regua de aluminio bicuda |  |  |  | Forro de PVC
Forro de gesso | Broxa |  |  |  | Forro de gesso
Sanca de gesso | Rolo de pintura la |  |  |  | Sanca de gesso
Bloco ceramico 9x19x19 | Rolo de espuma |  |  |  | Bloco ceramico 9x19x19
Bloco ceramico 11,5x19x19 | Rolo de textura |  |  |  | Bloco ceramico 11,5x19x19
Bloco ceramico 14x19x19 | Pincel/trincha |  |  |  | Bloco ceramico 14x19x19
Bloco ceramico 19x19x39 | Bandeja de pintura |  |  |  | Bloco ceramico 19x19x39
Bloco de concreto 9x19x39 | Espatula |  |  |  | Bloco de concreto 9x19x39
Bloco de concreto 14x19x39 | Carrinho de mao |  |  |  | Bloco de concreto 14x19x39
Bloco de concreto 19x19x39 | Pa |  |  |  | Bloco de concreto 19x19x39
Bloco estrutural | Pa de bico |  |  |  | Bloco estrutural
Canaleta de concreto | Enxada |  |  |  | Canaleta de concreto
Tijolo macico | Enxadao |  |  |  | Tijolo macico
Tijolo baiano | Picareta |  |  |  | Tijolo baiano
Tijolo a vista | Marreta |  |  |  | Tijolo a vista
Tijolo refratario | Marreta 5kg |  |  |  | Tijolo refratario
Tijolo de vidro | Martelo unha |  |  |  | Tijolo de vidro
Bloco de vedacao | Martelo de borracha |  |  |  | Bloco de vedacao
Vergalhao CA-50 5,0mm | Ponteiro/talhadeira |  |  |  | Vergalhao CA-50 5,0mm
Vergalhao CA-50 6,3mm | Balde |  |  |  | Vergalhao CA-50 6,3mm
Vergalhao CA-50 8,0mm | Masseira/caixa de massa |  |  |  | Vergalhao CA-50 8,0mm
Vergalhao CA-50 10,0mm | Gerica |  |  |  | Vergalhao CA-50 10,0mm
Vergalhao CA-50 12,5mm | Peneira |  |  |  | Vergalhao CA-50 12,5mm
Vergalhao CA-50 16,0mm | Escada de aluminio |  |  |  | Vergalhao CA-50 16,0mm
Vergalhao CA-50 20,0mm | Escada extensiva |  |  |  | Vergalhao CA-50 20,0mm
Vergalhao CA-50 25,0mm | Cavalete |  |  |  | Vergalhao CA-50 25,0mm
Vergalhao CA-60 4,2mm | Jogo de chave fenda/philips |  |  |  | Vergalhao CA-60 4,2mm
Vergalhao CA-60 5,0mm | Jogo de chave allen |  |  |  | Vergalhao CA-60 5,0mm
Vergalhao CA-60 6,0mm | Jogo de chave combinada |  |  |  | Vergalhao CA-60 6,0mm
Estribo pronto | Chave de grifo |  |  |  | Estribo pronto
Trelica | Chave inglesa |  |  |  | Trelica
Coluna pronta | Chave de fenda isolada |  |  |  | Coluna pronta
Tela soldada Q92 | Alicate universal |  |  |  | Tela soldada Q92
Tela soldada Q138 | Alicate de corte diagonal |  |  |  | Tela soldada Q138
Tela soldada Q196 | Alicate de bico meia-cana |  |  |  | Tela soldada Q196
Tela soldada Q283 | Alicate de bico longo |  |  |  | Tela soldada Q283
Arame recozido 18 (kg) | Alicate de pressao |  |  |  | Arame recozido 18 (kg)
Arame recozido 16 (kg) | Alicate decapador |  |  |  | Arame recozido 16 (kg)
Arame galvanizado | Alicate rebitador |  |  |  | Arame galvanizado
Arame farpado | Alicate prensa terminal |  |  |  | Arame farpado
Arame ovalado | Alicate amperimetro |  |  |  | Arame ovalado
Prego com cabeca 17x27 | Alicate bomba dagua |  |  |  | Prego com cabeca 17x27
Prego com cabeca 18x27 | Arco de serra |  |  |  | Prego com cabeca 18x27
Prego com cabeca 19x36 | Grampeador |  |  |  | Prego com cabeca 19x36
Prego com cabeca 22x48 | Estilete |  |  |  | Prego com cabeca 22x48
Prego sem cabeca 15x15 | Lanterna |  |  |  | Prego sem cabeca 15x15
Prego sem cabeca 17x21 | Extensao eletrica |  |  |  | Prego sem cabeca 17x21
Prego anelado | Pistola de silicone |  |  |  | Prego anelado
Prego de aco 17x24 (concreto) | Cortador de piso/azulejo |  |  |  | Prego de aco 17x24 (concreto)
Prego telheiro | Torques |  |  |  | Prego telheiro
Prego galvanizado | Jogo de soquetes |  |  |  | Prego galvanizado
Parafuso e bucha (kit) | Chave de roda |  |  |  | Parafuso e bucha (kit)
Parafuso fenda |  |  |  |  | Parafuso fenda
Parafuso autobrocante |  |  |  |  | Parafuso autobrocante
Parafuso frances |  |  |  |  | Parafuso frances
Bucha nylon 6mm |  |  |  |  | Bucha nylon 6mm
Bucha nylon 8mm |  |  |  |  | Bucha nylon 8mm
Bucha nylon 10mm |  |  |  |  | Bucha nylon 10mm
Chumbador |  |  |  |  | Chumbador
Grampo |  |  |  |  | Grampo
Pino de fixacao |  |  |  |  | Pino de fixacao
Caibro 5x6 |  |  |  |  | Caibro 5x6
Caibro 6x12 |  |  |  |  | Caibro 6x12
Caibro 6x16 |  |  |  |  | Caibro 6x16
Ripa 1,5x5 |  |  |  |  | Ripa 1,5x5
Ripa 2x5 |  |  |  |  | Ripa 2x5
Sarrafo 2,5x7 |  |  |  |  | Sarrafo 2,5x7
Pontalete 7x7 |  |  |  |  | Pontalete 7x7
Tabua de pinho |  |  |  |  | Tabua de pinho
Tabua de cedro |  |  |  |  | Tabua de cedro
Viga de madeira |  |  |  |  | Viga de madeira
Compensado 10mm |  |  |  |  | Compensado 10mm
Compensado 15mm |  |  |  |  | Compensado 15mm
Compensado 18mm |  |  |  |  | Compensado 18mm
Compensado plastificado (forma) |  |  |  |  | Compensado plastificado (forma)
MDF 15mm |  |  |  |  | MDF 15mm
MDF 18mm |  |  |  |  | MDF 18mm
Chapa OSB |  |  |  |  | Chapa OSB
Chapa dura (eucatex) |  |  |  |  | Chapa dura (eucatex)
Massa corrida PVA 18L |  |  |  |  | Massa corrida PVA 18L
Massa corrida PVA 25kg |  |  |  |  | Massa corrida PVA 25kg
Massa acrilica 18L |  |  |  |  | Massa acrilica 18L
Massa acrilica 25kg |  |  |  |  | Massa acrilica 25kg
Tinta latex PVA branca 18L |  |  |  |  | Tinta latex PVA branca 18L
Tinta latex PVA branca 3,6L |  |  |  |  | Tinta latex PVA branca 3,6L
Tinta latex PVA cor 18L |  |  |  |  | Tinta latex PVA cor 18L
Tinta latex acrilica branca 18L |  |  |  |  | Tinta latex acrilica branca 18L
Tinta latex acrilica cor 18L |  |  |  |  | Tinta latex acrilica cor 18L
Tinta acrilica premium fosca 18L |  |  |  |  | Tinta acrilica premium fosca 18L
Tinta acrilica premium acetinada 18L |  |  |  |  | Tinta acrilica premium acetinada 18L
Tinta acrilica premium semibrilho 18L |  |  |  |  | Tinta acrilica premium semibrilho 18L
Tinta acrilica premium 3,6L |  |  |  |  | Tinta acrilica premium 3,6L
Esmalte sintetico 3,6L |  |  |  |  | Esmalte sintetico 3,6L
Esmalte sintetico 0,9L |  |  |  |  | Esmalte sintetico 0,9L
Esmalte base agua 3,6L |  |  |  |  | Esmalte base agua 3,6L
Tinta epoxi 3,6L |  |  |  |  | Tinta epoxi 3,6L
Tinta para piso 18L |  |  |  |  | Tinta para piso 18L
Verniz 3,6L |  |  |  |  | Verniz 3,6L
Stain 3,6L |  |  |  |  | Stain 3,6L
Selador acrilico 18L |  |  |  |  | Selador acrilico 18L
Fundo preparador de paredes 18L |  |  |  |  | Fundo preparador de paredes 18L
Fundo anticorrosivo zarcao 3,6L |  |  |  |  | Fundo anticorrosivo zarcao 3,6L
Primer 3,6L |  |  |  |  | Primer 3,6L
Textura acrilica 25kg |  |  |  |  | Textura acrilica 25kg
Grafiato 25kg |  |  |  |  | Grafiato 25kg
Massa para textura 25kg |  |  |  |  | Massa para textura 25kg
Solvente/aguarras 5L |  |  |  |  | Solvente/aguarras 5L
Thinner 5L |  |  |  |  | Thinner 5L
Fita crepe |  |  |  |  | Fita crepe
Lixa parede grao 80 |  |  |  |  | Lixa parede grao 80
Lixa parede grao 100 |  |  |  |  | Lixa parede grao 100
Lixa parede grao 120 |  |  |  |  | Lixa parede grao 120
Lixa parede grao 150 |  |  |  |  | Lixa parede grao 150
Lixa parede grao 180 |  |  |  |  | Lixa parede grao 180
Lixa parede grao 220 |  |  |  |  | Lixa parede grao 220
Lixa parede grao 320 |  |  |  |  | Lixa parede grao 320
Lixa dagua |  |  |  |  | Lixa dagua
Tela para lixar |  |  |  |  | Tela para lixar
Eletroduto PVC 3/4 |  |  |  |  | Eletroduto PVC 3/4
Eletroduto PVC 1" |  |  |  |  | Eletroduto PVC 1"
Eletroduto galvanizado 3/4 |  |  |  |  | Eletroduto galvanizado 3/4
Eletroduto corrugado flexivel |  |  |  |  | Eletroduto corrugado flexivel
Cabo flexivel 1,5mm |  |  |  |  | Cabo flexivel 1,5mm
Cabo flexivel 2,5mm |  |  |  |  | Cabo flexivel 2,5mm
Cabo flexivel 4mm |  |  |  |  | Cabo flexivel 4mm
Cabo flexivel 6mm |  |  |  |  | Cabo flexivel 6mm
Cabo flexivel 10mm |  |  |  |  | Cabo flexivel 10mm
Cabo flexivel 16mm |  |  |  |  | Cabo flexivel 16mm
Cabo flexivel 25mm |  |  |  |  | Cabo flexivel 25mm
Fio rigido |  |  |  |  | Fio rigido
Cabo PP 3x2,5mm |  |  |  |  | Cabo PP 3x2,5mm
Disjuntor mono 10A |  |  |  |  | Disjuntor mono 10A
Disjuntor mono 16A |  |  |  |  | Disjuntor mono 16A
Disjuntor mono 20A |  |  |  |  | Disjuntor mono 20A
Disjuntor mono 25A |  |  |  |  | Disjuntor mono 25A
Disjuntor mono 32A |  |  |  |  | Disjuntor mono 32A
Disjuntor mono 40A |  |  |  |  | Disjuntor mono 40A
Disjuntor mono 50A |  |  |  |  | Disjuntor mono 50A
Disjuntor bipolar |  |  |  |  | Disjuntor bipolar
Disjuntor tripolar |  |  |  |  | Disjuntor tripolar
Disjuntor trifasico 100A |  |  |  |  | Disjuntor trifasico 100A
Disjuntor DR |  |  |  |  | Disjuntor DR
DPS (protetor de surto) |  |  |  |  | DPS (protetor de surto)
Quadro de distribuicao |  |  |  |  | Quadro de distribuicao
Caixa de passagem 4x2 |  |  |  |  | Caixa de passagem 4x2
Caixa de passagem 4x4 |  |  |  |  | Caixa de passagem 4x4
Tomada 2P+T 10A |  |  |  |  | Tomada 2P+T 10A
Tomada 2P+T 20A |  |  |  |  | Tomada 2P+T 20A
Interruptor simples |  |  |  |  | Interruptor simples
Interruptor paralelo |  |  |  |  | Interruptor paralelo
Espelho/placa 4x2 |  |  |  |  | Espelho/placa 4x2
Conector/terminal |  |  |  |  | Conector/terminal
Fita isolante |  |  |  |  | Fita isolante
Abracadeira nylon |  |  |  |  | Abracadeira nylon
Luminaria LED 60cm 9W |  |  |  |  | Luminaria LED 60cm 9W
Luminaria LED 120cm 18W |  |  |  |  | Luminaria LED 120cm 18W
Spot/plafon LED |  |  |  |  | Spot/plafon LED
Fita LED IP68 |  |  |  |  | Fita LED IP68
Lampada LED bulbo |  |  |  |  | Lampada LED bulbo
Sensor de presenca |  |  |  |  | Sensor de presenca
Tubo PVC agua fria 20mm |  |  |  |  | Tubo PVC agua fria 20mm
Tubo PVC agua fria 25mm |  |  |  |  | Tubo PVC agua fria 25mm
Tubo PVC agua fria 32mm |  |  |  |  | Tubo PVC agua fria 32mm
Tubo PVC esgoto 40mm |  |  |  |  | Tubo PVC esgoto 40mm
Tubo PVC esgoto 50mm |  |  |  |  | Tubo PVC esgoto 50mm
Tubo PVC esgoto 75mm |  |  |  |  | Tubo PVC esgoto 75mm
Tubo PVC esgoto 100mm |  |  |  |  | Tubo PVC esgoto 100mm
Tubo PPR |  |  |  |  | Tubo PPR
Tubo de cobre |  |  |  |  | Tubo de cobre
Conexoes PVC agua (kit) |  |  |  |  | Conexoes PVC agua (kit)
Conexoes PVC esgoto (kit) |  |  |  |  | Conexoes PVC esgoto (kit)
Registro de gaveta |  |  |  |  | Registro de gaveta
Registro de pressao |  |  |  |  | Registro de pressao
Registro esfera |  |  |  |  | Registro esfera
Valvula de descarga |  |  |  |  | Valvula de descarga
Sifao |  |  |  |  | Sifao
Engate flexivel |  |  |  |  | Engate flexivel
Veda rosca |  |  |  |  | Veda rosca
Adesivo PVC |  |  |  |  | Adesivo PVC
Caixa sifonada/ralo |  |  |  |  | Caixa sifonada/ralo
Caixa de gordura |  |  |  |  | Caixa de gordura
Vaso sanitario |  |  |  |  | Vaso sanitario
Caixa acoplada |  |  |  |  | Caixa acoplada
Cuba/lavatorio |  |  |  |  | Cuba/lavatorio
Torneira |  |  |  |  | Torneira
Misturador |  |  |  |  | Misturador
Chuveiro |  |  |  |  | Chuveiro
Ducha |  |  |  |  | Ducha
Porcelanato 60x60 |  |  |  |  | Porcelanato 60x60
Porcelanato 80x80 |  |  |  |  | Porcelanato 80x80
Porcelanato 90x90 |  |  |  |  | Porcelanato 90x90
Porcelanato amadeirado |  |  |  |  | Porcelanato amadeirado
Azulejo 40x40 |  |  |  |  | Azulejo 40x40
Azulejo 30x60 |  |  |  |  | Azulejo 30x60
Azulejo 20x20 |  |  |  |  | Azulejo 20x20
Pastilha |  |  |  |  | Pastilha
Piso elevado drenante |  |  |  |  | Piso elevado drenante
Piso vinilico |  |  |  |  | Piso vinilico
Piso laminado |  |  |  |  | Piso laminado
Rodape |  |  |  |  | Rodape
Soleira |  |  |  |  | Soleira
Peitoril |  |  |  |  | Peitoril
Granito |  |  |  |  | Granito
Marmore |  |  |  |  | Marmore
Manta acustica |  |  |  |  | Manta acustica
Manta asfaltica 3mm |  |  |  |  | Manta asfaltica 3mm
Manta asfaltica 4mm |  |  |  |  | Manta asfaltica 4mm
Manta asfaltica aluminizada |  |  |  |  | Manta asfaltica aluminizada
Manta liquida |  |  |  |  | Manta liquida
Manta semiflexivel (argamassa polimerica) |  |  |  |  | Manta semiflexivel (argamassa polimerica)
Manta geotextil (bidim) |  |  |  |  | Manta geotextil (bidim)
Impermeabilizante cimenticio bicomponente |  |  |  |  | Impermeabilizante cimenticio bicomponente
Primer asfaltico |  |  |  |  | Primer asfaltico
Hidrofugante |  |  |  |  | Hidrofugante
Veda calha |  |  |  |  | Veda calha
Emulsao asfaltica |  |  |  |  | Emulsao asfaltica
Telha ceramica colonial |  |  |  |  | Telha ceramica colonial
Telha ceramica romana |  |  |  |  | Telha ceramica romana
Telha ceramica portuguesa |  |  |  |  | Telha ceramica portuguesa
Telha ceramica americana |  |  |  |  | Telha ceramica americana
Telha de fibrocimento 4mm |  |  |  |  | Telha de fibrocimento 4mm
Telha de fibrocimento 5mm |  |  |  |  | Telha de fibrocimento 5mm
Telha de fibrocimento 6mm |  |  |  |  | Telha de fibrocimento 6mm
Telha ondulada |  |  |  |  | Telha ondulada
Telha de concreto |  |  |  |  | Telha de concreto
Telha metalica/galvanizada |  |  |  |  | Telha metalica/galvanizada
Telha termoacustica (sanduiche) |  |  |  |  | Telha termoacustica (sanduiche)
Telha translucida |  |  |  |  | Telha translucida
Cumeeira |  |  |  |  | Cumeeira
Rufo |  |  |  |  | Rufo
Calha |  |  |  |  | Calha
Manta de subcobertura |  |  |  |  | Manta de subcobertura
Vidro temperado 8mm |  |  |  |  | Vidro temperado 8mm
Vidro temperado 10mm |  |  |  |  | Vidro temperado 10mm
Vidro comum 4mm |  |  |  |  | Vidro comum 4mm
Vidro laminado |  |  |  |  | Vidro laminado
Espelho |  |  |  |  | Espelho
Janela de aluminio |  |  |  |  | Janela de aluminio
Porta de madeira |  |  |  |  | Porta de madeira
Porta de aluminio |  |  |  |  | Porta de aluminio
Batente |  |  |  |  | Batente
Fechadura |  |  |  |  | Fechadura
Fechadura tetra |  |  |  |  | Fechadura tetra
Dobradica |  |  |  |  | Dobradica
Ferragens (kit) |  |  |  |  | Ferragens (kit)
Silicone/vedante |  |  |  |  | Silicone/vedante
Vedante PU |  |  |  |  | Vedante PU
Espuma expansiva |  |  |  |  | Espuma expansiva
Cola de contato |  |  |  |  | Cola de contato
Massa epoxi (Durepoxi) |  |  |  |  | Massa epoxi (Durepoxi)
Fita dupla face |  |  |  |  | Fita dupla face
Lona plastica de protecao |  |  |  |  | Lona plastica de protecao
Saco para entulho |  |  |  |  | Saco para entulho
Disco de corte |  |  |  |  | Disco de corte
Disco de desbaste |  |  |  |  | Disco de desbaste
Disco diamantado |  |  |  |  | Disco diamantado
Furadeira de impacto
Furadeira/parafusadeira a bateria
Parafusadeira
Martelete rompedor
Martelete perfurador SDS
Esmerilhadeira angular (makita)
Esmerilhadeira 9"
Serra marmore
Serra circular
Serra tico-tico
Serra sabre
Serra copo (eletrica)
Lixadeira orbital
Lixadeira roto-orbital
Lixadeira de cinta
Lixadeira de parede (girafa)
Politriz
Plaina eletrica
Tupia
Broca concreto 4mm
Broca concreto 5mm
Broca concreto 6mm
Broca concreto 6,5mm
Broca concreto 8mm
Broca concreto 10mm
Broca concreto 12mm
Broca aco 3mm
Broca aco 4mm
Broca aco 5mm
Broca aco 6mm
Broca aco 8mm
Broca aco 10mm
Broca madeira 4mm
Broca madeira 6mm
Broca madeira 8mm
Broca madeira 10mm
Broca SDS 8mm
Broca SDS 10mm
Broca SDS 12mm
Serra copo 50mm
Serra copo 65mm
Serra copo 100mm
Bit/ponteira (kit)
Nivel a laser
Nivel a laser 360
Nivel de bolha
Mangueira de nivel
Trena 5m
Trena 10m
Trena 30m
Trena a laser
Prumo de face
Prumo de centro
Esquadro
Esquadro combinado
Linha de pedreiro
Colher de pedreiro
Colher de canto
Desempenadeira lisa
Desempenadeira dentada
Desempenadeira de aco
Desempenadeira de PVC
Talocha
Talocha de EVA
Regua de aluminio bicuda
Broxa
Rolo de pintura la
Rolo de espuma
Rolo de textura
Pincel/trincha
Bandeja de pintura
Espatula
Carrinho de mao
Pa
Pa de bico
Enxada
Enxadao
Picareta
Marreta
Marreta 5kg
Martelo unha
Martelo de borracha
Ponteiro/talhadeira
Balde
Masseira/caixa de massa
Gerica
Peneira
Escada de aluminio
Escada extensiva
Cavalete
Jogo de chave fenda/philips
Jogo de chave allen
Jogo de chave combinada
Chave de grifo
Chave inglesa
Chave de fenda isolada
Alicate universal
Alicate de corte diagonal
Alicate de bico meia-cana
Alicate de bico longo
Alicate de pressao
Alicate decapador
Alicate rebitador
Alicate prensa terminal
Alicate amperimetro
Alicate bomba dagua
Arco de serra
Grampeador
Estilete
Lanterna
Extensao eletrica
Pistola de silicone
Cortador de piso/azulejo
Torques
Jogo de soquetes
Chave de roda
Betoneira 400L
Betoneira 120L
Compressor de ar
Gerador
Bomba de agua submersa
Bomba de argamassa/projecao
Guincho de coluna
Elevador de carga/cremalheira
Plataforma elevatoria tesoura
Plataforma elevatoria articulada
Vibrador de concreto
Placa vibratoria/compactador
Policorte
Serra de bancada
Aspirador industrial po/agua
Andaime tubular (torre)
Andaime fachadeiro (modulo)
Andaime suspenso (balancim)
Cadeira suspensa
Escora metalica
Container/deposito
Cacamba estacionaria
Reboco projetado (maquina)
Capacete de seguranca
Capacete com jugular
Capacete classe B
Oculos de protecao incolor
Oculos de protecao escuro
Oculos ampla visao
Protetor facial/face shield
Luva de raspa
Luva de algodao
Luva de algodao pigmentada
Luva nitrilica
Luva de latex/borracha
Luva de PVC
Luva de malha de aco
Luva de vaqueta
Luva isolante eletrica
Botina bico de aco
Botina bico composite
Bota de borracha/PVC
Perneira
Protetor auricular plug
Protetor auricular concha
Abafador de ruido
Mascara descartavel PFF1
Mascara descartavel PFF2
Mascara descartavel PFF3
Respirador semifacial + filtros
Cinto paraquedista
Talabarte simples
Talabarte duplo (Y)
Trava-quedas
Mosquetao
Avental de raspa
Avental de PVC
Manga de raspa
Jaqueta de seguranca
Colete refletivo
Protetor solar
Creme protetor de pele
Mascara de solda
Oculos de solda
Tela de protecao de fachada
Tela sombrite/mosquiteiro
Guarda-corpo e rodape
Bandeja de protecao primaria
Bandeja de protecao secundaria
Plataforma de protecao
Cone de sinalizacao
Fita zebrada
Tela/grade de isolamento
Placa de sinalizacao de obra
Placa de advertencia
Extintor PQS
Extintor CO2
Extintor agua
Extintor espuma
Linha de vida
Ponto de ancoragem
Tapume (chapa)
Tapume (madeira)
Lona de protecao
Cavalete de sinalizacao
Sinalizacao de piso molhado
Iluminacao de emergencia
Kit primeiros socorros
Lava-olhos

## Inventario_BACKUP (hidden)
NICE ENGENHARIA |  |  | Plano de Obra - Consulado Geral da Itália
INVENTARIO - visao consolidada automatica. Atualiza sozinha pelas SCs (Entregue) e Movimentacao.
Descrição | Categoria | Total Entregue | Saidas | Devolucoes | No Estoque | % Estoque | Alerta Estoque
Areia media lavada | Material | 318 | 0 | 0 | 318 | 100% | OK (100%)
Cimento CP-II 50kg | Material | 50 | 0 | 0 | 50 | 100% | OK (100%)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0